## Schedule
10000
| IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process | Bitmap Days | Variant
[5 empty] | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | No catenary | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
| ÖBB Infra | 81-B-63132 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Wald am Schoberpaß |  | 2024 | 2024 | 29 | 36 | 15.07.2024 | 20:00 | 06.09.2024 | 05:00 | 52 days + 9,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 8 |  | Herstellung der Gleisfeldbeleuchtung |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65614 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Seiz | St.Michael | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 29.09.2024 | 00:15 | 29.09.2024 | 05:00 | 4,8 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | ASFINAG: Sanierung Tragwerk T2 in km 199,400 - Aufbau der Schutzgerüste |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62764 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein | Bad Hofgastein | 2024 | 2024 | 42 | 44 | 20.10.2024 | 07:00 | 30.10.2024 | 17:00 | 11x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | OL-Restarbeiten Sgl 1 oder 2 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
6 | ÖBB Infra | 81-B-64806 |  | < > | Graz-Fbf | Graz-Vbf | 2025 | 2025 | 16 | 31 | 19.04.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 17:00 | 103 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 3) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63229 |  | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 23 | 38 | 07.06.2024 | 20:00 | 16.09.2024 | 04:00 | 100 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT | S | [5 empty] | 1 |  | Schutz-LA80 bei den Hilfsbrücke in km 165,808 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63069 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Penk |  | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 31.08.2024 | 07:00 | 04.09.2024 | 17:00 | 4 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 4 |  | Gleisneulage Bgl 201 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-73476 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Lend | 2024 | 2025 | 50 | 29 | 15.12.2024 | 00:00 | 14.07.2025 | 24:00 | 211 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Maßnahmen für ESTW Schwarzach-St. Veit - Querungen herstellen, Signalfundamente errichten, OL-Arbeiten |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64566 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Hieflau | Selzthal-Nord | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 15.10.2024 | 08:00 | 15.10.2024 | 15:00 | 7,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Gesamtsperre - Instandsetzungsarbeiten im gesamten Streckenverlauf |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-78946 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit |  | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 10.03.2025 | 00:00 | 12.03.2025 | 17:30 | 2 days + 17,5 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Erhaltungsarbeiten an den Weichen6, 11 und 12 - Trogschwellentausch, ZV-Tausch, Herstellung Verschieberbahnsteig |  | N |  | 14.06.2024 | Unclassified |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64678 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Wegscheid |  | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 14.08.2025 | 07:00 | 23.08.2025 | 17:00 | 9 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  |  | 4 |  | Weichenneulage W 59, 60, 61, 62 und 64 inkl. PLV |  | N | SAB415 | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64486 | Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 14.10.2024 | 07:00 | 17.10.2024 | 17:00 | 4x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage BGl 104 und Weichenneulage W101, 106 und 107 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-60817 |  | < > | Golling-Abtenau | Üst Gg 2 | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 14.10.2024 | 22:00 | 16.10.2024 | 06:00 | 2x 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Abschaltungen für Sanierung A10 Brücke ASFINAG (Richtungsfahrbahn Sb) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 31-50% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-74353 |  | < > | Üst Lz 2 | Wels Hbf | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 364 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | S | [5 empty] | 1 |  | ETCS-LA 160 km/h |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64166 |  | < > | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 08:00 | 21.04.2025 | 18:00 | 2 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage W251/252 und 247/248 (Bauphase 1) |  | N |  | 17.06.2024 | Unclassified |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64169 |  | < > | Graz-Vbf |  | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 06.09.2025 | 14:00 | 14.09.2025 | 18:00 | 8 days + 4,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage BGl 110 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62365 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Marchtrenk=Traun (in T), Abzww Traun West (in T)=Abzww Traun Süd (in T) | < > | Traun | Rohr-Bad Hall | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 29.10.2024 | 22:00 | 04.11.2024 | 04:30 | 5 days + 6,5 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C | R | T | 5 |  | Inbetriebnahme ESTW Traun und ESTW Nettingsdorf - Ausbau der Weichen 31 und 32 Bf. Nettingsdorf - Weichenneulage 353, 354 und 356 Bf. Rohr Bad Hall |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62516 |  | < > | Graz-Fbf |  | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 19.07.2024 | 07:00 | 22.07.2024 | 17:00 | 4x 10,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | WHZ-Station - Bodenplatte |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62987 | Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Westbf | Villach Warmbad | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 09.11.2024 | 20:30 | 18.11.2024 | 04:30 | 9x 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung Lärmschutzwandelemente km 380,867 - 381,488 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-74126 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Gastein |  | 2024 | 2025 | 50 | 29 | 15.12.2024 | 00:00 | 14.07.2025 | 05:00 | 211 days + 4,0 h | continuous | Miscellaneous | T | ST | [6 empty] | 1 |  | Bahnhofumbau Bad Gastein - Herstellung Barrierefreiheit |  | N |  | 28.05.2024 | Unclassified |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63103 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Wald am Schoberpaß | Kalwang | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 01.11.2024 | 07:30 | 02.11.2024 | 16:30 | 2x 9,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 6 |  | Tragseiltausch |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62497 |  | < > | Judendorf-Straßengel |  | 2024 | 2024 | 27 | 36 | 06.07.2024 | 04:00 | 02.09.2024 | 04:00 | 58 days | continuous | Miscellaneous | T | ST | S | [5 empty] | 0 |  | Sanierung Hst Judendorf-Straßengel: Sperre beider Randbahnsteige |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63064 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Paternion-Feistritz |  | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 13.11.2024 | 07:00 | 19.11.2024 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 5 |  | Tragwerkserneuerung in km 183,469 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64499 | Spielfeld-Straß=Bad Radkersburg | < > | Spielfeld-Straß | Bad Radkersburg | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 22.10.2025 | 08:00 | 01.11.2025 | 14:00 | 9x 6,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungs- und Instansetzungsarbeiten im Streckenverlauf (Schwellenwechsel, Schlägerungsarbeiten |  | N |  | 29.02.2024 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62517 |  | < > | Graz-Fbf |  | 2024 | 2024 | 30 | 31 | 26.07.2024 | 07:00 | 04.08.2024 | 17:00 | 10x 10,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | WHZ-Station - Aufstellen der Station |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63100 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Wald am Schoberpaß | Üst Was 2 | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 27.10.2024 | 08:10 | 28.10.2024 | 02:00 | 17,8 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 8 |  | Tragseiltausch im Bereich der Lufttrennung Bf. Wald Gl. 2 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-60052 | Marchtrenk=Traun (in T), Abzww Traun West (in T)=Abzww Traun Süd (in T) | < > | Abzww Traun West | Marchtrenk | 2024 | 2024 | 18 | 26 | 29.04.2024 | 08:00 | 29.06.2024 | 18:00 | 61 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Erneuerung der Gleise und Oberleitungsanlagen Mak - T Geänderter Ablauf aufgrund Bescheidthema |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65149 |  | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Graz-Vbf Nord | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 15.09.2024 | 01:00 | 15.09.2024 | 05:00 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Softwaretausch ESTW Gw |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-78388 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Abzw Gu 2 | Villach Hbf-Draubrücke | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 05.07.2025 | 00:00 | 13.07.2025 | 24:00 | 9 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 10 |  | Schwellenneulage |  | N |  | 03.06.2024 | High |  |  | 51-100% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-65801 | Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Linz Hbf | Wels Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 43 | 15.12.2024 | 00:00 | 20.10.2025 | 04:00 | 309 days + 3,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 4 |  | Viergleisiger Ausbau Linz Hbf - Wels Hbf |  | N |  | 04.06.2024 | Unclassified |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62762 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein | Bad Hofgastein | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 30.09.2024 | 07:00 | 09.10.2024 | 17:30 | 9 days + 10,5 h | continuous | Others | T | LT | S | [5 empty] | 5 |  | Erneuerung der Oberleitung Sgl 1 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64428 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein | Abzw Lof 1 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 16.01.2025 | 07:00 | 19.01.2025 | 17:00 | 4x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 2 |  | OL-Arbeiten, Rammen und Maststellen |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62950 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Gaishorn | Trieben | 2024 | 2024 | 33 | 37 | 12.08.2024 | 19:30 | 13.09.2024 | 06:00 | 31 days + 10,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage Gl. 2 |  | N |  | 31.05.2024 | Unclassified |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65679 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Abzww Traun West (in T)=Abzww Traun Süd (in T) | < > | Nettingsdorf | Kirchdorf a.d.Krems | 2024 | 2024 | 35 | 35 | 26.08.2024 | 22:30 | 30.08.2024 | 04:20 | 3 days + 5,8 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Servicefenster Instandsetzung in Nächten Mo - Fr jeweils von 22:30 Uhr bis 04:20 Uhr |  | N |  | 22.03.2024 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64727 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Hofgastein |  | 2025 | 2025 | 19 | 25 | 09.05.2025 | 18:00 | 16.06.2025 | 08:00 | 37 days + 14,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Herstellung Barrierefreiheit - Herstellen Bahnsteigdach und Wartekoje - Ausstattung Mittelbahnsteig |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65494 |  | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 07.09.2024 | 18:00 | 22.09.2024 | 05:00 | 3x 11,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Kabelumlegungen für Neubau Brücke Peter Tunner Gasse (Bauphase 2025) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64478 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben |  | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 27.10.2025 | 19:00 | 31.10.2025 | 05:00 | 4x 10,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 6 |  | Vorarbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Trieben - Bauphase 2 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63101 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Wald am Schoberpaß | Üst Was 2 | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 29.10.2024 | 08:10 | 29.10.2024 | 16:30 | 8,3 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 4 |  | Tragseiltausch und Nacharbeiten Gl. 2 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63067 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Penk |  | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 24.08.2024 | 07:00 | 30.08.2024 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 8 |  | Gleisneulage Bgl 203 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62771 |  | < > | Üst Bo 2 | St.Johann im Pongau | 2024 | 2024 | 24 | 27 | 10.06.2024 | 21:40 | 05.07.2024 | 05:20 | 24 days + 7,7 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 8 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65888 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Lend | 2024 | 2024 | 12 | 50 | 18.03.2024 | 07:00 | 14.12.2024 | 05:00 | 270 days + 22,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 3 |  | Maßnahmen für ESTW Schwarzach-St. Veit - Querungen herstellen, Signalfundamente errichten, OL-Arbeiten |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65492 |  | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 39 | 44 | 29.09.2024 | 00:45 | 03.11.2024 | 05:00 | 6x 4,2 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Umlegen der Kabel für Neubau Brücke Peter Tunner Gasse (Bauphase 2025) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-78437 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 14.10.2024 | 10:45 | 14.10.2024 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 13.05.2024 | Minor |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62901 |  | < > | Graz-Vbf | Graz Hbf | 2024 | 2024 | 39 | 50 | 28.09.2024 | 08:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 77 days + 17,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 2) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-79569 |  | < > | Werndorf | Spielfeld-Straß | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 18.04.2025 | 00:00 | 27.04.2025 | 24:00 | 10 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tausch der Brückenhölzer Kainachbrücke (zw. Wr und Wi) Sulmbrücke (zw. Lei und Rzn) EK Sanierungsarbeiten zw. Wr und Wi und in Wi | Affected Border: 79 Affected Ims: Spielfeld Deviation Border(s): Jesenice | N |  | 05.06.2024 | High |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62917 |  | < > | Graz-Vbf |  | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 03.08.2024 | 06:00 | 10.08.2024 | 18:00 | 7 days + 12,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage W120, 249, 253 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64477 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben |  | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 21.10.2025 | 19:00 | 24.10.2025 | 05:00 | 3x 10,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 6 |  | Nacharbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Trieben |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63854 |  | < > | Bischofshofen | Selzthal | 2024 | 2024 | 37 | 39 | 09.09.2024 | 08:00 | 29.09.2024 | 22:00 | 20 days + 14,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Ennstalsperre - Migration Bfe Stainach-Irdning, Pichl, Schladming - diverse Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65613 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Seiz | St.Michael | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 22.09.2024 | 00:15 | 22.09.2024 | 05:00 | 4,8 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | ASFINAG: Sanierung Tragwerk T2 in km 199,400 - Aufbau der Schutzgerüste |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-78919 | Marchtrenk=Wels Hbf | < > | Wels Vbf |  | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 22.03.2025 | 18:00 | 24.03.2025 | 17:00 | 1 day + 23,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage 221 |  | N |  | 17.05.2024 | Unclassified |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64459 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern |  | 2025 | 2025 | 31 | 34 | 28.07.2025 | 06:00 | 18.08.2025 | 06:00 | 21 days | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  | T | 6 |  | Gleisneulage Bgl 2 und Weichenneulage W 52 und 56 Bf. Mautern |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64430 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Loifarn-Süd | Abzw Lof 1 | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 08.04.2025 | 07:00 | 12.04.2025 | 17:00 | 5x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 2 |  | OL-Montage im eingleisigen Bereich |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-74102 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Loifarn-Süd | Abzw Lof 1 | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 15.12.2024 | 00:00 | 18.12.2024 | 06:00 | 3 days + 6,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL-Vorarbeiten für die Errichtung der Stromschienen |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-75523 |  | < > | Pernegg | Üst Mx 2 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 01.09.2025 | 04:30 | 10.10.2025 | 17:00 | 39 days + 12,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 1B |  | N |  | 07.02.2024 |  |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-74113 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Hofgastein |  | 2024 | 2025 | 50 | 19 | 15.12.2024 | 00:00 | 09.05.2025 | 18:00 | 145 days + 17,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 1 |  | Herstellung Barrierefreiheit - Abtrag Mittelbahnsteig - Neubau Mittelbahnsteig, Einbau LIft |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64728 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Hofgastein |  | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 16.06.2025 | 08:00 | 04.07.2025 | 04:00 | 17 days + 20,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 1 |  | Herstellung Barrierefreiheit - Aushub und Isolierung Personentunnel erneuern |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65102 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Böckstein |  | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 14.04.2025 | 08:00 | 03.05.2025 | 16:00 | 19 days + 8,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage Bgl 302, 304, 306 und Weichenneulage W 3 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63079 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Gaishorn | Trieben | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 16.09.2024 | 08:00 | 29.09.2024 | 16:30 | 13 days + 8,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 6 |  | Gleisneulage und Schotterbettreinigung |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64317 | Marchtrenk=Wels Hbf | < > | Wels Vbf-Terminal | Marchtrenk | 2025 | 2025 | 30 | 35 | 21.07.2025 | 01:00 | 31.08.2025 | 24:00 | 41 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 4 |  | Abtrag Überwerfungsbauwerk, Anbindung Talgleis 1prov an WEV und MAK Teilanbindung Talgleis 002 an WEV |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-75757 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Linz Hbf | Wels Hbf | 2025 | 2025 | 33 | 37 | 11.08.2025 | 22:30 | 08.09.2025 | 04:00 | 27 days + 5,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R |  | 0 |  | Viergleisiger Ausbau Linz - Wels |  | N |  | 04.06.2024 | Medium |  |  | 11-30% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76337 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 02.12.2025 | 10:45 | 02.12.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 19.02.2024 |  |  |  | 51-100% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-64480 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben |  | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 17.11.2025 | 19:00 | 21.11.2025 | 05:00 | 4x 10,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 6 |  | Nacharbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Trieben |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63099 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Wald am Schoberpaß | Üst Was 2 | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 25.10.2024 | 08:10 | 26.10.2024 | 16:30 | 1 day + 8,3 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 4 |  | Tragseiltausch Gl. 2 |  | N |  | 20.02.2024 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-78357 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), St.Michael-Ost (in M)=St.Michael (in M), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M) | < > | St.Michael |  | 2025 | 2025 | 38 | 50 | 15.09.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 89 days + 17,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | ST |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Bahnhofsumbau St. Michael Barrierefreiheit Bauphase 1 |  | N |  | 11.05.2024 |  |  |  | 11-30% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64067 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Penk |  | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 18.11.2024 | 08:10 | 24.11.2024 | 15:50 | 7x 7,7 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | OL-Arbeiten Bgl 201 - Aufziehen Rückleiter |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65495 |  | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2024 | 2024 | 45 | 47 | 04.11.2024 | 23:00 | 19.11.2024 | 04:00 | 7x 5,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Umlegen der Kabel für Neubau Brücke Peter Tunner Gasse (Bauphase 2025) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62763 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein | Bad Hofgastein | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 10.10.2024 | 07:00 | 19.10.2024 | 17:30 | 9 days + 10,5 h | continuous | Others | T | LT | S | [5 empty] | 5 |  | Erneuerung der Oberleitung Sgl 2 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64429 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Loifarn-Süd | Abzw Lof 1 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 13.01.2025 | 07:00 | 15.01.2025 | 17:00 | 3x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 2 |  | OL-Arbeiten, Rammen und Maststellen |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65809 | Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Linz Hbf | Wels Hbf | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 20.10.2025 | 04:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 54 days + 21,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S | [5 empty] | 2 |  | Viergleisiger Ausbau Linz - Wels |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63226 |  | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 36 | 36 | 07.09.2024 | 01:00 | 07.09.2024 | 02:30 | 1,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfsbrücken |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64460 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern |  | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 05.09.2025 | 19:00 | 29.09.2025 | 05:00 | 23 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  | T | 7 |  | Gleisneulage Bgl 1 und Weichenneulage W 57, 53 und 1D Bf. Mautern - Abtrag und Neuerrichtung Bahnsteig 2 (160m) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64109 | Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Werndorf=Abzw Knoten Weitendorf | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß | 2024 | 2024 | 4 | 50 | 22.01.2024 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 328 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Montage der ETCS Balisen |  | N |  | 05.06.2024 | Unclassified |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65617 |  | < > | Hallein | Üst Hl 3 | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 25.04.2025 | 22:00 | 28.04.2025 | 05:00 | 2 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 5 |  | Verlängerung Personentunnel Hallein Burgfried, Ausbau HIB |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63519 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit |  | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 22.11.2025 | 23:00 | 23.11.2025 | 05:00 | 6,0 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Inbetriebnahme ESTW Schwarzach-St. Veit |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-78431 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 19.08.2024 | 10:45 | 19.08.2024 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 13.05.2024 | Minor |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65137 | Salzburg Itzling=Salzburg Gnigl-Einfgr (in Sb) | < > | Salzburg-Mitte |  | 2025 | 2025 | 8 | 12 | 22.02.2025 | 00:00 | 21.03.2025 | 24:00 | 28 days | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Salzburg Hbf; GN, WN 381-384 und Beleuchtung Gl.426-432; km 312,158 - 312,800; Bau |  | N |  | 07.06.2024 | Unclassified |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64555 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 09.12.2024 | 10:45 | 09.12.2024 | 16:20 | 5,6 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63955 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Wartberg a.d.Krems | Steyrling | 2025 | 2025 | 31 | 36 | 01.08.2025 | 04:00 | 01.09.2025 | 04:00 | 31 days | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Gesamtsperre Pyhrn |  | N |  | 28.05.2024 | Unclassified |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-73462 |  | < > | Marchtrenk | Wels Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 48 | 15.12.2024 | 00:00 | 30.11.2025 | 24:00 | 351 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | S | [5 empty] | 1 |  | Langsamfahren Gleis 1 und 2 mit 100 km/h - Errichtung des neuen Überwerfungsbauwerks und der Autobahnbrücken von km 207,600 bis 208,400 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64167 |  | < > | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 07.06.2025 | 08:00 | 09.06.2025 | 18:00 | 2 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage W251/252 und 247/248 (Bauphase 2) |  | N |  | 17.06.2024 | Unclassified |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64484 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein | Bad Hofgastein | 2024 | 2024 | 26 | 28 | 24.06.2024 | 08:00 | 08.07.2024 | 06:00 | 13 days + 22,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 3 |  | Gleisneulage und Schotterbettreinigung Bgl 204 - LA-Beseitigung |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63009 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)=Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv) | < > | Abzww Villach Süd Gvbf-Ost | Staatsgrenze nächst Rosenbach | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 23.11.2024 | 07:00 | 25.11.2024 | 05:30 | 1 day + 22,5 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76711 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), (San Candido/I) - Staatsgrenze nächst Sillian=Abzww Str. 40701 | < > | Greifenburg-Weißensee | Abzww Str 40701 | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 31.03.2025 | 08:40 | 02.04.2025 | 13:10 | 2 days + 4,5 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten |  | N |  | 12.03.2024 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64468 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)=Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv) | < > | Abzww Villach Süd Gvbf-Ost | Staatsgrenze nächst Rosenbach | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 04.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 04:00 | 1 day + 21,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten |  | N |  | 27.02.2024 | Medium |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76319 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 15.09.2025 | 10:45 | 15.09.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 19.02.2024 |  |  |  | 51-100% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-77072 |  | < > | Leoben Hbf | St.Michael-Ost | 2025 | 2025 | 16 | 35 | 14.04.2025 | 22:00 | 29.08.2025 | 04:30 | 136 days + 6,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung Handlauf und Tunnelfunk |  | N |  | 20.03.2024 |  |  |  | 11-30% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-75826 |  | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 06.12.2025 | 20:30 | 11.12.2025 | 04:30 | 4 days + 8,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 2B |  | N |  | 07.02.2024 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64234 |  | < > | Werfen |  | 2025 | 2025 | 22 | 24 | 01.06.2025 | 08:00 | 14.06.2025 | 23:30 | 13 days + 15,5 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Vorarbeiten zur Inbetriebnahme ESTW Werfen |  | N |  | 26.02.2024 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-77273 |  | < > | Üst Mx 2 | Frohnleiten | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 26.04.2025 | 08:30 | 15.06.2025 | 15:30 | 50 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Aufbau von Schutzgerüsten: • DL km 182,002 • DL km 182,069 Versetzen des DVS z32 • Errichtung Signalfundament, Kabeltrog * Versetzen DVS und Inbetriebnahme |  | N | BAI0.AMW007.01.01.PPI | 21.03.2024 |  |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64567 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Hieflau | Selzthal-Nord | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 17.10.2024 | 08:00 | 17.10.2024 | 15:00 | 7,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Gesamtsperre - Instandsetzungsarbeiten im gesamten Streckenverlauf |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65322 |  | < > | Salzburg Aigen |  | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 15.05.2025 | 22:00 | 19.05.2025 | 05:00 | 3 days + 7,0 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  |  | 6 |  | Weichenneulage W 52 Bf. Aigen - Schotterbettreinigung und Überhöhungsabbau von 140 mm auf 90 mm |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-75498 |  | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 30 | 36 | 21.07.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 04:30 | 41 days + 20,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 1A |  | N |  | 07.02.2024 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64462 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern |  | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 15.07.2025 | 19:00 | 26.07.2025 | 05:00 | 10x 10,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 6 |  | Vorarbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Mautern |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63063 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Paternion-Feistritz |  | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 06.11.2024 | 07:00 | 12.11.2024 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 5 |  | Tragwerkserneuerung in km 183,469 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64985 |  | < > | Graz-Vbf |  | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 03.10.2025 | 20:00 | 17.10.2025 | 17:00 | 13 days + 21,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Einbau Gleisprovisorium und Einbau Gleisbremsen BGl 070 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-73454 |  | < > | Üst Lz 2 | Wels Hbf | 2023 | 2024 | 49 | 50 | 09.12.2023 | 23:59 | 14.12.2024 | 24:00 | 371 days + 0,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S | [5 empty] | 1 |  | ETCS-LA 160 km/h |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-60819 |  | < > | Üst Gg 2 | Golling-Abtenau | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 16.10.2024 | 22:00 | 18.10.2024 | 06:00 | 2x 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Abschaltungen für Sanierung A10 Brücke ASFINAG (Richtungsfahrbahn Sb) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 31-50% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-77317 |  | < > | Üst Bm 2L | Niklasdorf | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 10.10.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 65 days + 1,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung ESTW und Migration BFZV Vorarbeiten - Sondierungen |  | N |  | 23.03.2024 |  |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-73428 | Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Linz Hbf | Wels Hbf | 2024 | 2024 | 50 | 1 | 15.12.2024 | 00:00 | 31.12.2024 | 24:00 | 17 days |  | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Viergleisiger Ausbau |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65324 |  | < > | Hallein |  | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 26.04.2025 | 07:00 | 28.04.2025 | 04:00 | 1 day + 21,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 6 |  | Weichenneulage W 2Z Bf. Hallein |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64425 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Loifarn-Süd | Abzw Lof 1 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 04.03.2025 | 07:00 | 09.03.2025 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL-Kettenabtrag im Bereich der Klamm-Tunnels |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63493 |  | < > | Ehrenhausen | Spielfeld-Straß | 2024 | 2024 | 40 | 42 | 30.09.2024 | 07:00 | 20.10.2024 | 17:00 | 21x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Sanierung Stützmauer km 254,205-254,277 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62903 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Hieflau | Selzthal-Nord | 2024 | 2024 | 36 | 38 | 08.09.2024 | 07:00 | 19.09.2024 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Gesamtsperre - Arbeiten lt. Bündel 31a |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-75812 |  | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 41 | 44 | 11.10.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 04:30 | 19 days + 21,5 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 1C |  | N |  | 07.02.2024 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64235 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit |  | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 03.11.2025 | 08:00 | 22.11.2025 | 23:00 | 19 days + 15,0 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Vorarbeiten zur Inbetriebnahme ESTW Schwarzach-St. Veit |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64205 |  | < > | Graz-Vbf | Graz Hbf | 2024 | 2024 | 3 | 30 | 20.01.2024 | 00:00 | 22.07.2024 | 24:00 | 184 days + 23,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 10 |  | Neubau der Brücke über die Peter-Tunner-Gasse (Bauphase 1) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65134 |  | < > | Peggau-Deutschfeistritz |  | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 21.04.2025 | 01:00 | 21.04.2025 | 04:00 | 3,0 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C | R | T | 10 |  | Maschineneinsatz bei der Gründliche Durcharbeitung W53, 54 und 57 |  | N |  | 28.03.2024 |  |  |  | 11-30% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62916 | Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz Don Bosco | Graz Ostbf-Messe | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 09.08.2024 | 07:00 | 18.08.2024 | 24:00 | 9 days + 17,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Tausch Brückenhölzer Murbrücke |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-79591 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 14.04.2025 | 22:00 | 17.04.2025 | 05:00 | 2 days + 7,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | S | P=null |  |  |  |  | 0 |  | Vorarbeiten zum Tausch der Brückenhölzer |  | N |  | 05.06.2024 | Medium |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64467 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)=Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv) | < > | Abzww Villach Süd Gvbf-Ost | Staatsgrenze nächst Rosenbach | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 26.04.2025 | 07:00 | 28.04.2025 | 04:00 | 1 day + 21,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten |  | N |  | 27.02.2024 | Medium |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-79585 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 18.04.2025 | 07:00 | 27.04.2025 | 23:59 | 9 days + 17,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Tausch der Brückenhölzer |  | N |  | 05.06.2024 | High |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64726 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Hofgastein |  | 2024 | 2024 | 47 | 50 | 18.11.2024 | 08:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 26 days + 16,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 1 |  | Herstellung Barrierefreiheit - Abtrag Mittelbahnsteig - Neubau Mittelbahnsteig, Einbau LIft |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-74110 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein |  | 2024 | 2025 | 50 | 16 | 15.12.2024 | 00:00 | 15.04.2025 | 08:00 | 121 days + 7,0 h | continuous | Miscellaneous | T | ST | [6 empty] | 1 |  | Umbau Bf. Dorfgastein - Fundierung und Errichtung Personentunnel NEU - Abtrag Bahnsteig 2 - ERrichtung Bahnsteig 2 NEU |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64730 |  | < > | Wildon |  | 2024 | 2024 | 26 | 26 | 29.06.2024 | 19:30 | 30.06.2024 | 05:30 | 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau VGS 80 für ETCS |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-73824 |  | < > | Graz-Vbf | Graz Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 14 | 15.12.2024 | 00:00 | 31.03.2025 | 24:00 | 106 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 2) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-74116 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Gastein | Mallnitz-Hintertal | 2024 | 2025 | 50 | 10 | 15.12.2024 | 00:00 | 03.03.2025 | 06:00 | 78 days + 6,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tauernsperre - Modernisierung Tauerntunnel - Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten |  | Y |  | 19.06.2024 | Major |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64130 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Mallnitz-Hintertal | Mallnitz-Obervellach | 2025 | 2025 | 23 | 27 | 08.06.2025 | 08:00 | 30.06.2025 | 17:00 | 22 days + 9,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 4 |  | Gleisneulage und PLV Gl. 1; km 43,567 - km 45,260 |  | N | SAA708 | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63052 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Penk |  | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 19.08.2024 | 07:00 | 23.08.2024 | 17:00 | 4 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten GN Gl. 201 und 203 in Tagessperren: Mo - Do: Bgl 203, Fr: Bgl 201 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64807 |  | < > | Graz-Vbf Nord |  | 2025 | 2025 | 32 | 35 | 04.08.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | 27 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | S | [5 empty] | 5 |  | Einbau Erschütterungsschutz |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65405 |  | < > | Schwarzach-St.Veit | Lend | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 22.08.2025 | 00:00 | 22.08.2025 | 05:00 | 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 40 |  | Erneuerung Brücke L 270 km 71,454 - Ausbau Hilfsbrücken (Kraneinsatz) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64424 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Loifarn-Süd | Abzw Lof 1 | 2024 | 2024 | 47 | 50 | 18.11.2024 | 23:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 26 days + 1,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL-Vorarbeiten für die Errichtung der Stromschienen |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62720 |  | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 46 | 46 | 17.11.2024 | 00:00 | 17.11.2024 | 05:00 | 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Ausbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63342 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Böckstein | Mallnitz-Hintertal | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 05.07.2025 | 20:40 | 14.07.2025 | 05:30 | 8 days + 8,8 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | -Restarbeiten Modernisierung Tauerntunnel |  | Y |  | 23.02.2024 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62986 | Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Westbf | Villach Warmbad | 2024 | 2024 | 47 | 49 | 18.11.2024 | 20:30 | 08.12.2024 | 04:30 | 20x 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Villach Westbf - Villach Warmbad; Erneuerung Lärmschutzwandelemente km 380,291 - 380,938 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63825 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Bad Gastein | 2024 | 2024 | 47 | 50 | 18.11.2024 | 23:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 26 days + 1,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Tauernsperre - Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten in den Nächten |  | N |  | 22.03.2024 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62990 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Kirchdorf a.d.Krems | Spital am Pyhrn | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 26.08.2024 | 22:20 | 06.09.2024 | 04:20 | 10 days + 6,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Servicefenster Instandsetzung in Nächten Mo - Fr jeweils von 22:20 Uhr bis 04:20 Uhr - Schienentausch und GN km 68,00 - 69,000 und 73,900 - 74,900 |  | N |  | 22.03.2024 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63828 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Spittal-Millstättersee | Rothenthurn | 2025 | 2025 | 26 | 29 | 27.06.2025 | 23:45 | 14.07.2025 | 05:00 | 16 days + 5,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tauernsperre - Erneuerung der Lieserbrücke - Tragseiltausch im Bereich der Lieserbrücke |  | N | Saa713 | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-73458 |  | < > | Üst Lz 2 | Wels Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 364 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | S | [5 empty] | 1 |  | ETCS-LA 160 km/h |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64553 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 09.09.2024 | 10:45 | 09.09.2024 | 16:20 | 5,6 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65799 | Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Linz Hbf | Wels Hbf | 2024 | 2024 | 1 | 50 | 01.01.2024 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 349 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 7 |  | Viergleisiger Ausbau |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-75766 | Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Marchtrenk | Hörsching | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 29.08.2025 | 22:30 | 01.09.2025 | 04:00 | 2 days + 5,5 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R |  | 0 |  | Hilfsbrückeneinbau Marchtrenk Weststrecke Gleis 1 |  | N |  | 04.06.2024 | Medium |  |  | 31-50% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-65404 |  | < > | Schwarzach-St.Veit | Lend | 2025 | 2025 | 34 | 42 | 18.08.2025 | 07:00 | 19.10.2025 | 18:00 | 62 days + 11,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 40 |  | Erneuerung Brücke L 270 km 71,454 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63227 |  | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 13.09.2024 | 20:30 | 16.09.2024 | 04:00 | 2 days + 7,5 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  |  | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke in km 165,808 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65150 |  | < > | Wildon | Leibnitz | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 15.09.2024 | 01:00 | 15.09.2024 | 05:00 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Softwaretausch ESTW Wi 2 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63343 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Mallnitz-Hintertal | 2025 | 2025 | 10 | 27 | 03.03.2025 | 06:00 | 04.07.2025 | 23:59 | 123 days + 17,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tauernsperre - Modernisierung Tauerntunnel - Umbau Bf. Bad Gastein, - Viaduktsanierungen Swa - Bs - Einbau Stromschiene Klamm-Tunnels - Umbau und OL-Erneuerung Bf. Rothenthurn - diverse Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten |  | Y |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62217 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Gastein | Mallnitz-Hintertal | 2024 | 2024 | 47 | 50 | 18.11.2024 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 27 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tauernsperre - Modernisierung Tauerntunnel - Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten | Affected Border: 83, 79 Affected Ims: Jesenice, San Candido Deviation Border(s): Bleiburg, Spielfeld, Brenner, Tarvis | Y |  | 31.05.2024 | High |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64530 | Leoben Hbf (in Leb)=Trofaiach | < > | Leoben Hbf | Leoben Donawitz | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 24.08.2024 | 08:00 | 24.08.2024 | 16:00 | 8,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Wartungsfenster |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65690 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein | Abzw Lof 1 | 2024 | 2024 | 47 | 50 | 18.11.2024 | 08:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 26 days + 16,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 1 |  | Erneuerung der Futtermauer km 11.173 - km 11.460 Sanierung der Ankerfuttermauer km 9.925 - km 10.115 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64605 |  | < > | Werndorf | Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 08.10.2025 | 22:00 | 12.10.2025 | 04:00 | 4x 6,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 29.02.2024 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65612 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben | Rottenmann | 2024 | 2024 | 27 | 27 | 01.07.2024 | 00:15 | 01.07.2024 | 04:45 | 4,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Lagersanierung der Straßenbrücken km 148,975 und km 154,672 - Abbau der Schutzgerüste |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65687 | Kalsdorf (in Kal)=Kalsdorf-Terminal (in Kal) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf-Süd | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 14.07.2024 | 00:30 | 14.07.2024 | 04:30 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Migration der Bahnhöfe Graz Puntigam und Kalsdorf in die BFZ Villach |  | N |  | 05.06.2024 | Minor |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63062 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Paternion-Feistritz |  | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 30.10.2024 | 07:00 | 05.11.2024 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 5 |  | Tragwerkserneuerung in km 183,469 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64733 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein |  | 2025 | 2025 | 16 | 27 | 15.04.2025 | 08:00 | 04.07.2025 | 16:00 | 80 days + 8,0 h | continuous | Miscellaneous | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Herstellung Barrierefreiheit Bf. Dorfgastein - Fundierung und Errichtung Personentunnel NEU - Abtrag Bahnsteig 1 - Errichtung Bahnsteig 1 NEU |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-77281 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | St.Michael | Seiz | 2024 | 2024 | 35 | 41 | 26.08.2024 | 07:00 | 13.10.2024 | 17:30 | 48 days + 10,5 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Kabelzug SG -Kollektor - Hochführungsmaste (M67B, 50B, 51B) |  | N | BAUI.EEO643 | 07.06.2024 | High |  |  | 31-50% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64476 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben |  | 2025 | 2025 | 40 | 43 | 05.10.2025 | 07:00 | 20.10.2025 | 05:00 | 14 days + 22,0 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  | T | 6 |  | Gleis- und Weichenneulage Bf. Trieben - WN W 53, 56 und 59 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-77423 | Wiener Neustadt Hbf (in Nb)=Fehring, Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Gleisdorf=Weiz Bahnhof | < > | Graz Don Bosco | Fehring | 2025 | 2025 | 21 | 40 | 19.05.2025 | 08:00 | 03.10.2025 | 16:00 | 137 days + 8,0 h | continuous periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Graz - 41401 |  | N |  | 03.06.2024 | Major |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63518 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Rottenmann | Stadt Rottenmann | 2024 | 2024 | 34 | 34 | 24.08.2024 | 07:00 | 25.08.2024 | 19:00 | 1 day + 12,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Inbetriebnahme ESTW Rottenmann und Migration in die BFZ Linz |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-77690 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Spittal-Millstättersee | Rothenthurn | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 14.07.2025 | 00:00 | 25.07.2025 | 24:00 | 12 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung der Lieserbrücke - Rückbau des alten Tragwerks |  | N |  | 03.04.2024 | Minor |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63516 |  | < > | Werfen |  | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 14.06.2025 | 23:30 | 15.06.2025 | 05:30 | 6,0 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Inbetriebnahme ESTW Werfen - BLOCKADE |  | N |  | 26.02.2024 | Minor |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62718 | Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2024 | 2024 | 42 | 45 | 18.10.2024 | 07:00 | 09.11.2024 | 06:00 | 22 days | continuous | Others | T | LT | S | [5 empty] | 10 |  | Gleisneulage BGl 104 und Weichenneulage W101, 106 und 107 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63072 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Penk |  | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 19.10.2024 | 07:00 | 23.10.2024 | 17:00 | 4 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 8 |  | Gleisneulage Bgl 202 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65802 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf |  | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 01.01.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 347 days | continuous | Miscellaneous | T | ST |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Linz Hbf West |  | N |  | 04.06.2024 | Medium |  |  | 11-30% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65151 |  | < > | Leibnitz | Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß | 2024 | 2024 | 39 | 39 | 29.09.2024 | 01:30 | 29.09.2024 | 05:00 | 3,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Softwaretausch ESTW Rzn und Sd |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62515 | Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Westbf |  | 2024 | 2024 | 38 | 41 | 22.09.2024 | 07:00 | 07.10.2024 | 17:00 | 15 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage W435, 439, DKW450-451 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65115 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Abzw Hg 4 | Bad Gastein | 2025 | 2025 | 10 | 27 | 03.03.2025 | 06:00 | 04.07.2025 | 06:00 | 122 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung Stütz- und Futtermauern u. Entwässerungsanlagen; km 27,767-29,419 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76734 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2026 | 50 | 9 | 14.12.2025 | 00:00 | 28.02.2026 | 24:00 | 77 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bf. Jesenice ; Bauphase 1 | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 12.03.2024 | Medium |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-60820 |  | < > | Üst Gg 2 | Golling-Abtenau | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 21.10.2024 | 22:00 | 22.10.2024 | 06:00 | 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Abschaltungen für Sanierung A10 Brücke ASFINAG (Richtungsfahrbahn Sb) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 31-50% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65788 | Werndorf=Abzw Knoten Weitendorf | < > | Werndorf | Wettmannstätten | 2025 | 2025 | 31 | 50 | 03.08.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 133 days + 1,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Außerbetriebnahme PZB. Nur mehr ETCS Betrieb zwischen Wr und Wtt möglich |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64493 | Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Villach Hbf-Draubrücke | Villach Westbf | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 18.11.2024 | 07:00 | 25.11.2024 | 04:00 | 6 days + 21,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Sanierung W421 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62721 |  | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 18.11.2024 | 00:00 | 18.11.2024 | 04:00 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Ausbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76289 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 24 | 49 | 09.06.2025 | 04:00 | 01.12.2025 | 23:00 | 175 days + 20,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  | Do | C | R | T | 0 |  | Umbau Bf. Jesenice - Bauphase 4 | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 12.03.2024 | Medium |  |  | 31-50% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-62894 |  | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2024 | 2024 | 21 | 50 | 25.05.2024 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 204 days + 1,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 5 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B. |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-75816 |  | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 44 | 49 | 31.10.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 17:00 | 32 days + 9,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 2A |  | N |  | 07.02.2024 |  |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65325 |  | < > | Werfen | Üst Gg 4 | 2025 | 2025 | 35 | 37 | 29.08.2025 | 22:00 | 08.09.2025 | 05:00 | 9 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 12 |  | Gleisneulage Gleis 1 km 41,634 - 42,038 |  | N |  | 14.03.2024 | Unclassified |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62723 |  | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 07.10.2024 | 00:00 | 07.10.2024 | 04:00 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Einbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76331 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 12.05.2025 | 10:45 | 12.05.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 19.02.2024 |  |  |  | 51-100% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-75491 |  | < > | Pernegg | Üst Mx 2 | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 08.02.2025 | 00:00 | 24.02.2025 | 24:00 | 17 days | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofumbau Mixnitz-B.; Bauphase 0C |  | N |  | 07.02.2024 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64536 |  | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 48 | 48 | 25.11.2024 | 08:30 | 28.11.2024 | 13:30 | 4x 5,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  | T | 10 |  | Diverse Instandhaltungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-75345 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Marchtrenk=Traun (in T), Abzww Traun West (in T)=Abzww Traun Süd (in T) | < > | Nettingsdorf | Traun | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 21.10.2024 | 09:00 | 29.10.2024 | 22:00 | 8 days + 14,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Vorarbeiten zur ESTW-Inbetriebnahme Traun und Nettingsdorf |  | N |  | 29.01.2024 |  |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-60524 |  | < > | Marchtrenk | Wels Hbf | 2022 | 2024 | 49 | 50 | 11.12.2022 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 735 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | S | [5 empty] | 1 |  | Langsamfahren Gleis 1 und 2 mit 100 km/h - Errichtung des neuen Überwerfungsbauwerks und der Autobahnbrücken von km 207,600 bis 208,400 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63056 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Penk |  | 2024 | 2024 | 42 | 42 | 14.10.2024 | 07:00 | 18.10.2024 | 17:00 | 4 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten GN Gl. 202 in Tagessperren |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64984 |  | < > | Graz-Vbf |  | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 31.03.2025 | 07:00 | 06.04.2025 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Einbau Gleisprovisorium und Ausbau Gleisbremsen 070 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63569 |  | < > | Sbl Aj 6 | Puch bei Hallein | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 04.10.2024 | 22:00 | 07.10.2024 | 05:00 | 2 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 4 |  | Sanierung Brücke Ausbau Hib Sgl 2 |  | N |  | 19.04.2024 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76301 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 01.12.2025 | 23:00 | 13.12.2025 | 04:00 | 11 days + 5,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bf. Jesenice; Bauphase 5 | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 12.03.2024 |  |  |  | 51-100% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-65133 |  | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 14.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 04:00 | 7 days + 21,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 10 |  | Gründliche Durcharbeitung W53, 54 und 57 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65407 |  | < > | Kalsdorf |  | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 11.08.2025 | 07:00 | 22.08.2025 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Sanierung Randbalken Brücke in km 224,040 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-74318 | Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Linz Hbf | Wels Hbf | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 14.12.2025 | 00:00 | 14.12.2025 | 24:00 | 1 day | continuous | Miscellaneous | T | LT | S | [5 empty] | 2 |  | Viergleisiger Ausbau Linz - Wels |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65131 |  | < > | Leoben Hbf | St.Michael-Ost | 2025 | 2025 | 5 | 9 | 27.01.2025 | 22:00 | 28.02.2025 | 04:30 | 31 days + 6,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Erneuerung Handlauf und Tunnelfunk |  | N |  | 20.03.2024 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-60822 |  | < > | Golling-Abtenau | Üst Gg 2 | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 22.10.2024 | 22:00 | 23.10.2024 | 06:00 | 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Abschaltungen für Sanierung A10 Brücke ASFINAG (Richtungsfahrbahn Sb) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 31-50% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64559 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal-Nord | Hieflau | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 21.07.2025 | 08:00 | 31.07.2025 | 16:00 | 10 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Instandsetzungsarbeiten, Mauersanierungen - Sanierung Ennsmauertunnel - Bf. Admont: GDA Gl. 1 km 124,769 - 125,456 |  | N |  | 12.03.2024 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64732 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein |  | 2024 | 2024 | 47 | 50 | 18.11.2024 | 08:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 26 days + 16,0 h | continuous | Miscellaneous | T | ST | [6 empty] | 1 |  | Umbau Bf. Dorfgastein - Fundierung und Errichtung Personentunnel NEU - Abtrag Bahnsteig 2 - ERrichtung Bahnsteig 2 NEU |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62722 |  | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 40 | 40 | 06.10.2024 | 00:00 | 06.10.2024 | 05:00 | 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Einbau Schotterbettsicherung Brücke in km 13,318 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62498 |  | < > | Judendorf-Straßengel |  | 2024 | 2024 | 28 | 31 | 09.07.2024 | 07:00 | 03.08.2024 | 17:00 | 25 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | S | [5 empty] | 0 |  | Erneuerung Bahnsteig 1 - Setzen neuer Bahnsteigkanten - Neubau Bahnsteigdach |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65126 |  | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 14.07.2025 | 20:30 | 20.07.2025 | 04:30 | 5 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Sanierung Durchlass in km 206,497 und km 206,672 |  | N |  | 21.03.2024 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64551 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2024 | 2024 | 28 | 28 | 08.07.2024 | 10:45 | 08.07.2024 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64731 |  | < > | Wildon |  | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 30.06.2024 | 19:30 | 01.07.2024 | 03:30 | 8,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 5 |  | Umbau VGS 80 für ETCS |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-60702 |  | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2024 | 2024 | 27 | 31 | 06.07.2024 | 08:00 | 02.08.2024 | 24:00 | 27 days + 16,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 20 |  | Erneuerung der Oberleitung: Tausch der OL-Kette |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64432 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Gastein |  | 2024 | 2024 | 32 | 50 | 05.08.2024 | 08:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 131 days + 17,0 h | continuous | Miscellaneous | T | ST | [6 empty] | 3 |  | Bahnhofumbau Bad Gastein - Herstellung Barrierefreiheit |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76325 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 28.04.2025 | 10:45 | 28.04.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 19.02.2024 |  |  |  | 51-100% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-74106 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein | Abzw Lof 1 | 2024 | 2025 | 50 | 29 | 15.12.2024 | 00:00 | 14.07.2025 | 05:00 | 211 days + 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 1 |  | Erneuerung der Futtermauer km 11.173 - km 11.460 Sanierung der Ankerfuttermauer km 9.925 - km 10.115 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-77311 |  | < > | Bruck a.d.Mur | Unzmarkt | 2025 | 2025 | 9 | 50 | 01.03.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 288 days | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Leoben - 41301 |  | N |  | 25.03.2024 |  |  |  | 11-30% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76307 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 17.02.2025 | 10:45 | 17.02.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 19.02.2024 |  |  |  | 51-100% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-64545 |  | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | Frohnleiten | 2024 | 2024 | 38 | 38 | 16.09.2024 | 08:30 | 21.09.2024 | 15:00 | 6x 6,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 1 |  | Schlägerungarbeiten |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76343 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 04.08.2025 | 10:45 | 04.08.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 19.02.2024 |  |  |  | 51-100% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-65800 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf |  | 2024 | 2024 | 8 | 50 | 23.02.2024 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 296 days | continuous | Miscellaneous | T | ST |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Linz Hbf West |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64168 |  | < > | Graz-Vbf |  | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 01.09.2025 | 07:00 | 05.09.2025 | 17:00 | 5x 10,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Errichtung Sockerschlitz zwischen BGl 110 und 112 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63065 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Paternion-Feistritz |  | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 20.11.2024 | 07:00 | 26.11.2024 | 17:00 | 6 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 5 |  | Tragwerkserneuerung in km 183,469 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65114 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Abzw Hg 1 | Abzw Hg 2 | 2025 | 2025 | 10 | 27 | 03.03.2025 | 06:00 | 04.07.2025 | 06:00 | 122 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Verstärkungsmaßnahmen am Steinbach- und Pyrkershöhenviadukt |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64787 |  | < > | Üst Pg 2 | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 15 | 26 | 12.04.2025 | 00:00 | 23.06.2025 | 24:00 | 73 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 8 |  | Neubau Brücke / Durchlass in km 196,521 |  | N | BAI0.AMW007.01.01.PPI | 23.04.2024 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-75600 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Nettingsdorf | Steyrling | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 01.09.2025 | 04:00 | 08.09.2025 | 04:00 | 7 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Gesamtsperre Pyhrn |  | Y |  | 27.02.2024 | Medium |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65125 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 28.04.2025 | 22:00 | 30.04.2025 | 05:00 | 1 day + 7,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | S | [5 empty] | 0 |  | Nacharbeiten zum Tausch der Brückenhölzer |  | N |  | 05.06.2024 | Minor |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64475 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben |  | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 29.09.2025 | 19:00 | 03.10.2025 | 05:00 | 4x 10,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 6 |  | Vorarbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Trieben |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76669 |  | < > | Frohnleiten | Peggau-Deutschfeistritz | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 06.04.2025 | 00:45 | 13.04.2025 | 05:00 | 7 days + 4,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Anbringung von Schwingungssensoren im Kugelsteintunnel |  | N |  | 11.03.2024 | Minor |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-77609 | Peggau-Deutschfeistritz=Deutschfeistritz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 14.04.2025 | 08:00 | 22.04.2025 | 05:00 | 7 days + 21,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | GDA W53, W54, W57 inkl. Zwischengleise, km 190,950-191,470 |  | N |  | 28.03.2024 |  |  |  | 11-30% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-79413 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Villach Hbf |  | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 21.06.2025 | 00:00 | 03.07.2025 | 24:00 | 13 days | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Schwellenneulage BfGl 354 |  | N |  | 03.06.2024 | Medium |  |  | 11-30% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63113 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Wald am Schoberpaß |  | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 07.07.2024 | 08:00 | 14.07.2024 | 16:30 | 7 days + 8,5 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 15 |  | - GN mit Schotterbettreinigung Gl. 402 - Erneuerung Festlegevorrichtung im Bahnsteigbereich - Errichtung Hochwasserentlastung Jodlbachbrücke - Errichtung eines einseitigen Bedienraums neben Gl. 404 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-77323 |  | < > | Leoben Hbf |  | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 03.03.2025 | 00:00 | 12.04.2025 | 24:00 | 40 days + 23,0 h | continuous periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung Glasabsturzsicherungen - Personenabgänge an den Bahnsteigen 2/3 und 4/5 |  | N |  | 24.03.2024 |  |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-79504 | Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Linz Hbf | Wels Hbf | 2024 | 2024 | 31 | 50 | 01.08.2024 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | 136 days + 1,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Viergleisiger Ausbau Linz Hbf - Wels Hbf |  | N |  | 04.06.2024 | Minor |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65493 |  | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2024 | 2024 | 40 | 45 | 30.09.2024 | 00:45 | 04.11.2024 | 04:00 | 6x 3,2 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Umlegen der Kabel für Neubau Brücke Peter Tunner Gasse (Bauphase 2025) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-78358 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), St.Michael-Ost (in M)=St.Michael (in M), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M) | < > | St.Michael |  | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 15.12.2025 | 08:00 | 19.12.2025 | 17:00 | 4 days + 9,0 h | continuous | Miscellaneous | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau St. Michael Barrierefreiheit Errichtung des provisorischen Bahnsteiges neben BfGl 508 |  | N |  | 11.05.2024 |  |  |  | 11-30% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76313 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 07.07.2025 | 10:45 | 07.07.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 19.02.2024 |  |  |  | 51-100% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-65611 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben | Rottenmann | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 30.08.2025 | 22:00 | 01.09.2025 | 04:45 | 1 day + 6,8 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Lagersanierung der Straßenbrücken km 148,975 und km 154,672 - Abbau der Schutzgerüste |  | N |  | 04.04.2024 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64464 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern |  | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 29.09.2025 | 19:00 | 01.10.2025 | 05:00 | 2x 10,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 6 |  | Nacharbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Mautern - SSM-Schienenschleifen |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-75771 | Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Hörsching | Marchtrenk | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 05.09.2025 | 22:30 | 08.09.2025 | 04:00 | 2 days + 5,5 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R |  | 0 |  | Hilfsbrückeneinbau Marchtrenk Weststrecke Gleis 2 |  | N |  | 04.06.2024 | Medium |  |  | 31-50% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-77724 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben | Rottenmann | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 19.07.2025 | 22:00 | 21.07.2025 | 04:45 | 1 day + 6,8 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Lagersanierung der Straßenbrücken km 148,975 und km 154,672 - Aufbau der Schutzgerüste |  | N |  | 04.04.2024 |  |  |  | 51-100% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-64138 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Böckstein | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 05.07.2025 | 00:00 | 14.07.2025 | 05:00 | 9 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63225 |  | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 06.09.2024 | 20:30 | 09.09.2024 | 04:00 | 2 days + 7,5 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  |  | 5 |  | Ausbau der Hilfsbrücke in km 165,808 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-76283 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 17 | 24 | 22.04.2025 | 23:00 | 09.06.2025 | 04:00 | 47 days + 5,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Bf. Jesenice; Bauphase 3 | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 12.03.2024 |  |  |  | 51-100% |  | Y
| ÖBB Infra | 81-B-62499 |  | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 02.09.2024 | 22:45 | 14.09.2024 | 04:30 | 10x 5,8 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung Bahnsteig 1 in der Haltestelle Judendorf-St. - Restarbeiten Neubau Bahnsteigdach |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64479 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben |  | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 01.11.2025 | 07:00 | 16.11.2025 | 05:00 | 14 days + 22,0 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  | T | 8 |  | Gleis- und Weichenneulage Bf. Trieben - WN W 55, 57 und 58 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65105 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Spittal-Millstättersee | Rothenthurn | 2025 | 2025 | 26 | 29 | 27.06.2025 | 23:45 | 14.07.2025 | 05:00 | 16 days + 5,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Gleisneulage und Planumsverbesserung Gl. 1 und 2 km 199.152 - km 199.600 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65590 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Gaishorn | Trieben | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 13.09.2024 | 19:30 | 16.09.2024 | 06:00 | 3x 10,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Vorarbeiten zur Gleisneulage - Aufbau der ATWS |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64531 | Leoben Hbf (in Leb)=Trofaiach | < > | Leoben Hbf | Leoben Donawitz | 2024 | 2024 | 47 | 47 | 23.11.2024 | 08:00 | 23.11.2024 | 16:00 | 8,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Wartungsfenster |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-79364 |  | < > | St.Johann im Pongau | Schwarzach-St.Veit | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 14.06.2025 | 23:55 | 15.06.2025 | 04:45 | 4,8 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Abtrag der 220kV APG - Leitung in ÖBB km 63,850 – 64,050 |  | N |  | 31.05.2024 | Minor |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63102 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Wald am Schoberpaß | Kalwang | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 03.11.2024 | 08:10 | 04.11.2024 | 02:00 | 17,8 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 8 |  | Tragseiltausch im Bereich der Lufttrennung Bf. Wald Gl.1 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63382 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Böckstein | Mallnitz-Obervellach | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 05.07.2025 | 00:00 | 14.07.2025 | 05:00 | 9 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Fertigstellungsarbeiten Tauerntunnel - Handlaufmontage und Restarbeiten Kabelwege im Tauerntunnel - Fertigstellung Deckenstromschiene - diverse Instandsetzungsarbeiten |  | Y |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65098 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Wegscheid |  | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 04.08.2025 | 07:00 | 11.08.2025 | 04:00 | 6 days + 21,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 4 |  | Weichenneulage W 56, 57 und 58 Bf. Linz Wegscheid |  | N | SAB415 | 28.05.2024 | Minor |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64808 | Kalsdorf (in Kal)=Kalsdorf-Terminal (in Kal) | < > | Graz Puntigam | Werndorf | 2025 | 2025 | 28 | 33 | 12.07.2025 | 21:30 | 17.08.2025 | 04:30 | 35 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Oberleitungsumbau Bf. Kalsdorf Errichtung Schaltgerüst NEU (Bauphase 1) |  | N |  | 11.03.2024 | Unclassified |  |  | 1-10% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65411 | Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz Don Bosco | Graz Liebenau-Murpark | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 05.08.2024 | 12:00 | 01.09.2024 | 22:00 | 28x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Rammen der Fundamente und Stellen der OL-Maste |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64082 |  | < > | Graz-Vbf |  | 2024 | 2024 | 44 | 44 | 01.11.2024 | 07:00 | 03.11.2024 | 17:00 | 2 days + 10,0 h | continuous | Others | T | ST | [6 empty] | 0 |  | Wartung Talbremsen |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62951 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Gaishorn | Trieben | 2024 | 2024 | 24 | 27 | 14.06.2024 | 08:10 | 05.07.2024 | 19:00 | 21 days + 10,8 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Erneuerung der Oberleitung - Umbauen der Lufttrennungen |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-78329 | Wiener Neustadt Hbf (in Nb)=Fehring, Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Gleisdorf=Weiz Bahnhof | < > | Graz-Süd | Staatsgrenze nächst Jennersdorf | 2025 | 2025 | 10 | 20 | 03.03.2025 | 23:00 | 16.05.2025 | 04:00 | 73 days + 4,0 h | periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Streckenelektrifizierung Graz Hbf - Staatsgrenze nächst Jennersdorf |  | N |  | 03.06.2024 |  |  |  | 11-30% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-60703 |  | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2024 | 2024 | 32 | 35 | 06.08.2024 | 07:00 | 01.09.2024 | 17:00 | 26 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 20 |  | Erneuerung der Oberleitung: Tausch der OL-Kette |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63049 | Werndorf=Abzw Knoten Weitendorf | < > | Werndorf | Wettmannstätten | 2024 | 2024 | 28 | 29 | 08.07.2024 | 07:00 | 21.07.2024 | 14:00 | 13 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Einbau von Weichen auf BGl 3, 4, 6 sowie auf der Schleife |  | N |  | 03.06.2024 | High |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-61409 |  | < > | Hallein | Üst Hl 3 | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 27.09.2024 | 22:00 | 30.09.2024 | 05:00 | 2 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 5 |  | Verlängerung Personentunnel Hallein Burgfried, Einbau HIB |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63228 |  | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Pernegg | 2024 | 2024 | 37 | 37 | 14.09.2024 | 01:00 | 14.09.2024 | 02:30 | 1,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Kraneinsatz beim Ausbau der Hilfsbrücken |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-74097 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Bad Gastein | 2024 | 2025 | 50 | 10 | 15.12.2024 | 00:00 | 03.03.2025 | 05:30 | 78 days + 5,5 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Tauernsperre - Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten in den Nächten |  | N |  | 22.03.2024 |  |  |  | 51-100% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64016 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Rothenthurn |  | 2024 | 2024 | 27 | 30 | 01.07.2024 | 22:30 | 26.07.2024 | 04:45 | 24 days + 6,2 h | periodically | Miscellaneous | T | ST |  |  |  | C |  |  | 8 |  | OL-Umbau Bf. Rothenthurn |  | N |  | 06.06.2024 | Medium |  |  | 11-30% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-65323 |  | < > | Salzburg Aigen |  | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 22.05.2025 | 22:00 | 26.05.2025 | 05:00 | 3 days + 7,0 h | continuous | Others | T | ST |  |  |  | C |  |  | 6 |  | Weichenneulage W 51 Bf. Aigen - Schotterbettreinigung und Überhöhungsabbau von 140 mm auf 90 mm |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-61388 |  | < > | Hallein | Üst Aj 5 | 2024 | 2024 | 24 | 37 | 10.06.2024 | 22:30 | 12.09.2024 | 05:00 | 81x 6,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 4 |  | Hst. Puch-Urstein: Erneuerung des Bahnsteigdachs als Alugleitbügeldach |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 31-50% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-63568 |  | < > | Hallein | Üst Aj 5 | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 11.10.2024 | 22:00 | 14.10.2024 | 05:00 | 2 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 4 |  | Sanierung Brücke Ausbau Hib Sgl 1 |  | N |  | 19.04.2024 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-64463 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern |  | 2025 | 2025 | 34 | 36 | 21.08.2025 | 19:00 | 04.09.2025 | 05:00 | 12x 10,0 h | periodically | Others | T | ST | [6 empty] | 6 |  | Vorarbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Mautern - Teilabtrag Bahnsteig 2 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0% |  | N
| ÖBB Infra | 81-B-62691 |  | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2024 | 2024 | 41 | 46 | 07.10.2024 | 07:30 | 15.11.2024 | 17:00 | 39 days + 10,5 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 10 |  | Sanierung Brücke in km 13,318 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 11-30% |  | N
| 0079 |  |  | < | State border | Dobova | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-07-28 19:00 | 19:00 | 2023-07-30 | 19:00 | 2 days | continuous | track & rail |  | LT | [8 empty] | Renewal of the left track |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | > | State border | Dobova | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 2023-08-04 | 19:00 | 2023-08-06 | 19:00 | 2 days | continuous | track & rail |  | RT | [8 empty] | Renewal of the right track |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | < > | Zagorje | Zagorje | 2023 | 2023 | 6 | 40 | 2023-02-01 | 0:00 | 2023-09-30 | 23:59 | 242 days | continuous | tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | < > | Litija | Litija | 2023 | 2023 | 35 | 52 | 2023-08-22 | 0:00 | 2023-12-31 | 23:59 | 132 days | continuous | tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | < > | Laze | Laze | 2023 | 2023 | 23 | 29 | 2023-05-29 | 0:00 | 2023-07-11 | 23:59 | 44 days | continuous | tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | < | Sava | Litija | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 2023-10-27 | 19:00 | 2023-10-30 | 15:00 | 68 hours | continuous | track & rail |  | LT | [8 empty] | Renewal of the left track + track 1 in station Litija to km 534+300 |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 5,6,7,1 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | > | Sava | Litija | 2023 | 2023 | 45 | 45 | 2023-10-30 | 15:00 | 2023-11-05 | 19:00 | 148 hours | continuous | track & rail |  | RT | [8 empty] | Renewal of the right track + tracks 2 and 3 in station Litija to km 534+300 |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | < | Litija | Kresnice | 2023 | 2023 | 28 | 36 | 2023-07-08 | 7:00 | 2023-08-30 | 19:00 | 52 days + 36 hours | continuous | track & rail |  | LT | [8 empty] | Renewal of the left track |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | > | Litija | Kresnice | 2023 | 2023 | 18 | 23 | 2023-04-29 | 7:00 | 2023-05-30 | 19:00 | 30 days + 36 hours | continuous | track & rail |  | RT | [8 empty] | Renewal of the right track |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | > | Laze | Ljubljana Zalog | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 2023-06-09 | 19:00 | 2023-06-12 | 5:00 | 58 hours | continuous | track & rail |  | RT | [8 empty] | Renewal of the right track |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 5,6,7,1 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | < | Laze | Ljubljana Zalog | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 2023-06-16 | 19:00 | 2023-06-20 | 5:00 | 82 hours | continuous | track & rail |  | LT | [8 empty] | Renewal of the left track |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 5,6,7,1,2 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | < > | Ljubljana | Ljubljana | 2023 | 2023 | 23 | 52 | 2023-06-01 | 0:00 | 2023-12-31 | 23:59 | 214 days | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | < > | Jesenice | State border | 2023 | 2023 | 46 | 47 | 2023-11-11 | 6:00 | 2023-11-13 | 6:00 | 48 hours | continuous | rail | [10 empty] | Renewal of the railway line |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 6,7,1 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | < > | Jesenice | Jesenice | 2023 | 2023 | 24 | 52 | 2023-06-07 | 0:00 | 2023-12-31 | 23:59 | 208 days | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | > | Hoče | Maribor Tezno | 2023 | 2023 | 45 | 47 | 2023-11-05 | 7:00 | 2023-11-18 | 19:00 | 13 days + 12 hours | continuous | track & rail |  | RT | [8 empty] | Renewal of the right track + tracks 1, 101, 201, 301 and 401 in station Maribor Tezno |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | < | Hoče | Maribor Tezno | 2023 | 2023 | 47 | 52 | 2023-11-19 | 7:00 | 2023-12-31 | 19:00 | 42 days + 12 hours | continuous | track & rail |  | LT | [8 empty] | Renewal of the left track + tracks 2, 102 and 39 in station Maribor Tezno |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | < > | Maribor | Pesnica | 2023 | 2023 | 31 | 33 | 2023-07-29 | 7:35 | 2023-08-13 | 18:00 | 15 days + 10,5 hours | continuous | track & rail | [10 empty] | Renewal of the railway line |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 |  |  | < > | Maribor | Pesnica | 2023 | 2023 | 34 | 36 | 2023-08-16 | 11:45 | 2023-08-31 | 18:10 | 16 days | periodically (5 -7 hours daily, not every day) | rail | [10 empty] | Renewal of the railway line |  | N |  | 2021-12-02 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 791001 |  | < > | Krško | Krško | 2024 | 2024 |  |  | 2024-07-01 | 0:00 | 2025-03-30 | 23:59 |  | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2023-11-22 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 791002 |  | < > | Litija | Litija | 2024 | 2024 |  |  | 2024-04-15 | 0:00 | 2024-12-15 | 23:59 |  | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2023-11-23 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 791003 |  | < > | Ljubljana | Ljubljana | 2024 | 2025 |  |  | 2024-01-01 | 0:00 | 2025-11-30 | 23:59 | 1year 10months 29days | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2023-11-24 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 792001 |  | < > | Ljubljana Šiška | Škofja Loka | 2024 | 2024 |  |  | 2024-08-19 | 7:00 | 2024-09-01 | 19:00 | 13days | continuous | rail | [10 empty] | Renewal of the railway line |  | N |  | 2023-11-25 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 792002 |  | < > | Jesenice | Jesenice | 2024 | 2024 |  |  | 2024-02-05 | 0:00 | 2025-10-05 | 23:59 | 1year 8 months | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2023-11-26 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 793001 |  | < > | Dolga Gora | Poljčane | 2024 | 2024 |  |  | 2024-04-26 | 7:00 | 2024-11-03 | 19:00 | 6months 7days | continuous | rail | [10 empty] | Maintenance |  | N |  | 2023-11-27 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,8 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 793002 |  | < > | Maribor Tezno | Maribor Tezno | 2024 | 2024 |  |  | 2024-11-02 | 7:00 | 2025-12-29 | 19:00 | 1year 1month 27days | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2023-11-28 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,9 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 791002 |  | < > | Sevnica | Sevnica | 2025 | 2025 |  |  | 2025-04-07 | 0:00 | 2025-12-07 | 23:59 | 8 months | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2023-11-23 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 792001 |  | < > | Medvode | Škofja Loka | 2025 | 2025 |  |  | 2025-08-04 | 7:00 | 2025-08-17 | 19:00 | 13 days | continuous | rail | [10 empty] | Renewal of the railway line |  | N |  | 2023-11-25 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 791002 |  | < > | Podnart | Podnart | 2025 | 2025 |  |  | 2025-10-06 | 0:00 | 2025-12-31 | 23:59 | 2months 25 days | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2023-11-23 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 791004 |  | < > | State border | Dobova | 2025 | 2025 |  |  | 2025-08-08 | 0:00 | 2025-12-08 | 23:59 | 4months | continuous | rail | [10 empty] | Maintenance |  | N |  | 2023-11-29 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 791004 |  | < > | Laze | Ljubljana Zalog | 2025 | 2025 |  |  | 2025-07-05 | 0:00 | 2025-08-17 | 23:59 | 1month 12days | continuous | rail | [10 empty] | left track closed |  | N |  | 2023-11-29 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0079 | 791004 |  | < > | Trbovlje | Trbovlje | 2024 | 2024 |  |  | 2024-04-15 | 0:00 | 2024-09-15 | 23:59 | 5 months | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2023-11-29 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | < > | Zagreb Zk (Kustošija) | Zagreb Gk | 2022 | 2024 | 50 | 52 |  |  |  |  | 2 years | periodical | trask & rail renewal |  | LT+ST | X | [7 empty] | Renewal of the line section: Zagreb Zk (Kustošija) - Zagreb Gk left track and right track. Permanent closure of one track for the laying of subbase, permanent closure of one track for replacing of the track, closures by day (Monday - Sunday) 6-8 hours (as needed). Possible closures of the line section Zagreb ZK-Trešnjevka fork, closures by day (Monday - Sunday) 6-8 hours (as needed), possible closuresfor 72 hours according to the needs of contractors | 0079 | N |  | 2022-12-08 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  |  | Zagreb Zapadni kolodvor | Zagreb Zapadni kolodvor | 2022 | 2024 | 48 | 52 |  |  |  |  | 23 months | periodical | station tracks renewal |  |  | X | [7 empty] | Renewal of Zagreb Zapadni kolodvor station. Closures by day (Monday - Sunday) for 6 to 8 hours, alternately left track and right track (as needed), possible closures for 72 hours according to the needs of contractors. Possible closures of the line section Zagreb ZK-Trešnjevka fork, closures by day (Monday - Sunday) 6-8 hours (as needed), possible closuresfor 72 hours according to the needs of contractors |  | N |  | 2023-12-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | <> | Savski Marof | Zaprešić | 2024 | 2024 | 5 | 39 |  |  |  |  | 8 months | periodical | bridge reconstruction |  |  | X | [7 empty] | Bridge reconstruction km 443+568 (Brdovec) |  | N |  | 2023-12-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | <> | Zagreb GK | Sesvete | 2024 | 2025 | 39 | 38 |  |  |  |  | 12 months | periodical | bridge renewal |  |  | X | [7 empty] | Bridge reconstruction "Držićeva-Harambašićeva from km 425+966 to km 427+555 |  | N |  | 2023-12-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | <> | Zagreb GK | Sesvete | 2024 | 2025 | 23 | 22 |  |  |  |  | 12 months | periodical | bridge reconstruction km 422+224 (Lužnica) |  | X | X | [7 empty] | Track closure during the removing and instaling a new bridge construction - 48 hours |  | N |  | 2023-12-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | <> | Zagreb GK | Sesvete | 2024 | 2025 | 35 | 40 |  |  |  |  | 13 months | periodical | bridge renewal km 425+966 - 427+555 (vijadukt Držićeva - Harambašićeva) |  | X | X | [7 empty] | Daily closures 6-8 hours and ocasionaly 72 hours closure |  | N |  | 2024-07-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | <> | Sesvete | Dugo Selo | 2024 | 2025 | 2 | 18 |  |  |  |  | 16 months | periodical | construction of the railway stop |  | X | X | [7 empty] | Construction of the new railway stop Sesvetska Sela km 436+775. Several track closures in duration of 48 to 72 hours. |  | N |  | 2023-12-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | <> | Sesvete | Dugo Selo | 2024 | 2025 | 9 | 27 |  |  |  |  | 16 months | periodical | bridge reconstruction km 443+569 (potok Selec) |  | X | X | [7 empty] | Track closure during the removing and instaling a new bridge construction - 48 hours |  | N |  | 2024-07-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | <> | Sibinj | Okučani | 2024 | 2025 | 1 | 52 |  |  |  |  | 2 years | periodical | Enhanced maintenance |  | X | X | [7 empty] | 6-8 hours daily closure every working day, occasional 72 hours closures depending on the needs of contractors. |  | N |  | 2024-07-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | <> | Sibinj | Slavonski Brod | 2024 | 2025 | 15 | 52 |  |  |  |  | 21 months | periodical | bridge reconstruction km 226+412 (Lateralni kanal) |  | X | X | [7 empty] | Track closure during the removing and instaling a new bridge construction - 48 hours |  | N |  | 2023-12-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | <> | Okučani | Nova Gradiška | 2024 | 2025 | 15 | 52 |  |  |  |  | 21 months | periodical | bridge reconstruction km 281+282 |  | X | X | [7 empty] | Track closure during the removing and instaling a new bridge construction - 48 hours |  | N |  | 2023-12-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | < > | Dugo Selo | Novska | 2025 | 2030 | 44 | 52 |  |  |  |  | 4 years and 1 month | periodical | Upgrade, renewal, construction of the second track and construction of a new double-track line |  |  | X | [7 empty] | 8 hours day closure every working day from 7:00 am to 4:00 pm, occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the parts of the section (8 hours closure from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures of the line for up to 72 hours). If needed, possible closures longer than 72 hours. |  | N |  | 2023-12-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | < > | Dugo Selo | Novska | 2024 | 2025 | 1 | 52 |  |  |  |  | 2 years | periodical | Enhanced maintenance |  |  | X | [7 empty] | 6-8 hours daily closure every working day, occasional 72 hours closures depending on the needs of contractors. |  | N |  | 2024-07-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | > | Andrijevci | Garčin | 2024 | 2025 | 18 | 52 |  |  |  |  | 20 months | periodical | Renewal of the left track km 198+480 - 206+260 |  |  | X | [7 empty] | Closures by day (Monday - Sunday) for 6 to 8 hours (as needed) |  | N |  | 2024-07-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | > | Strizivojna-Vrpolje | Andrijevci | 2024 | 2025 | 18 | 52 |  |  |  |  | 20 months | periodical | Renewal of the right track 188+500 - 197+400 |  |  | X | [7 empty] | Closures by day (Monday - Sunday) for 6 to 8 hours (as needed) |  | N |  | 2024-07-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  |  | Tovarnik | Tovarnik | 2024 | 2026 | 48 | 9 |  |  |  |  | 15 months | periodical | Construction works in border station Tovarnik - alignment with Schengen border requirements |  |  | X | [7 empty] | Ocasionally daily 8 hours closures of tracks in border station Tovarnik |  | N |  | 2024-07-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0078 |  |  | <> | Vinkovci | Vukovar | 2024 | 2024 | 1 | 30 |  |  |  |  | 7 months | periodical | Renewal of the track, electrification and installing of signalling and safety devices |  |  | X | [9 empty] | N |  | 2024-07-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0072 |  |  | <> | Sićevo | Dimitrovgrad | 2023 | 2026 | 35 | 14 |  |  |  |  | 2 years and 6 months | periodical | Civil engineering reconstruction of the Niš – Dimitrovgrad railway line | X1) | X2) | X | [7 empty] | 1) Total railway closure for 91 days in 2025. from the 1st of April to the 1st of July 2)Traffic functioning and works execution (from Tuesday 07.00 until Wednesday 19.00 and from Saturday 07.00 until Sunday 19.00) according to the dynamics 36/36/36/60 |  | N |  | 2023-12-09 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
| 0072 |  |  | <> | Niš station | Niš station | 2023 | 2024 | 40 | 42 |  |  |  |  | 2 years | periodical | Railway bypass Niš |  |  | X | [7 empty] | Civil works on construction of railway bypass Niš |  | N |  | 2022-12-08 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0072 |  |  | <> | Sićevo | Dimitrovgrad | 2024 | 2026 | 9 | 14 |  |  |  |  | 2 years | periodical | Electrification of the Niš – Dimitrovgrad railway line and railway bypass Niš |  |  | X | [7 empty] | Traffic functioning and works execution will be performed alternately during time intervals that are going to be agreed with the Contractor |  | N |  | 2022-12-08 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
| 0052 |  |  | < > | Elin-Pelin | Kostenets | 2020 | 2026 | 19 | 11 |  |  |  |  | 5 years and 10 months | periodical | railway line km 22+554 to km 42+200 | X |  | X | [7 empty] | Modernization of railway infrastructure in accordance with the requirements to the railway infrastructure of the core TEN-T network as specified in Regulation 1315/2013 |  | N |  | 2022-12-08 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
| 0052 |  |  | < > | Elin-Pelin | Kostenets | 2019 | 2024 | 41 | 39 |  |  |  |  | 5 years | periodical | railway line km 42+200 to km 62+400 | X |  | X | [7 empty] | Modernization of railway infrastructure in accordance with the requirements to the railway infrastructure of the core TEN-T network as specified in Regulation 1315/2013 |  | N |  | 2022-12-08 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
| 0052 |  |  | < > | Elin-Pelin | Kostenets | 2020 | 2025 | 33 | 52 |  |  |  |  | 5 years and 4 months | periodical | railway line km 62+400 to km 73 +598 | X |  | X | [7 empty] | Modernization of railway infrastructure in accordance with the requirements to the railway infrastructure of the core TEN-T network as specified in Regulation 1315/2013 |  | N |  | 2022-12-08 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
| 0052 |  |  | < > | Kostenets | Septemvri | 2019 | 2024 | 15 | 33 |  |  |  |  | 5 years and 4 months | periodical | railway line | X |  | X | [7 empty] | Modernization of railway infrastructure in accordance with the requirements to the railway infrastructure of the core TEN-T network as specified in Regulation 1315/2013 |  | N |  | 2022-12-08 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
| 0052 |  |  | < > | Voluyak | Sofia | 2023 | 2025 | 50 | 50 | 2023-12-10 |  | 2025-12-13 |  | 24 months | periodical | Modernization of the railway infrastructure |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | Construction and repair works will be conducted under the conditions of full interruption of one of the running lines. Bypass line - Voluyak - Iliyantsi - Sofia |  | N |  | 2023-12-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
| 0052 |  |  | < > | Dragoman | Voluyak | 2023 | 2026 | 50 | 50 | 2023-12-10 |  | 2026-12-12 |  | 36 months | periodical | Modernization of the railway infrastructure |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | Construction and repair works will be carried out under the conditions of full interruption of one of the running lines. The train traffic will be conducted along a newly built running line (the railway line is doubled) |  | N |  | 2023-12-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
| 0052 |  |  | < > | Sofia station | Sofia station | 2023 | 2025 | 50 | 50 | 2023-12-10 |  | 2025-12-13 |  | 24 months | periodical | Modernization of the railway infrastructure |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | Interruption of traffic along the eastern part of the station tracks from track 8 to track 14. Partial isolation of the signalling equipment at the station. Bypass line - Voluyak - Iliyantsi - Yana - Kazichene |  | N |  | 2023-12-04 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
| 0052 |  |  | < > | Septemvri | Dobrinishte | 2024 | 2024 | 27 | 31 | 2024-07-01 |  | 2024-07-30 |  | 30 days | continuous | Repair of equipment | X | [5 empty] | X |  |  |  | Construction and repair works will be conducted under the conditions of full interruption. No bypass line is available |  | N |  | 2022-12-08 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
| 0052 |  |  | < > | overpass km 97+217 | overpass km 97+217 | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-10 | 9:00 | 2023-05-10 | 17:00 | 8 hours | continuous | Overpass construction | X | [5 empty] | X |  |  |  | During the interruption from Plovdiv to Dimitrovgrad, a bypass route Kazichene – Karlovo – Plovdiv/transboarding is offered. |  | N |  | 2022-12-08 | major | 3 | 1 |  |  |  |  | publication
| 0052 |  |  | < > | Krumovo station | Krumovo station | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-01 | 8:00 | 2023-06-02 | 8:00 | 24 hours | continuous | Change of switches | X | [5 empty] | X |  |  |  | During the interruption from Plovdiv to Dimitrovgrad, a bypass route Plovdiv-MihailovoDimitrovgrad / transboarding is offered. |  | N |  | 2022-12-08 | major | 4.5 | 1 |  |  |  |  | publication
| 0052 |  |  | < > | Krumovo station | Krumovo station | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-02 | 8:00 | 2023-06-03 | 8:00 | 24 hours | continuous | Change of switches | X | [5 empty] | X |  |  |  | No capacity is offered for freight traffic/transboarding |  | N |  | 2022-12-08 | major | 5.6 | 1 |  |  |  |  | publication
| 0052 |  |  | < > | Krumovo station | Krumovo station | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 2023-08-01 | 8:00 | 2023-08-03 | 8:00 | 48 hours | continuous | Change of switches | X | [5 empty] | X |  |  |  | No capacity is offered for freight traffic/transboarding |  | N |  | 2022-12-08 | major | 2,3,4 | 1 |  |  |  |  | publication
New
Changed
Deleted
Map
Show all

## TCR 2024 Map SŽ-I
Krško – the closure of individual tracks 2.9..-31.12.2024
Litija- the closure of individual tracks 15.3.-15.12.2024
Sevnica-Breg-right/left track closed 19.-21.7., 26.-28.7.2024
Zidani Most-Hrastnik-right/left track closed 28.-30.6., 5.-7.7.2024
Hrastnik-Trbovlje-right/left track closed 7.-10.6.,14.-17.6.2024
Ljubljana – the closure of individual tracks 1.1. to 31.12.2024
Jesenice – the closure of individual tracks 5.2-31.12.2024
Lj. Šiška-Škofja Loka- total closure 19.8.-1.9.2024
Dolga Gora-Poljčane- right/left track closed 26.4.-3.11.2024
Pragersko-Rače-right/left track closed 17.-18.8., 24.-25.8.2024
Rače-Hoče-right/left track closed 18.-20.10.,25.-27.10.2024
Maribor Tezno- the closure of individual tracks 2.11.-29.12.2024

## TCR 2025 Map SŽ-I
Ljubljana - closure of tracks 1.1.do 30.11.2025
Krško- closure of tracks 1.1.-30.3.2025
Sevnica-closure of tracks 7.4.-7.12.2025
Medvode-Škofja Loka-4.8.-17.8. total closure
Jesenice- closure of tracks 1.1.-5.10.2025
Podnart-closure of tracks 6.10.-31.12.2025
Maribor Tezno- closure of tracks 2.11.-29.12.2025
State border-Dobova right/left track 8.8.-5.10., 6.10.-8.12.2025
Laze-Ljubljana Zalog-left track closed 5.7.-17.8.2025

## TCR Map HŽI
Zagreb ZK (Kustošija) - Zagreb GK | Dugo Selo - Novska | Andrijevci - Garčin | Vinkovci - Vukovar
2022 - 2024 | 2025 - 2030 | Strizivojna Vrpolje - Andrijevci | Completion of works
Periodical | Periodical | 2024 -2025 | 2024
Track and rail renewal | Upgrade, renewal, construction of | Renewal of the tracks
the second track and construction of
a new double-track line

## TCR Map IŽS
Niš station
2023 – 2024
Periodical
Railway bypass Niš
Sićevo – Dimitrovgrad
2024 – 2026
Periodical
Reconstruction & Electrification of the Niš – Dimitrovgrad railway line

## TCR Map NRIC
Dragoman – Voluyak
10.12.2023.-14.12.2024., 15.12.2024-13.12.2025.
Modernization of the railway infrastructure
Voluyak – Sofia
10.12.2023.-14.12.2024., 15.12.2024.-13.12.2025.
Modernization of the railway infrastructure
Sofia station
10.12.2023.-14.12.2024., 15.12.2024.-13.12.2025.
Modernization of the railway infrastructure
Sofia – Septemvri
15.12.2024.-13.12.2025.
Modernization of the railway infrastructure
Krumovo – Katunitsa
1.4.-7.4.2024., 1.5.-7.5.2024., 4.6.-10.6.2025.
Works along switches