## Schedule
10000
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process | Bitmap Days | Variant
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | No catenary | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
ÖBB Infra | 81-B-79591 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 15.04.2025 | 21:45 | 19.04.2025 | 07:00 | 3 days + 9,2 h | continuous periodically | Others | T | LT | S | P=null |  |  |  |  | 0 |  | Vorarbeiten zum Tausch der Brückenhölzer |  | N |  | 28.01.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65788 | Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Werndorf West (in Wr)=Abzww Werndorf Süd (in Wr), Werndorf (in Wr)=Abzw Knoten Weitendorf | < > | Werndorf | Wettmannstätten (in Wtt) - gesamt | 2025 | 2025 | 31 | 50 | 03.08.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 133 days + 1,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Außerbetriebnahme PZB. Nur mehr ETCS Betrieb zwischen Wr und Wtt möglich |  | N |  | 29.01.2025 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64806 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Fbf | Graz-Vbf | 2025 | 2025 | 16 | 31 | 19.04.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 17:00 | 103 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 3) |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-92293 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | - | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 14.12.2025 | 00:00 | 17.12.2025 | 24:00 | 4 days | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Logistikgleis OL Arbeiten Pn-Mx und in Mx |  | N |  | 04.06.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84961 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz Ostbf-Messe | Graz-Süd Graz Hbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 20.04.2025 | 00:50 | 27.04.2025 | 04:00 | 7 days + 3,2 h | periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Vormontagen OL Ziehen der Spitzen- und Fahrleitungen |  | N |  | 22.11.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-90120 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 44 | 48 | 01.11.2025 | 14:00 | 30.11.2025 | 18:00 | 29 days + 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Umbau der Oberleitung Einfahrgruppe Graz Vbf Teil 6 |  | N |  | 15.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64166 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 08:00 | 21.04.2025 | 15:00 | 2 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage 247/248 (Bauphase 1) |  | N |  | 14.11.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64728 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Hofgastein | - | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 16.06.2025 | 08:00 | 04.07.2025 | 04:00 | 17 days + 20,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 1 |  | Herstellung Barrierefreiheit - Aushub und Isolierung Personentunnel erneuern |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-89229 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | - | 2025 | 2025 | 36 | 44 | 03.09.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 17:00 | 58 days + 11,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung ESTW Scharzach-St.Veit |  | N |  | 26.06.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-89342 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Spielfeld-Straß=Bad Radkersburg, Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß=Sentilj | < > | Spielfeld-Straß | Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 10.10.2025 | 22:00 | 12.10.2025 | 04:00 | 1 day + 6,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Stopfarbeiten in Sd |  | N |  | 28.04.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64808 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Kalsdorf (in Kal)=Kalsdorf-Terminal (in Kal) | < > | Graz Puntigam | Werndorf | 2025 | 2025 | 29 | 36 | 19.07.2025 | 20:30 | 01.09.2025 | 04:30 | 43 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Oberleitungsumbau Bf. Kalsdorf Errichtung Schaltgerüst NEU (Bauphase 1) |  | N |  | 09.04.2025 | Unclassified |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84953 | Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz-Süd | Graz Ostbf-Messe | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 28.04.2025 | 21:30 | 16.05.2025 | 04:00 | 17 days + 6,5 h | periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Vormontagen OL Ziehen der Spitzen- und Fahrleitungen |  | N |  | 22.11.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-89792 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm), Peggau-Deutschfeistritz=Deutschfeistritz | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Peggau-Deutschfeistritz Bruck a.d.Mur-Stadtwald Üst Bm 2L | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 28.09.2025 | 00:00 | 28.09.2025 | 05:00 | 5,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | SWT ESTW Bruck a.d.Mur und BFZ Villach Zelle 8 |  | N |  | 08.05.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65809 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Linz Hbf | Wels Hbf | 2025 | 2025 | 43 | 50 | 20.10.2025 | 04:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 54 days + 21,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S | [5 empty] | 2 |  | Viergleisiger Ausbau Linz - Wels |  | N |  | 14.08.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-85367 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Kalwang | Mautern | 2025 | 2025 | 29 | 31 | 20.07.2025 | 00:00 | 28.07.2025 | 24:00 | 9 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | ASFINAG: Sanierung Tragwerk KW24b Bf. Mautern - Montage Schutzgerüst |  | N |  | 18.02.2025 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-63828 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Spittal-Millstättersee | Paternion-Feistritz | 2025 | 2025 | 26 | 29 | 27.06.2025 | 23:45 | 14.07.2025 | 04:40 | 16 days + 4,9 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Arbeiten während der Tauernsperre - Gleisneulage Gl 1 und 2 km 199,152 - km 199,600 - Erneuerung der Lieserbrücke - Tragseiltausch im Bereich der Lieserbrücke - Schwellentausch Rothenthurn - Paternion-Feistritz - Schwellentausch im Bf. Rothenthurn |  | N | Saa713 | 26.03.2025 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-86872 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Föderlach | Gummern Villach St.Ruprecht Villach Süd Gvbf-Auen Villach Hbf-Autoverladestelle | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 11.08.2025 | 01:45 | 11.08.2025 | 03:45 | 2,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Softwaretausch ESTW Villach |  | N |  | 06.02.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-86116 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Abzw Gu 2 | Villach Hbf-Draubrücke Villach Hbf-Ostbf Villach Westbf | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 13.03.2025 | 22:40 | 14.03.2025 | 03:40 | 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Stopfen SGl 3, BGl 20, Weiche 151 mit GW-MDZ |  | N |  | 13.01.2025 | Minor |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78329 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz Ostbf-Messe - gesamt | Graz-Süd Graz Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 03.03.2025 | 23:00 | 21.03.2025 | 04:00 | 17 days + 5,0 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Streckenelektrifizierung Graz Hbf - Graz Ostbf |  | N |  | 20.12.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-92995 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Frohnleiten Süd | 2025 | 2025 | 27 | 27 | 06.07.2025 | 00:00 | 06.07.2025 | 24:00 | 1 day | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Schienentausch im Kugelsteintunnel zw. Peggau Deutschfeistritz und Frohnleiten Süd |  | N |  | 01.07.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-93269 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Wegscheid | - | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 26.08.2025 | 01:00 | 26.08.2025 | 03:00 | 2,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Oberleitungsarbeiten Ordentliche Untersuchung Schaltgerüst |  | N |  | 14.07.2025 | Minor |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-74110 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein | - | 2024 | 2025 | 50 | 16 | 15.12.2024 | 00:00 | 15.04.2025 | 08:00 | 121 days + 7,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 1 |  | Umbau Bf. Dorfgastein - Fundierung und Errichtung Personentunnel NEU - Abtrag Bahnsteig 2 - ERrichtung Bahnsteig 2 NEU |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65098 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Wegscheid | - | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 04.08.2025 | 07:00 | 11.08.2025 | 04:00 | 6 days + 21,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 4 |  | Weichenneulage W 56, 57 und 58 Bf. Linz Wegscheid |  | N | SAB415 | 12.11.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90676 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wildon | - | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 17.07.2025 | 01:00 | 17.07.2025 | 02:00 | 1,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Stopfarbeiten W52 in Wildon |  | N |  | 21.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-63516 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Werfen | - | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 10.10.2025 | 21:30 | 15.10.2025 | 06:00 | 4 days + 8,5 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  |  | R |  | 0 |  | Inbetriebnahme ESTW Werfen |  | N |  | 09.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76313 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 07.07.2025 | 10:45 | 07.07.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 25.04.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-92898 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Üst Bo 2 | Schwarzach-St.Veit | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 22.09.2025 | 00:00 | 09.10.2025 | 24:00 | 18 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 2 |  | Erneuerung der Oberleitung Bf St. Johann im Pongau |  | N |  | 26.06.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64478 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben | - | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 27.10.2025 | 19:00 | 31.10.2025 | 05:00 | 4x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 6 |  | Vorarbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Trieben - Bauphase 2 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-76337 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 01.12.2025 | 10:45 | 01.12.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 08.05.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64605 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Werndorf West (in Wr)=Abzww Werndorf Süd (in Wr), Werndorf (in Wr)=Abzw Knoten Weitendorf | < > | Werndorf | Spielfeld-Straß | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 08.10.2025 | 22:00 | 12.10.2025 | 04:00 | 3 days + 6,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 25.03.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84650 | Leoben Hbf (in Leb)=Trofaiach, Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Leoben Hbf (in Leb)=Leoben Göss (in Leb) | < > | Leoben Hbf | - | 2025 | 2025 | 5 | 7 | 01.02.2025 | 22:40 | 16.02.2025 | 05:00 | 14 days + 6,3 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | in Leb: Mängelbehebung in div. Weichen |  | N |  | 15.11.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64477 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben | - | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 21.10.2025 | 19:00 | 24.10.2025 | 05:00 | 3x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 6 |  | Nacharbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Trieben |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-74126 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Gastein | - | 2024 | 2025 | 50 | 29 | 15.12.2024 | 00:00 | 14.07.2025 | 05:00 | 211 days + 4,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 1 |  | Bahnhofumbau Bad Gastein - Herstellung Barrierefreiheit |  | N |  | 28.05.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65801 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Linz Hbf | Wels Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 43 | 15.12.2024 | 00:00 | 20.10.2025 | 04:00 | 309 days + 3,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 4 |  | Viergleisiger Ausbau Linz Hbf - Wels Hbf |  | N |  | 04.06.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-92892 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Hallein | - | 2025 | 2025 | 34 | 36 | 18.08.2025 | 10:00 | 04.09.2025 | 12:00 | 17 days + 2,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Revision Gleiswaage |  | N |  | 26.06.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-85625 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Seiz | St.Michael | 2025 | 2025 | 44 | 48 | 02.11.2025 | 00:00 | 24.11.2025 | 24:00 | 23 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | ASFINAG: Sanierung Tragwerk T2 Seiz - St. Michael |  | N |  | 24.06.2025 | High |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-84166 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern | - | 2025 | 2025 | 3 | 4 | 19.01.2025 | 00:00 | 26.01.2025 | 02:00 | 7 days + 2,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Einbau Arbeitstrenner im Bf Mautern |  | N |  | 23.10.2024 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-85581 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Abzw Wak 3 | Micheldorf | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 18.07.2025 | 23:40 | 21.07.2025 | 04:20 | 2 days + 4,7 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Bahnhofumbau Micheldorf - Signale stellen |  | N |  | 08.01.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64425 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Loifarn-Süd | Abzw Lof 1 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 04.03.2025 | 07:00 | 09.03.2025 | 17:00 | 5 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL-Kettenabtrag im Bereich der Klamm-Tunnels |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-87087 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Villach Hbf - gesamt | - | 2025 | 2025 | 36 | 43 | 01.09.2025 | 04:30 | 22.10.2025 | 17:00 | 51 days + 12,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bf Umbau Villach Hbf Bauphasen 3.3.1 und 3.3.2 Weichenneulagen W 50, 61, 62, 261, 262 und 263 |  | N |  | 12.02.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90065 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 20.09.2025 | 14:00 | 21.09.2025 | 18:00 | 1 day + 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Umbau der Oberleitung Einfahrgruppe Graz Vbf Teil 3 |  | N |  | 15.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-79364 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | St.Johann im Pongau | Schwarzach-St.Veit | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 14.06.2025 | 23:55 | 15.06.2025 | 04:45 | 4,8 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Abtrag der 220kV APG - Leitung in ÖBB km 63,850 – 64,050 |  | N |  | 17.04.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-76325 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 28.04.2025 | 10:45 | 28.04.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 11.12.2024 |  |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76343 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 04.08.2025 | 10:45 | 04.08.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 25.04.2025 |  |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64727 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Hofgastein | - | 2025 | 2025 | 19 | 25 | 09.05.2025 | 18:00 | 16.06.2025 | 08:00 | 37 days + 14,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Herstellung Barrierefreiheit - Herstellen Bahnsteigdach und Wartekoje - Ausstattung Mittelbahnsteig |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-89102 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | St.Johann im Pongau | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 09.06.2025 | 21:15 | 10.06.2025 | 05:00 | 7,8 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Montage des Signalausleger und Signalstehers km 65.752 |  | N |  | 23.04.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-88833 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Kalwang | Seiz | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 05.05.2025 | 22:00 | 10.05.2025 | 05:00 | 4 days + 7,0 h | periodically | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Oberleitungsarbeiten -Fundieren und Masten stellen im Bf Mautern |  | N |  | 10.04.2025 | Medium |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-64807 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | - | 2025 | 2025 | 32 | 35 | 04.08.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | 27 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | S | [5 empty] | 5 |  | Einbau Erschütterungsschutz |  | N |  | 13.05.2025 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-86629 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz-Vbf | Graz-Süd | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 04.04.2025 | 21:00 | 05.04.2025 | 04:00 | 7,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Auftragschweißarbeiten DKW476/477 |  | N |  | 30.01.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-85663 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Spittal-Millstättersee | Paternion-Feistritz | 2025 | 2025 | 10 | 19 | 03.03.2025 | 22:30 | 10.05.2025 | 04:45 | 67 days + 5,2 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL Umbau Bf Rothenthurn Erneuerung der Spitzenleitungen und Aufziehen Rückleiter |  | N |  | 18.12.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-89753 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Werndorf West (in Wr)=Abzww Werndorf Süd (in Wr), Werndorf (in Wr)=Abzw Knoten Weitendorf | < > | Werndorf - gesamt | - | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 03.08.2025 | 00:40 | 03.08.2025 | 04:00 | 3,3 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | SWT ETCS und Signale für die Inbetriebnahme Koralmbahn |  | N |  | 08.05.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76331 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 12.05.2025 | 10:45 | 12.05.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 11.12.2024 |  |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-89978 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | St.Michael | - | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 12.09.2025 | 00:00 | 21.09.2025 | 24:00 | 10 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung UW St.Michael neu; Kabelhochführungen |  | N |  | 14.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-88913 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | St.Michael | - | 2025 | 2025 | 29 | 29 | 19.07.2025 | 08:00 | 20.07.2025 | 15:00 | 1 day + 7,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltung W11+W12 in St.Michael |  | N |  | 10.04.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-92871 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 12.10.2025 | 00:00 | 12.10.2025 | 24:00 | 1 day | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Untersuchung ASFINAG Brücke km 158,400 in Bruck a.d.Mur |  | N |  | 24.06.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-63955 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Wartberg a.d.Krems | Klaus | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 01.08.2025 | 04:00 | 31.08.2025 | 22:30 | 30 days + 18,5 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Gesamtsperre Pyhrn |  | N |  | 17.06.2025 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-93547 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Rottenmann | - | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 07.12.2025 | 00:30 | 08.12.2025 | 04:30 | 1 day + 4,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL-Arbeiten Masten ziehen und Übernahme Querfelder |  | N |  | 29.07.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75816 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 44 | 49 | 31.10.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 17:00 | 32 days + 9,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 2A |  | N |  | 13.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75491 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Üst Mx 2 | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 08.02.2025 | 00:00 | 24.02.2025 | 24:00 | 17 days | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofumbau Mixnitz-B.; Bauphase 0C |  | N |  | 19.09.2024 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-88692 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 25.08.2025 | 00:00 | 01.09.2025 | 24:00 | 8 days | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL Arbeiten in Pn sowie Pn-Mx (Storno HIB 168,277 Gl1) (Ersatz für systembedingte Storno einzelner Verfügbarkeitseinschränkungen aus B-75498) |  | N |  | 27.06.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-86311 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | St.Michael | - | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 12.04.2025 | 00:00 | 13.04.2025 | 24:00 | 2 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Iso Tausch W75 in St.Michael |  | N |  | 20.01.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-92512 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Mallnitz-Obervellach | Penk | 2025 | 2025 | 28 | 28 | 10.07.2025 | 01:00 | 11.07.2025 | 05:00 | 1 day + 4,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Kernbohrungen im Kaponigtunnel |  | N |  | 11.06.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-89644 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | Liezen | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 09.05.2025 | 22:00 | 12.05.2025 | 05:00 | 2 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Störungsbehebung - Schienentausch |  | N |  | 07.05.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-92853 | Leoben Hbf (in Leb)=Trofaiach, Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Leoben Hbf (in Leb)=Leoben Göss (in Leb) | < > | Leoben Hbf - gesamt | - | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 24.09.2025 | 00:00 | 25.09.2025 | 24:00 | 2 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenstopfen mit PLM in Leoben Hbf |  | N |  | 23.06.2025 | Medium |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-84531 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Werndorf West (in Wr)=Abzww Werndorf Süd (in Wr), Werndorf (in Wr)=Abzw Knoten Weitendorf | < > | Werndorf - gesamt | - | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 09.05.2025 | 22:30 | 10.05.2025 | 06:00 | 7,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Schlauchtausch W58 |  | N |  | 06.11.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-88313 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), St.Michael-Ost (in M)=St.Michael (in M), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M) | < > | St.Michael | - | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 21.06.2025 | 00:00 | 21.06.2025 | 24:00 | 1 day | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Radlenker Tausch W11 in St.Michael |  | N |  | 17.03.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-65617 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Hallein | Üst Hl 3 | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 25.04.2025 | 22:00 | 28.04.2025 | 05:00 | 2 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 5 |  | Verlängerung Personentunnel Hallein Burgfried, Ausbau HIB |  | N |  | 02.12.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-79823 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Nettingsdorf | Kirchdorf a.d.Krems | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 27.10.2025 | 22:30 | 31.10.2025 | 04:30 | 3 days + 6,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Servicefenster Instandsetzung in Nächten |  | N |  | 16.07.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77317 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Leoben Hbf - gesamt | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 10.10.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 65 days + 1,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung ESTW und Migration BFZV Vorarbeiten - Sondierungen |  | N |  | 30.01.2025 |  |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-74106 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein | Abzw Lof 1 | 2024 | 2025 | 50 | 29 | 15.12.2024 | 00:00 | 14.07.2025 | 05:00 | 211 days + 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 1 |  | Erneuerung der Futtermauer km 11.173 - km 11.460 Sanierung der Ankerfuttermauer km 9.925 - km 10.115 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-91393 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Rottenmann | Gaishorn | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 26.07.2025 | 11:10 | 26.07.2025 | 12:50 | 1,7 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Behördliche Sprengarbeiten im Bereich Bf Trieben |  | N |  | 30.05.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-93565 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), St.Michael-Ost (in M)=St.Michael (in M) | < > | St.Michael-Ost | - | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 26.10.2025 | 00:00 | 26.10.2025 | 24:00 | 1 day + 1,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Auftragschweissen W103 St. Michael Ost |  | N |  | 29.07.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-79569 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Werndorf | Spielfeld-Straß | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 18.04.2025 | 00:00 | 27.04.2025 | 24:00 | 10 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tausch der Brückenhölzer Kainachbrücke (zw. Wr und Wi) Sulmbrücke (zw. Lei und Rzn) EK Sanierungsarbeiten zw. Wr und Wi und in Wi | Affected Border: 79 Affected Ims: Spielfeld Deviation Border(s): Jesenice | N |  | 13.11.2024 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-85523 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 01.06.2025 | 02:00 | 01.06.2025 | 03:30 | 1,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Signalnachahmer 1Z versetzen |  | N |  | 10.12.2024 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64559 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo) | < > | Selzthal-Nord | Hieflau | 2025 | 2025 | 30 | 31 | 21.07.2025 | 08:00 | 31.07.2025 | 16:00 | 10 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Instandsetzungsarbeiten, Mauersanierungen - Sanierung Ennsmauertunnel - Bf. Admont: GDA Gl. 1 km 124,769 - 125,456 |  | N |  | 10.02.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-87157 | St.Michael-Ost (in M)=St.Michael (in M) | < > | St.Michael | - | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 04.05.2025 | 00:00 | 04.05.2025 | 24:00 | 1 day | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Auftragschweissen in St.Michael W1 |  | N |  | 18.02.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-92274 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | - | 2025 | 2025 | 34 | 50 | 18.08.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 118 days + 1,0 h | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Logistikgleis in Pernegg für OL Arbeiten Pn-Mx und in Mx |  | N |  | 04.06.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64138 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Böckstein | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 05.07.2025 | 00:00 | 14.07.2025 | 05:00 | 9 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 29.01.2025 |  |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-87056 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Marchtrenk=Wels Hbf | < > | Marchtrenk West | Wels Vbf | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 24.08.2025 | 07:00 | 24.08.2025 | 17:30 | 10,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Oberleitungsarbeiten zwischen Marchtrenk West und Wels Vbf (Talgleis 038 und Wev Gl 108,606) |  | N |  | 11.03.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-85426 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Mallnitz-Obervellach | Penk | 2025 | 2025 | 3 | 15 | 13.01.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 17:00 | 88 days + 9,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung Tunnelfunk Kaponig- und Ochenigtunnel |  | N |  | 04.12.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-86775 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | Graz Hbf | 2025 | 2025 | 10 | 37 | 03.03.2025 | 00:00 | 14.09.2025 | 24:00 | 195 days + 23,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Umbau Gleisgruppe 300 |  | N |  | 06.03.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-87164 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | St.Michael | - | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 31.05.2025 | 08:00 | 31.05.2025 | 13:00 | 5,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Iso Tausch W12 in St.Michael |  | N |  | 14.02.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-92536 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | - | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 29.09.2025 | 08:00 | 03.10.2025 | 17:00 | 4 days + 9,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Justage u. Eichung der Fahrtwiegeanlage |  | N |  | 12.06.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64459 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern | - | 2025 | 2025 | 31 | 34 | 28.07.2025 | 06:00 | 18.08.2025 | 06:00 | 21 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 6 |  | Gleisneulage Bgl 2 und Weichenneulage W 52 und 56 Bf. Mautern |  | N |  | 19.02.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64476 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben | - | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 06.10.2025 | 07:00 | 20.10.2025 | 05:00 | 13 days + 22,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 6 |  | Gleis- und Weichenneulage Bf. Trieben - WN W 53, 56 und 59 |  | N |  | 16.04.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65323 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Salzburg Aigen | - | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 22.05.2025 | 22:40 | 26.05.2025 | 17:00 | 3 days + 18,3 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 6 |  | Weichenneulage W 51 Bf. Aigen - Schotterbettreinigung und Überhöhungsabbau von 140 mm auf 90 mm |  | N |  | 02.01.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-63382 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Böckstein | Mallnitz-Obervellach | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 05.07.2025 | 00:00 | 14.07.2025 | 05:00 | 9 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Fertigstellungsarbeiten Tauerntunnel - Handlaufmontage und Restarbeiten Kabelwege im Tauerntunnel - Fertigstellung Deckenstromschiene - diverse Instandsetzungsarbeiten |  | Y |  | 29.01.2025 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64479 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben | - | 2025 | 2025 | 44 | 46 | 01.11.2025 | 07:00 | 16.11.2025 | 17:00 | 15 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 8 |  | Gleis- und Weichenneulage Bf. Trieben - WN W 55, 57 und 58 |  | N |  | 08.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-90081 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 18.10.2025 | 14:00 | 26.10.2025 | 18:00 | 8 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Umbau der Oberleitung Einfahrgruppe Graz Vbf Teil 5 |  | N |  | 15.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64678 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Wegscheid | - | 2025 | 2025 | 31 | 34 | 01.08.2025 | 20:00 | 23.08.2025 | 17:00 | 21 days + 21,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulagen Bf. Linz Wegscheid |  | N | SAB415 | 10.03.2025 | Unclassified |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-65137 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Salzburg Itzling=Salzburg Gnigl-Einfgr (in Sb) | < > | Salzburg-Mitte | - | 2025 | 2025 | 8 | 12 | 22.02.2025 | 00:00 | 21.03.2025 | 24:00 | 28 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Salzburg Hbf; WN 381-384, WN 638-639, WN 393-395, GN Gl.426-432; km 312,158 - 312,800; Bau |  | N |  | 10.01.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77423 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Wiener Neustadt Hbf (in Nb)=Fehring, Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Gleisdorf=Weiz Bahnhof | < > | Graz Don Bosco | Fehring | 2025 | 2025 | 21 | 40 | 19.05.2025 | 08:00 | 03.10.2025 | 16:00 | 137 days + 8,0 h | continuous periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Graz - 41401 |  | N |  | 09.12.2024 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65802 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf | - | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 01.01.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 347 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Linz Hbf West |  | N |  | 04.06.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-85562 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Hbf | - | 2025 | 2025 | 25 | 27 | 21.06.2025 | 20:00 | 30.06.2025 | 06:00 | 8 days + 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Montage BlackOut-Trafo |  | N |  | 11.12.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75766 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Marchtrenk | Hörsching | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 04.09.2025 | 23:00 | 08.09.2025 | 04:00 | 3 days + 5,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R |  | 0 |  | Hilfsbrückeneinbau Marchtrenk Weststrecke Gleis 1 |  | N |  | 14.07.2025 | Medium |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-86313 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Spittal-Millstättersee | Rothenthurn | 2025 | 2025 | 26 | 26 | 23.06.2025 | 23:30 | 27.06.2025 | 04:45 | 3 days + 5,2 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten in den Nächten für Gleisneulage Gl 1 und 2 und Erneuerung Lieserbrücke |  | N |  | 20.01.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90163 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M) | < > | St.Michael | - | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 16.08.2025 | 21:30 | 17.08.2025 | 05:00 | 7,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Schraublochsanierung W10 |  | N |  | 16.05.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64475 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben | - | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 29.09.2025 | 19:00 | 03.10.2025 | 05:00 | 4x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 6 |  | Vorarbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Trieben |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-86581 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Spittal-Millstättersee | - | 2025 | 2025 | 12 | 15 | 18.03.2025 | 22:00 | 09.04.2025 | 19:00 | 21 days + 20,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenteiletausch im Bf Spittal-Millstättersee |  | N |  | 17.03.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84719 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz-Vbf | Graz-Süd | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 14.02.2025 | 22:30 | 15.02.2025 | 04:00 | 5,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Auftragschweißarbeiten W481 |  | N |  | 18.11.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-83862 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Üst Hl 3 | Hallein | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 31.03.2025 | 22:00 | 19.04.2025 | 05:00 | 18 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung der Lärmschutzwände neben Gl. 1 km 21,724 - km 22,310 - Nachtsperren |  | N |  | 30.09.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65324 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Hallein | - | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 02.10.2025 | 07:00 | 04.10.2025 | 18:00 | 2 days + 11,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 6 |  | Weichenneulage W 2Z Bf. Hallein |  | N |  | 09.09.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64733 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein | - | 2025 | 2025 | 16 | 27 | 15.04.2025 | 08:00 | 04.07.2025 | 16:00 | 80 days + 8,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Herstellung Barrierefreiheit Bf. Dorfgastein - Fundierung und Errichtung Personentunnel NEU - Abtrag Bahnsteig 1 - Errichtung Bahnsteig 1 NEU |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-73476 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Lend | 2024 | 2025 | 50 | 29 | 15.12.2024 | 00:00 | 14.07.2025 | 24:00 | 211 days + 23,0 h |  | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Maßnahmen für ESTW Schwarzach-St. Veit - Querungen herstellen, Signalfundamente errichten, OL-Arbeiten |  | N |  | 19.09.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-89505 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), St.Michael-Ost (in M)=St.Michael (in M), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M) | < > | St.Michael-West | - | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 14.08.2025 | 00:00 | 17.08.2025 | 24:00 | 4 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung neues UW in St.Michael |  | N |  | 05.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-74113 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Hofgastein | - | 2024 | 2025 | 50 | 19 | 15.12.2024 | 00:00 | 09.05.2025 | 18:00 | 145 days + 17,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 1 |  | Herstellung Barrierefreiheit - Abtrag Mittelbahnsteig - Neubau Mittelbahnsteig, Einbau LIft |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-91145 | Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Marchtrenk | Rutzing | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 04.08.2025 | 21:00 | 05.08.2025 | 05:00 | 8,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Oberleitungsarbeiten, Vorarbeiten HiB Einbau |  | N |  | 02.06.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76307 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 17.02.2025 | 10:45 | 17.02.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 13.11.2024 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-88305 | Leoben Hbf (in Leb)=Trofaiach, Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Leoben Hbf | - | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 07.06.2025 | 00:00 | 10.06.2025 | 24:00 | 4 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Schwellentausch W4 in Leoben |  | N |  | 10.04.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-76319 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 15.09.2025 | 10:45 | 15.09.2025 | 16:00 | 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 25.04.2025 |  |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64984 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | - | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 31.03.2025 | 07:00 | 06.04.2025 | 19:00 | 6 days + 12,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Einbau Gleisprovisorium und Ausbau Gleisbremsen 070 |  | N |  | 24.01.2025 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75523 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Üst Mx 2 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 01.09.2025 | 04:30 | 10.10.2025 | 17:00 | 39 days + 12,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  | T | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 1B |  | N |  | 05.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-75771 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Hörsching | Marchtrenk | 2025 | 2025 | 35 | 36 | 29.08.2025 | 02:00 | 01.09.2025 | 04:00 | 3 days + 2,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R | T | 0 |  | Hilfsbrückeneinbau Marchtrenk Weststrecke Gleis 2 |  | N |  | 14.07.2025 | Medium |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-78946 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | - | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 10.03.2025 | 07:00 | 14.03.2025 | 17:30 | 4 days + 10,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erhaltungsarbeiten an den Weichen 6, 11 und 12 und Gleis 121 - Trogschwellentausch, ZV-Tausch, Einzellschwellentausch, Herstellung Verschieberbahnsteig |  | N |  | 16.01.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-86575 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Gummern | - | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 03.08.2025 | 06:00 | 03.08.2025 | 23:00 | 17,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Einzelschwellentausch Weiche 1o (Zufahrtsweiche zu AB OMYA) |  | N |  | 29.01.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90161 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | St.Michael | - | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 23.08.2025 | 08:00 | 23.08.2025 | 15:00 | 7,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Radlenkertausch W16 in St.Michael |  | N |  | 16.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90167 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 31.08.2025 | 00:30 | 31.08.2025 | 05:00 | 4,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | o.U. Schaltgerüst Übelstein |  | N |  | 16.05.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84315 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Spital am Pyhrn | Linzerhaus | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 04.08.2025 | 22:30 | 13.08.2025 | 05:30 | 8 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | OL-Erneuerung Spital a.P. - Linzerhaus - Fundierungsarbeiten |  | N |  | 18.03.2025 | High |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-85361 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Villach Hbf - gesamt | - | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 16.02.2025 | 00:00 | 16.02.2025 | 24:00 | 1 day | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | LS Umschalten USV Anlage im ESTW Villach Hbf |  | N |  | 04.12.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-85377 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Kalwang | Mautern | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 12.10.2025 | 00:00 | 20.10.2025 | 05:00 | 8 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | ASFINAG: Sanierung Tragwerk KW24b Bf. Mautern - Demontage Schutzgerüst |  | N |  | 24.06.2025 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-89082 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | St.Johann im Pongau | Schwarzach-St.Veit | 2025 | 2025 | 24 | 25 | 15.06.2025 | 21:00 | 16.06.2025 | 04:45 | 7,8 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Abtrag der 220kV APG - Leitung in ÖBB km 63,850 – 64,050 |  | N |  | 17.04.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77690 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Spittal-Millstättersee | Rothenthurn | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 14.07.2025 | 00:00 | 26.07.2025 | 24:00 | 13 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung der Lieserbrücke - Rückbau des alten Tragwerks Nacharbeiten in den Nächten |  | N |  | 20.01.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64430 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Loifarn-Süd | Abzw Lof 1 | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 08.04.2025 | 07:00 | 12.04.2025 | 17:00 | 5x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 2 |  | OL-Montage im eingleisigen Bereich |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-90069 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 27.09.2025 | 14:00 | 12.10.2025 | 18:00 | 15 days + 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Umbau der Oberleitung Einfahrgruppe Graz Vbf Teil 4 |  | N |  | 15.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-74116 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Gastein | Mallnitz-Hintertal | 2024 | 2025 | 50 | 10 | 15.12.2024 | 00:00 | 03.03.2025 | 06:00 | 78 days + 6,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tauernsperre - Modernisierung Tauerntunnel - Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten |  | Y |  | 19.06.2024 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77311 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur | Niklasdorf | 2025 | 2025 | 14 | 41 | 31.03.2025 | 09:00 | 09.10.2025 | 14:00 | 192 days + 5,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Instandhaltungssperren ASC-A Leoben - 41301 |  | N |  | 26.09.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64460 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern | - | 2025 | 2025 | 36 | 40 | 05.09.2025 | 19:00 | 29.09.2025 | 05:00 | 23 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 7 |  | Gleisneulage Bgl 1 und Weichenneulage W 57, 53 und 1D Bf. Mautern - Abtrag und Neuerrichtung Bahnsteig 2 (160m) |  | N |  | 19.02.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-89544 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Üst Mx 2 | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 13.09.2025 | 08:00 | 14.09.2025 | 16:00 | 1 day + 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | GDA W57 und Querung km 169,992 |  | N |  | 05.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-89132 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), (San Candido/I) - Staatsgrenze nächst Sillian=Abzww Str. 40701 (in Uz) | < > | Böckstein | Abzw Gu 2 | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 03.08.2025 | 02:10 | 03.08.2025 | 02:25 | 0,2 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Softwaretausch in der Zelle 01 in der BFZ Villach |  | N |  | 17.04.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-87290 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Hinterstoder | Linzerhaus | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 04.08.2025 | 22:30 | 13.08.2025 | 04:30 | 8 days + 6,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gesamtsperren Nacht -Mitnutzung Gesamtsperre Wartberg an der Krems - Klaus |  | N |  | 19.02.2025 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64429 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Loifarn-Süd | Abzw Lof 1 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 13.01.2025 | 07:00 | 15.01.2025 | 17:00 | 2 days + 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 2 |  | OL-Arbeiten, Rammen und Maststellen |  | N |  | 20.11.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64985 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | - | 2025 | 2025 | 40 | 42 | 03.10.2025 | 20:00 | 17.10.2025 | 17:00 | 13 days + 21,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Ausbau Gleisprovisorium und Einbau Gleisbremsen BGl 070 |  | N |  | 18.07.2025 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-63343 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Mallnitz-Hintertal | 2025 | 2025 | 10 | 27 | 03.03.2025 | 06:00 | 04.07.2025 | 23:59 | 123 days + 17,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tauernsperre - Modernisierung Tauerntunnel - Umbau der Bfe Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein, - Viaduktsanierungen Swa - Bs - Einbau Stromschiene Klamm-Tunnels - diverse Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten |  | Y |  | 18.10.2024 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77724 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben | Rottenmann | 2025 | 2025 | 29 | 36 | 20.07.2025 | 00:00 | 01.09.2025 | 05:00 | 43 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Lagersanierung der Straßenbrücken km 148,975 und km 154,672 - Auf- und Abbau der Schutzgerüste |  | N |  | 18.02.2025 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64317 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Marchtrenk=Wels Hbf, Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Wels Vbf-Terminal | Marchtrenk | 2025 | 2025 | 29 | 31 | 20.07.2025 | 01:00 | 03.08.2025 | 24:00 | 14 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 4 |  | Abtrag altes Überwerfungsbauwerk, Anbindung Talgleis 1prov an WEV und MAK Teilanbindung Talgleis 002 an WEV Errichtung und Inbetriebnahme neue Überwerfung bis Fahrplanwechsel 2026/2027 |  | N |  | 13.02.2025 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82256 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Gratwein-Gratkorn | Graz-Vbf Nord | 2025 | 2025 | 19 | 23 | 10.05.2025 | 08:00 | 05.06.2025 | 17:00 | 26 days + 9,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Erneuerung der Oberleitung: Tausch der OL-Kette Arbeiten am Bahnsteigdach in Judendorf-Straßengel Vorarbeiten für Rechtsfahren |  | N |  | 14.11.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64463 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern | - | 2025 | 2025 | 34 | 36 | 21.08.2025 | 19:00 | 04.09.2025 | 05:00 | 13 days + 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 6 |  | Vorarbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Mautern - Teilabtrag Bahnsteig 2 |  | N |  | 01.10.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-63342 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Böckstein | Mallnitz-Hintertal | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 05.07.2025 | 20:40 | 14.07.2025 | 05:30 | 8 days + 8,8 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Restarbeiten Modernisierung Tauerntunnel Doppelgleissperren in den Nächten |  | N |  | 29.01.2025 | Unclassified |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-86504 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Leibnitz | Retznei | 2025 | 2025 | 27 | 29 | 06.07.2025 | 01:00 | 20.07.2025 | 03:00 | 14 days + 2,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Ver- und Endladung eines Bohrgeräts |  | N |  | 24.01.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65105 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Spittal-Millstättersee | Rothenthurn | 2025 | 2025 | 26 | 29 | 27.06.2025 | 23:45 | 14.07.2025 | 05:00 | 16 days + 5,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Gleisneulage und Planumsverbesserung Gl. 1 und 2 km 199.152 - km 199.600 |  | N |  | 20.01.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-86084 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Frohnleiten Süd | Peggau-Deutschfeistritz | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 02.06.2025 | 01:10 | 02.06.2025 | 03:40 | 2,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Periodische Kontrolle Kugelsteintunnel |  | N |  | 10.01.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-92216 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | - | 2025 | 2025 | 48 | 49 | 24.11.2025 | 07:00 | 03.12.2025 | 19:00 | 9 days + 12,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Behebung der Entgleisung im Bf Selzthal Neubau der W272/W273/W239 Rückbau der W237 |  | N |  | 09.07.2025 | High |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-74097 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Bad Gastein | 2024 | 2025 | 50 | 10 | 15.12.2024 | 00:00 | 03.03.2025 | 05:30 | 78 days + 5,5 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Tauernsperre - Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten in den Nächten |  | N |  | 25.09.2024 |  |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-85461 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | - | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 03.02.2025 | 00:00 | 24.02.2025 | 24:00 | 22 days | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Logistikgleise für Bau der OL Pernegg - Mixnitz-B. |  | N |  | 05.12.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-87052 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Gaumberg, Wien Meidling (in Wbf)=Linz Hbf (in Lz), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Abzw Ast 1=Linz Hbf (in Lz), Linz Kleinmünchen=Linz Vbf-Durchfahrgr (in Lzv), Linz Hbf (in Lz)=Staatsgrenze nächst Summerau - (Horni Dvoriste), Linz Vbf-Ost Reihungsgr (in Lzv)=Linz Hbf (in Lz) | < > | Linz Hbf | - | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 19.10.2025 | 02:00 | 19.10.2025 | 04:00 | 2,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Softwaretausch BFZ Linz |  | N |  | 20.05.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64130 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Mallnitz-Hintertal | Mallnitz-Obervellach | 2025 | 2025 | 23 | 27 | 08.06.2025 | 08:00 | 30.06.2025 | 17:00 | 22 days + 9,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 4 |  | Gleisneulage und PLV Gl. 1; km 43,567 - km 45,260 |  | N | SAA708 | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-85813 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), (San Candido/I) - Staatsgrenze nächst Sillian=Abzww Str. 40701 (in Uz) | < > | Pusarnitz-Süd | Spittal-Millstättersee | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 24.03.2025 | 22:00 | 25.03.2025 | 04:30 | 6,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenteiletausch W54 in Pusarnitz Süd |  | N |  | 20.12.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-92732 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 07.09.2025 | 00:00 | 07.09.2025 | 24:00 | 1 day | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Fräse Gl 742 Ue-Stl |  | N |  | 20.06.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64787 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Üst Pg 2 | Gratwein-Gratkorn | 2025 | 2025 | 15 | 26 | 12.04.2025 | 00:00 | 23.06.2025 | 24:00 | 73 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 8 |  | Neubau Brücke / Durchlass in km 196,521 |  | N | BAI0.AMW007.01.01.PPI // AMB005 | 06.11.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-85559 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), Leoben Hbf (in Leb)=Trofaiach, Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm), St.Michael-Ost (in M)=St.Michael (in M), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M), Leoben Hbf (in Leb)=Leoben Göss (in Leb), Bahnhof Leoben Göss, Peggau-Deutschfeistritz=Deutschfeistritz | < > | Bruck a.d.Mur | Kraubath Kapfenberg Üst Pg 2 Leoben Donawitz Leoben Göss Gaishorn | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 30.03.2025 | 00:00 | 30.03.2025 | 05:00 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | SWT Zelle 07 und 08 BFZ Villach |  | N |  | 11.12.2024 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82006 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Rottenmann | - | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 12.05.2025 | 00:00 | 21.05.2025 | 24:00 | 10 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL-Fundierung und Maststellarbeiten im Bahnhof Rottenmann |  | N |  | 16.04.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-87049 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Gaumberg, Wien Meidling (in Wbf)=Linz Hbf (in Lz), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Abzw Ast 1=Linz Hbf (in Lz), Linz Kleinmünchen=Linz Vbf-Durchfahrgr (in Lzv), Linz Hbf (in Lz)=Staatsgrenze nächst Summerau - (Horni Dvoriste), Linz Vbf-Ost Reihungsgr (in Lzv)=Linz Hbf (in Lz) | < > | Linz Hbf | - | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 18.05.2025 | 02:00 | 18.05.2025 | 04:00 | 2,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Softwaretausch BFZ Linz |  | N |  | 11.02.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-85658 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Schwarzach-St.Veit | St.Johann im Pongau | 2025 | 2025 | 17 | 23 | 22.04.2025 | 00:00 | 06.06.2025 | 24:00 | 46 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung ESTW Bf. Schwarzach-St.Veit |  | N |  | 16.01.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64428 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Dorfgastein | Abzw Lof 1 | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 16.01.2025 | 07:00 | 19.01.2025 | 17:00 | 4x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 2 |  | OL-Arbeiten, Rammen und Maststellen |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-83251 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Peggau-Deutschfeistritz=Deutschfeistritz | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2025 | 2025 | 15 | 17 | 07.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 17:00 | 15 days + 10,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 10 |  | Gründliche Durcharbeitung W53, 54 und 57 |  | N |  | 14.11.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-79811 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Kirchdorf a.d.Krems | Spital am Pyhrn | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 10.11.2025 | 22:30 | 14.11.2025 | 04:30 | 3 days + 6,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Servicefenster Instandsetzung in Nächten Mo - Fr jeweils von 22:20 Uhr bis 04:20 Uhr |  | N |  | 24.06.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65125 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 26.04.2025 | 17:00 | 01.05.2025 | 05:00 | 4 days + 12,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | S | [5 empty] | 0 |  | Nacharbeiten zum Tausch der Brückenhölzer |  | N |  | 28.01.2025 | Minor |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-76669 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Frohnleiten - gesamt | Peggau-Deutschfeistritz | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 06.04.2025 | 00:45 | 13.04.2025 | 05:00 | 7 days + 4,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Anbringung von Schwingungssensoren im Kugelsteintunnel |  | N |  | 09.10.2024 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64468 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)=Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv) | < > | Abzww Villach Süd Gvbf-Ost | Staatsgrenze nächst Rosenbach | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 04.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 04:00 | 1 day + 21,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten |  | N |  | 25.04.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84549 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | Üst Bm 2L | 2025 | 2025 | 18 | 20 | 02.05.2025 | 00:00 | 13.05.2025 | 06:00 | 11 days + 6,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL Arbeiten Überfahrtsbrücke km 9,158 Ni-Üst Bm2L |  | N |  | 12.02.2025 | High |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-83800 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Marchtrenk=Traun (in T), Abzww Traun West (in T)=Abzww Traun Süd (in T) | < > | Marchtrenk | Traun | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 03.03.2025 | 20:30 | 21.03.2025 | 05:30 | 17 days + 9,0 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Oberleitungsarbeiten |  | N |  | 14.01.2025 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84855 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern | - | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 18.10.2025 | 21:00 | 20.10.2025 | 05:00 | 1 day + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Inbetriebnahme neues Schaltgerüsts Bf. Mautern |  | N |  | 20.11.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-92757 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | - | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 22.09.2025 | 00:00 | 24.09.2025 | 24:00 | 3 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | PLM Weichenstopfen in Niklasdorf |  | N |  | 20.06.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-75600 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Nettingsdorf | Klaus | 2025 | 2025 | 35 | 37 | 28.08.2025 | 22:30 | 08.09.2025 | 03:30 | 10 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Gesamtsperre Pyhrn |  | Y |  | 17.06.2025 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-79585 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Bruck a.d.Mur-Übelstein | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 19.04.2025 | 07:00 | 26.04.2025 | 17:00 | 7 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Tausch der Brückenhölzer, Hauptarbeiten |  | N |  | 24.10.2024 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84797 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Frohnleiten Süd | Peggau-Deutschfeistritz | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 10.02.2025 | 00:00 | 10.02.2025 | 06:00 | 6,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Periodische Kontrolle Kugelsteintunnel |  | N |  | 19.11.2024 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-76711 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), (San Candido/I) - Staatsgrenze nächst Sillian=Abzww Str. 40701 (in Uz) | < > | Greifenburg-Weißensee | Abzww Str 40701 | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 31.03.2025 | 08:40 | 02.04.2025 | 13:10 | 2 days + 4,5 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten |  | N |  | 11.12.2024 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-89285 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Westbf | - | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 28.04.2025 | 01:10 | 28.04.2025 | 03:20 | 2,2 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Dringender Tausch vom Hydrolinkzylinder mit Schlauchleitungen W43 in Vf |  | N |  | 25.04.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-92739 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), St.Michael-Ost (in M)=St.Michael (in M), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M) | < > | St.Michael-West | - | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 03.09.2025 | 00:00 | 07.09.2025 | 24:00 | 5 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenstopfen in St.Michael |  | N |  | 20.06.2025 | Medium |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-84012 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Fbf | - | 2025 | 2025 | 7 | 41 | 11.02.2025 | 09:00 | 08.10.2025 | 16:00 | 239 days + 6,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartung Wagenwaschanlage |  | N |  | 18.11.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-89983 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M) | < > | Kraubath | Seiz | 2025 | 2025 | 42 | 46 | 18.10.2025 | 00:00 | 10.11.2025 | 24:00 | 24 days + 1,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | UW St.Michael; IB Speiseleitungen |  | N |  | 14.05.2025 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75826 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 49 | 50 | 05.12.2025 | 20:30 | 11.12.2025 | 04:30 | 5 days + 8,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 2B |  | N |  | 15.07.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65407 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Kalsdorf | - | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 11.08.2025 | 07:00 | 22.08.2025 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Sanierung Randbalken Brücke in km 224,040 |  | N |  | 20.05.2025 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-84309 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Leibnitz | Retznei | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 09.03.2025 | 01:00 | 09.03.2025 | 04:00 | 3,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bodenproben Sulmbrücke |  | N |  | 24.10.2024 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64480 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Trieben | - | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 17.11.2025 | 19:00 | 21.11.2025 | 05:00 | 4x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 6 |  | Nacharbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Trieben |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65114 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Abzw Hg 1 | Abzw Hg 2 | 2025 | 2025 | 10 | 27 | 03.03.2025 | 06:00 | 04.07.2025 | 06:00 | 122 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Verstärkungsmaßnahmen am Steinbach- und Pyrkershöhenviadukt |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65115 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Abzw Hg 4 | Bad Gastein | 2025 | 2025 | 10 | 27 | 03.03.2025 | 06:00 | 04.07.2025 | 06:00 | 122 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung Stütz- und Futtermauern u. Entwässerungsanlagen; km 27,767-29,419 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-86339 | Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Abzw Gu 2 | Villach Hbf-Draubrücke | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 27.04.2025 | 07:00 | 27.04.2025 | 17:00 | 10,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Schienenaufziehen, Verspannen SGl 3 Restarbeiten nach Schwellenneulage 2024 |  | N |  | 29.01.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-93516 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2025 | 2025 | 36 | 36 | 06.09.2025 | 23:00 | 07.09.2025 | 08:00 | 9,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | SWT ESTW Graz Hbf |  | N |  | 24.07.2025 | Minor |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-75812 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 41 | 44 | 11.10.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 04:30 | 19 days + 21,5 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 1C |  | N |  | 13.05.2025 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-73824 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | Graz Hbf | 2024 | 2025 | 50 | 14 | 15.12.2024 | 00:00 | 31.03.2025 | 24:00 | 106 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Neubau der Brücke Peter-Tunner-Gasse (Phase 2) |  | N |  | 13.11.2024 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65322 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Salzburg Aigen | - | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 15.05.2025 | 22:40 | 19.05.2025 | 17:00 | 3 days + 18,3 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 9 |  | Weichenneulage W 52 Bf. Aigen - Schotterbettreinigung und Überhöhungsabbau von 140 mm auf 90 mm |  | N |  | 02.01.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64169 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Vbf | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 01.09.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 18:00 | 13 days + 11,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage BfGl 110 mit Sickerpackung BfGl 112 und Umbau der OL Einfahrgruppe Graz Vbf Teil 2 |  | N |  | 26.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-64462 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern | - | 2025 | 2025 | 29 | 30 | 15.07.2025 | 19:00 | 26.07.2025 | 05:00 | 10 days + 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 6 |  | Vorarbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Mautern |  | N |  | 09.08.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-91399 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Rottenmann | Gaishorn | 2025 | 2025 | 42 | 42 | 18.10.2025 | 11:10 | 18.10.2025 | 12:50 | 1,7 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Behördliche Sprengarbeiten im Bereich Bf Trieben |  | N |  | 30.05.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64464 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern | - | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 29.09.2025 | 19:00 | 01.10.2025 | 05:00 | 2x 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 6 |  | Nacharbeiten zur Gleis- und Weichenneulage Bf. Mautern - SSM-Schienenschleifen |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65102 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Böckstein | - | 2025 | 2025 | 16 | 18 | 14.04.2025 | 08:00 | 03.05.2025 | 16:00 | 19 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage Bgl 302, 304, 306 und Weichenneulage W 3 |  | N |  | 19.12.2023 |  |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-75498 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 02.08.2025 | 08:00 | 25.08.2025 | 04:30 | 22 days + 20,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Mixnitz-B.; Bauphase 1A |  | N |  | 04.04.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64167 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 07.06.2025 | 08:00 | 09.06.2025 | 18:00 | 2 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage W251/252 und W250 (Bauphase 2) |  | N |  | 24.01.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-65405 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Schwarzach-St.Veit | Lend | 2025 | 2025 | 34 | 34 | 23.08.2025 | 00:00 | 23.08.2025 | 05:00 | 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 40 |  | Erneuerung Brücke L 270 km 71,454 - Ausbau Hilfsbrücken (Kraneinsatz) |  | N |  | 02.09.2024 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-87119 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Kalsdorf (in Kal)=Kalsdorf-Terminal (in Kal) | < > | Graz Puntigam | Werndorf | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 10.08.2025 | 00:00 | 18.08.2025 | 05:00 | 8 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Oberleitungsumbau Bf. Kalsdorf Errichtung Schaltgerüst NEU (Ersatz für systembedingtes Storno der Gesamtsperren aus B-64808) |  | N |  | 09.04.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-93511 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 01.11.2025 | 20:00 | 02.11.2025 | 04:00 | 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bau OL Hst Flughafen Graz |  | N |  | 24.07.2025 | Minor |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-64467 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)=Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv) | < > | Abzww Villach Süd Gvbf-Ost | Staatsgrenze nächst Rosenbach | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 05.04.2025 | 07:00 | 07.04.2025 | 04:00 | 1 day + 21,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten |  | N |  | 11.12.2024 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-75757 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Marchtrenk=Traun (in T) | < > | Wels Hbf | Linz Hbf Traun | 2025 | 2025 | 33 | 37 | 11.08.2025 | 22:30 | 08.09.2025 | 04:00 | 27 days + 5,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R |  | 0 |  | Viergleisiger Ausbau Linz - Wels |  | N |  | 04.06.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78322 | Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz-Süd | Graz Ostbf-Messe | 2025 | 2025 | 13 | 16 | 24.03.2025 | 21:30 | 17.04.2025 | 04:00 | 23 days + 5,5 h | periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Vormontagen OL Ziehen der Spitzen- und Fahrleitungen |  | N |  | 28.11.2024 |  |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64499 | Spielfeld-Straß=Bad Radkersburg | < > | Spielfeld-Straß | Bad Radkersburg | 2025 | 2025 | 43 | 44 | 22.10.2025 | 08:00 | 01.11.2025 | 14:00 | 10 days + 7,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  | L=null |  | C |  | T | 0 |  | Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten im Streckenverlauf (Schwellenwechsel, Schlägerungsarbeiten |  | N |  | 11.02.2025 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-77273 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Üst Mx 2 | Frohnleiten | 2025 | 2025 | 17 | 25 | 26.04.2025 | 08:30 | 17.06.2025 | 15:30 | 52 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Aufbau von Schutzgerüsten: • DL km 182,002 • DL km 182,069 Versetzen des DVS z32 • Errichtung Signalfundament, Kabeltrog * Versetzen DVS und Inbetriebnahme |  | N | BAI0.AMW007.01.01.PPI // AMB005 | 07.11.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-89946 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Westbf | - | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 16.05.2025 | 01:40 | 16.05.2025 | 03:15 | 1,6 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Dringender Kufentausch der OL zw. W 421/422 und W 426/DKW429,430 |  | N |  | 13.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-89951 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Fbf | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 23.08.2025 | 14:00 | 31.08.2025 | 18:00 | 8 days + 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Umbau der Oberleitung Einfahrgruppe Graz Vbf Teil 1 |  | N |  | 14.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-86087 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Frohnleiten Süd | Peggau-Deutschfeistritz | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 06.10.2025 | 01:10 | 06.10.2025 | 03:40 | 2,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Periodische Kontrolle Kugelsteintunnel |  | N |  | 10.01.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-93088 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Niklasdorf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 16.11.2026 | 00:00 | 19.11.2026 | 24:00 | 4 days | continuous | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsperre November Stadtwald - Oberaich oder Oberaich - Niklasdorf |  | N |  | 08.07.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78204 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern | - | 2026 | 2026 | 16 | 20 | 17.04.2026 | 21:00 | 11.05.2026 | 05:00 | 23 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | GN inkl. PLV u. WN inkl. PLV W2, W5, W8, km 185,153 - 187,657 Bf. Mautern |  | N | SAB611 | 27.08.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-90480 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Frohnleiten | Peggau-Deutschfeistritz | 2026 | 2026 | 14 | 14 | 30.03.2026 | 22:30 | 04.04.2026 | 04:00 | 4 days + 5,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung Durchlass km 187,904 Vorarbeiten |  | N | SAC608 (20-187758) | 19.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-88360 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Golling-Abtenau | Üst Gg 2 | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 25.09.2026 | 00:00 | 04.10.2026 | 24:00 | 10 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Brückenholztausch Taggerbrücke km 31,404 |  | N |  | 02.04.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82982 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 32 | 36 | 07.08.2026 | 20:15 | 31.08.2026 | 04:15 | 23 days + 8,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Errichtung Stiegenturm (westseitig) Bauphase 6 |  | Y | BAT399.74.02 | 17.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-83069 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2026 | 2026 | 32 | 34 | 08.08.2026 | 08:00 | 23.08.2026 | 17:00 | 15 days + 9,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Graz Hbf Errichtung UF (Josef-Huber-Gasse) Phase 1.3 |  | N |  | 29.08.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77853 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf | Linz Wegscheid | 2026 | 2026 | 33 | 34 | 14.08.2026 | 23:00 | 17.08.2026 | 04:00 | 2 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Abdichtung der Unterführung Untergaumberg Weichenneulage 356, 357 und Abtrag Weiche 735 |  | N |  | 02.06.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82022 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal-Süd | Rottenmann | 2026 | 2026 | 11 | 15 | 09.03.2026 | 08:00 | 10.04.2026 | 16:30 | 32 days + 7,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung der Lärmschutzwände |  | N | 19-183277 | 08.07.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-91730 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | - | 2026 | 2026 | 10 | 13 | 02.03.2026 | 21:00 | 27.03.2026 | 05:00 | 24 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Errichtung ESTW und Migration Herstellen von Querungen |  | N | BSV6996202 | 30.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-83731 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Nettingsdorf | Kirchdorf a.d.Krems | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 17.08.2026 | 22:00 | 21.08.2026 | 04:20 | 3 days + 6,3 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Servicefenster Instandsetzung in Nächten |  | N | IH15IS27411OE | 17.09.2024 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-92293 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | - | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 14.12.2025 | 00:00 | 17.12.2025 | 24:00 | 4 days | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Logistikgleis OL Arbeiten Pn-Mx und in Mx |  | N |  | 04.06.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90390 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Üst Mx 2 | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 12.09.2026 | 20:00 | 13.09.2026 | 10:00 | 14,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Mixnitz Bärenschützklamm Inbetriebnahme ESTW und Migration Bauphase 4B in 2026 |  | N | BAP010 | 10.07.2025 | Minor |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-91250 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Leoben Hbf | 2026 | 2026 | 3 | 5 | 17.01.2026 | 12:00 | 01.02.2026 | 18:00 | 15 days + 6,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Oberleitungserneuerung Bf. Bruck a. d. Mur Fbf Fundierungsarbeiten und Arbeiten an den Masten der UW Verbindungsleitung |  | N | AMV699.06 | 27.05.2025 | High |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-89465 | Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf | < > | Wels Vbf - gesamt | - | 2026 | 2026 | 46 | 47 | 14.11.2026 | 18:00 | 16.11.2026 | 17:00 | 1 day + 23,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Gleisneulage 270 und Weiche 115 |  | N |  | 21.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82517 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Üst Was 2 | Gaishorn | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 24.07.2026 | 00:00 | 01.08.2026 | 24:00 | 9 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Instandsetzungsarbeiten am Brückenlager km 163,718, Gl. 2 |  | N | 21-192321 | 13.08.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-90431 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | - | 2026 | 2026 | 50 | 52 | 13.12.2026 | 00:00 | 21.12.2026 | 04:00 | 8 days + 4,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 5 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphase 5B in 2026 |  | N | BAP010 | 18.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-92190 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2026 | 2026 | 17 | 21 | 25.04.2026 | 00:00 | 21.05.2026 | 24:00 | 27 days | continuous | Others | T | LT | [5 empty] | T | 0 |  | Gleisneulage mit Schotterbettreinigung StrGl. 002, von km 380,180 - 381,960 |  | N | 16-121290 | 07.07.2025 | High |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-76499 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Mallnitz-Obervellach | Pusarnitz | 2026 | 2026 | 41 | 48 | 05.10.2026 | 00:00 | 28.11.2026 | 16:00 | 54 days + 17,0 h | continuous | Others |  | LT |  | W=null |  |  |  |  | 0 |  | 2-schleifige Abschaltungen 55/110 kV-Bahnstromleitungsnetz - KW Obervellach / Mallnitz - UW Pusarnitz |  | N |  | 03.02.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64470 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)=Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv) | < > | Abzww Villach Süd Gvbf-Ost | Staatsgrenze nächst Rosenbach | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 26.09.2026 | 07:00 | 28.09.2026 | 05:30 | 1 day + 22,5 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten |  | N |  | 31.05.2024 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82070 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Kirchdorf a.d.Krems | Spital am Pyhrn | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 14.09.2026 | 21:30 | 18.09.2026 | 04:30 | 3 days + 7,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Servicefenster Instandsetzung in Nächten |  | N |  | 16.09.2024 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64469 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)=Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv) | < > | Abzww Villach Süd Gvbf-Ost | Staatsgrenze nächst Rosenbach | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 21.03.2026 | 07:00 | 23.03.2026 | 05:30 | 1 day + 22,5 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten |  | N |  | 26.03.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82011 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Eisenerz=Hieflau (in Hi), St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | Hieflau | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 20.09.2026 | 02:00 | 20.09.2026 | 04:00 | 2,0 h | continuous | Others |  | LT | S |  |  | C |  |  | 0 |  | Softwaretausch im Zuge der ESTW-Inbetriebnahmen Admont und Gstatterboden |  | N |  | 08.07.2024 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-90401 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | - | 2026 | 2026 | 37 | 50 | 13.09.2026 | 10:00 | 12.12.2026 | 23:59 | 90 days + 15,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphase 5A+5B in 2026 |  | N | BAP010 | 18.07.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-79544 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Abzw Lof 1 | Dorfgastein | 2026 | 2026 | 19 | 21 | 04.05.2026 | 07:00 | 22.05.2026 | 17:30 | 18 days + 10,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL-Vormontage Abzw. Lof1 - Dg, Sgl 1 |  | N | SAB 514 | 11.07.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-91720 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | - | 2026 | 2026 | 6 | 9 | 02.02.2026 | 21:00 | 27.02.2026 | 05:00 | 24 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Errichtung ESTW und Migration Rammen von Signalfundamenten |  | N | BSV6996202 | 30.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90258 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Feldkirchen-Seiersberg | Flughafen Graz Feldkirchen | 2026 | 2026 | 9 | 37 | 27.02.2026 | 20:00 | 13.09.2026 | 17:00 | 197 days + 20,0 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung Bstg 2 - Südbereich mit Stiegenturm für barrierefreien Zugang |  | N | BAT399.74.02 | 17.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-86290 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Gaumberg, Wien Meidling (in Wbf)=Linz Hbf (in Lz), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Abzw Ast 1=Linz Hbf (in Lz), Abzww Str 27113 West (in Lzv)=Linz Vbf-Stadthafen (in Lzv) | < > | Üst Lz 2 | Linz Kleinmünchen Abzw Ast 1 Grenze ÖBB-LILO | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 16.08.2026 | 01:00 | 16.08.2026 | 04:00 | 3,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Softwaretausch Linz Hbf |  | N | PEI304 | 20.01.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78117 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Gaishorn | - | 2026 | 2026 | 21 | 29 | 18.05.2026 | 07:00 | 13.07.2026 | 05:00 | 55 days + 22,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Gleisneulage inkl. PLV Gl. 1 km 160,125 ‐ 161,315 - Weichenneulagen W1 u. W52 - Abtrag und Neubau Bahnsteig 2 |  | N | 18-178643, 18-178645 | 27.08.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-79463 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Üst Gg 4 | Üst Gg 2 | 2026 | 2026 | 23 | 28 | 05.06.2026 | 08:00 | 10.07.2026 | 20:00 | 35 days + 12,0 h | continuous | Others | T | LT | [5 empty] | T | 0 |  | Erneuerung Randbalken Üst. Gg4 - Üst. Gg2, Gl. 1, km 35,110-35,600 |  | N | SAB546 | 03.06.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-93475 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 30.03.2026 | 00:00 | 09.04.2026 | 24:00 | 11 days | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Einzelschwellenneulage Gl 001 + Gl 004 |  | N |  | 20.07.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82977 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 02.08.2026 | 00:30 | 02.08.2026 | 05:00 | 4,5 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Einhub Übergangssteg Bauphase 5 |  | N | BAT399.74.02 | 30.08.2024 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-93488 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 22.05.2026 | 22:00 | 29.05.2026 | 04:00 | 6 days + 6,0 h | periodically | Others | T | LT | [5 empty] | T | 0 |  | Nacharbeiten zur Gleisneulage mit Schotterbettreinigung StrGl. 002 |  | N | 16-121290 | 20.07.2025 | Medium |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-86285 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Gaumberg, Wien Meidling (in Wbf)=Linz Hbf (in Lz), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Abzw Ast 1=Linz Hbf (in Lz), Linz Kleinmünchen=Linz Vbf-Durchfahrgr (in Lzv), Linz Hbf (in Lz)=Staatsgrenze nächst Summerau - (Horni Dvoriste), Linz Vbf-Ost Reihungsgr (in Lzv)=Linz Hbf (in Lz), Abzww Str 27113 West (in Lzv)=Linz Vbf-Stadthafen (in Lzv) | < > | Linz Hbf | - | 2026 | 2026 | 34 | 50 | 17.08.2026 | 05:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 117 days + 20,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Abtrag Gleis 342 und Abtrag Weiche 313/314 |  | Y | PEI304 | 20.01.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82529 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Üst Was 2 | Gaishorn | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 15.08.2026 | 00:10 | 16.08.2026 | 05:20 | 1 day + 5,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Instandsetzungsarbeiten am Brückenlager km 163,718, Gl. 2 |  | N | 21-192321 | 19.08.2024 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-65812 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Marchtrenk (in Mak)=Traun (in T) | < > | Linz Hbf | Wels Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 43 | 07.02.2026 | 00:00 | 20.10.2026 | 24:00 | 255 days + 23,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R |  | 7 |  | Viergleisiger Ausbau Linz - Wels HiB-Ausbau LM 22, HiB-Einbau LM21, LM19 und LM01, Einbau W5 und Schutzgerüst LM02, LM 01 und LM02 |  | N |  | 17.07.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-90344 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | - | 2026 | 2026 | 8 | 28 | 21.02.2026 | 22:00 | 11.07.2026 | 22:00 | 139 days + 23,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphase 3B in 2026 |  | N | BAP010 | 18.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83010 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 06.04.2026 | 04:00 | 13.04.2026 | 04:00 | 7 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Schotterbettreinigung und Weichenneulagen W271,W272 |  | N |  | 08.07.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-91408 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Wegscheid | - | 2026 | 2026 | 8 | 10 | 20.02.2026 | 07:00 | 06.03.2026 | 17:00 | 14 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisaltlage 313 + 315 |  | N |  | 27.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-79455 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Üst Gg 2 | - | 2026 | 2026 | 21 | 24 | 22.05.2026 | 22:00 | 08.06.2026 | 04:00 | 16 days + 6,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Weichenneulage 101, 102, 103, 104 Üst. Golling 2 |  | N | SAB582 | 26.09.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-92128 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Hinterstoder | Pießling-Vorderstoder | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 14.01.2026 | 13:20 | 14.01.2026 | 17:00 | 3,7 h | continuous | Others | T | LT | [5 empty] | T | 0 |  | Abtrag des Spannfelds der 30kV-Leitung im Bereich der bestehenden Teichlbrücke km 73,770 |  | N |  | 17.07.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-90475 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Vbf | 2026 | 2026 | 2 | 3 | 10.01.2026 | 14:00 | 18.01.2026 | 17:00 | 8 days + 3,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Abnahme der Oberleitung (ED 21) |  | N |  | 19.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90448 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Vbf | 2026 | 2026 | 10 | 13 | 07.03.2026 | 14:00 | 29.03.2026 | 17:00 | 22 days + 2,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Arbeiten an Kabeltrögen |  | N |  | 19.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78155 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | Hieflau | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 13.07.2026 | 07:00 | 26.07.2026 | 21:00 | 13 days + 14,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Gesamtsperre Hieflau - Selzthal, Gesäusesperre - Vorarbeiten ESTW Admont und Gstatterboden |  | N |  | 16.09.2024 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-87767 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Jesenice - gesamt | Rosenbach | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 06.02.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 310 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Bahnhofumbau Jesenice - Bauphase 1-6 | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 22.04.2025 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-64472 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Böckstein | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 24.10.2026 | 23:00 | 27.10.2026 | 05:30 | 2 days + 7,5 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tauernsperre - diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 22.04.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78291 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf | - | 2026 | 2026 | 13 | 30 | 27.03.2026 | 23:00 | 24.07.2026 | 05:00 | 118 days + 5,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Linz Hbf Westseite; Einbindung 4-Gl. Westbahn |  | Y | PEI304 | 20.01.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-86828 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | Hieflau | 2026 | 2026 | 8 | 25 | 21.02.2026 | 00:00 | 20.06.2026 | 24:00 | 119 days + 23,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Instandsetzungsarbeiten |  | N |  | 16.06.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82061 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Nettingsdorf | Kirchdorf a.d.Krems | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 10.08.2026 | 22:00 | 14.08.2026 | 04:30 | 3 days + 6,5 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Servicefenster Instandsetzung in Nächten |  | N | IH15IS27411OE | 11.07.2024 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78395 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Wald am Schoberpaß | Üst Was 2 | 2026 | 2026 | 37 | 45 | 07.09.2026 | 07:00 | 02.11.2026 | 05:00 | 55 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Erneuerung Randbalken und Maßnahmen Gleisbau |  | N | 21-192321 | 13.05.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-79531 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Üst Gg 2 | - | 2026 | 2026 | 20 | 21 | 11.05.2026 | 00:00 | 22.05.2026 | 24:00 | 12 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten zur WN Üst. Gg2 |  | N | SAB582 | 04.06.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64471 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Böckstein | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 20.03.2026 | 23:00 | 23.03.2026 | 05:30 | 2 days + 6,5 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tauernsperre - diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 24.04.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-78118 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Gaishorn | - | 2026 | 2026 | 29 | 36 | 14.07.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 20:30 | 50 days + 13,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Gleisneulage inkl. PLV Gl. Gl. 2 - Weichenneulagen W2 u. W1L*AB Weiche*,WN W31 - GA Gl. 4a - - Abtrag und Neubau Bahnsteig 1 |  | N | 18-178643, 18-178645 | 27.08.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82961 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 17.04.2026 | 20:15 | 31.05.2026 | 04:15 | 43 days + 8,0 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Errichtung Stiegenturm (ostseitig) Bauphase 3 |  | Y | BAT399.74.02 | 30.08.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-78445 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | - | 2026 | 2026 | 16 | 18 | 13.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 16:00 | 14 days + 9,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bf. Selzthal, Rückbau W155‐W158; km 138,720‐139,383 |  | N | 16-119907 | 14.05.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-91740 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | - | 2026 | 2026 | 20 | 25 | 17.05.2026 | 21:00 | 15.06.2026 | 05:00 | 28 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Errichtung ESTW und Migration Herstellen von Querungen, Tröge, Kabeltrasse |  | N | BSV6996202 | 30.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-93480 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 17.04.2026 | 22:00 | 25.04.2026 | 04:00 | 7 days + 6,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Maststellarbeiten im Bf Villach Auern |  | N |  | 20.07.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82001 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Rothenthurn | - | 2026 | 2027 | 51 | 27 | 20.12.2026 | 00:00 | 09.07.2027 | 16:00 | 201 days + 15,0 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | S | [5 empty] | 0 |  | Bahnhofumbau Rothenthurn - Bauphasen 19 - 31 |  | N | NAA141 | 02.04.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82954 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 13 | 16 | 28.03.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 20:00 | 20 days + 11,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  | T | 0 |  | Nahverkehrsdrehscheibe Flughafen Graz-Feldkirchen Bauphase 2 |  | N | BAT399.74.02 | 12.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-90368 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2026 | 2026 | 28 | 37 | 11.07.2026 | 22:00 | 12.09.2026 | 20:00 | 62 days + 22,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphase 4A in 2026 |  | N | BAP010 | 18.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-79797 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Paternion-Feistritz | - | 2026 | 2026 | 12 | 15 | 16.03.2026 | 00:00 | 10.04.2026 | 05:00 | 25 days + 4,0 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | OL-Fundierungs- und Maststellarbeiten |  | N | SAT706 | 09.04.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-78191 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern | - | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 02.03.2026 | 20:00 | 13.03.2026 | 05:00 | 10 days + 9,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten GN inkl. PLV u. WN inkl. PLV W2, W5, W8, WHZ; km 185,153 - 187,657 |  | N | SAB613 | 31.05.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-82969 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 23 | 29 | 05.06.2026 | 20:15 | 19.07.2026 | 04:15 | 43 days + 8,0 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 10 |  | Errichtung Stiegenturm (westseitig) Bauphase 4 |  | Y | BAT399.74.02 | 30.08.2024 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-77904 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Salzburg Itzling=Salzburg Gnigl-Einfgr (in Sb) | < > | Salzburg Gnigl-Vbf | Salzburg Aigen | 2026 | 2026 | 28 | 34 | 06.07.2026 | 21:40 | 22.08.2026 | 05:00 | 46 days + 7,3 h | periodically | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Salzburg Parsch; Erneuerung Foliendach Bahnsteig 2 |  | N | IMV036 | 14.04.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78200 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern | - | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 07.04.2026 | 20:00 | 17.04.2026 | 05:00 | 9 days + 9,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten GN inkl. PLV u. WN inkl. PLV W2, W5, W8 - Bf. Mautern |  | N | SAB611 | 31.05.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-77917 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo) | < > | Bischofshofen | - | 2026 | 2026 | 16 | 18 | 17.04.2026 | 22:00 | 27.04.2026 | 22:00 | 10 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bischofshofen; Weichenneulage DKW 10/11 und 12/13, km 52,082 - km 52,157 |  | N | 22-195740 | 13.03.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-92345 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Fbf | - | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 16.12.2025 | 09:00 | 16.12.2025 | 16:00 | 7,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartung Wagenwaschanlage |  | N |  | 04.06.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-88739 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Rothenthurn | - | 2026 | 2026 | 17 | 50 | 20.04.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 237 days + 1,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R |  | 0 |  | Bahnhofumbau Rothenthurn - Bauphasen 1 - 19 |  | N | NAA141 | 02.04.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-91245 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | Üst Mx 2 | 2026 | 2026 | 4 | 4 | 19.01.2026 | 22:30 | 23.01.2026 | 04:30 | 3 days + 6,0 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Oberleitungsfundierung und Maststellarbeiten Südkopf Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm |  | N | BAP010 | 27.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-79769 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Spittal-Millstättersee | - | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 02.03.2026 | 08:00 | 15.03.2026 | 16:00 | 13 days + 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Spittal-Millstättersee; WN W9, W10, 11, 12, 13 u. GA Gl 106, km 80,108-80,568 |  | N | 23-199134 | 24.03.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78292 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf | - | 2026 | 2026 | 30 | 34 | 24.07.2026 | 05:00 | 17.08.2026 | 05:00 | 24 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Linz Hbf Westseite; Einbindung 4-Gl. Westbahn |  | Y | PEI304 | 20.01.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-85640 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern | Seiz | 2026 | 2026 | 28 | 34 | 12.07.2026 | 00:00 | 17.08.2026 | 24:00 | 37 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Tragwerksanierung KW 34ü, Mautern - Seiz |  | N |  | 16.12.2024 | High |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-87768 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Jesenice - gesamt | Rosenbach | 2026 | 2027 | 50 | 39 | 13.12.2026 | 00:00 | 27.09.2027 | 24:00 | 288 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Bahnhofumbau Jesenice - Bauphasen 7-10 | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 03.03.2025 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-91403 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Wegscheid | - | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 09.03.2026 | 07:00 | 21.03.2026 | 17:00 | 12 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisaltlage 313 + 315 |  | N |  | 27.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-91762 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | - | 2026 | 2026 | 41 | 43 | 05.10.2026 | 21:00 | 23.10.2026 | 05:00 | 17 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Errichtung ESTW und Migration Herstellen von Querungen, Tröge |  | N | BSV6996202 | 30.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-79548 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Abzw Lof 1 | Dorfgastein | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 26.05.2026 | 07:00 | 14.06.2026 | 17:30 | 19 days + 10,5 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL-Montage Abzw. Lof1 - Dg, Sgl 1 |  | N | SAB 514 | 11.07.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-90482 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Frohnleiten | Peggau-Deutschfeistritz | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 04.04.2026 | 18:00 | 06.04.2026 | 21:00 | 2 days + 3,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C |  | T | 0 |  | Erneuerung Durchlass km 187,904 Hauptarbeiten |  | N | SAC608 (20-187758) | 19.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-90338 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | Üst Mx 2 | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 13.02.2026 | 22:30 | 21.02.2026 | 17:00 | 7 days + 18,5 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphase 3A in 2026 |  | N | BAP010 | 18.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-88994 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 02.02.2026 | 10:45 | 30.11.2026 | 16:00 | 301 days + 5,2 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel |  | N |  | 15.04.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-90442 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard) | < > | Graz-Süd | Graz Don Bosco | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 01.05.2026 | 20:30 | 04.05.2026 | 04:30 | 2 days + 8,0 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Sperren Josef Huber Gasse – Anpassung der Oberleitung |  | N |  | 18.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90337 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | - | 2026 | 2026 | 6 | 7 | 07.02.2026 | 22:30 | 13.02.2026 | 17:00 | 5 days + 18,5 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphase 3A in 2026 |  | N | BAP010 | 18.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90457 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Vbf | 2026 | 2026 | 15 | 18 | 11.04.2026 | 14:00 | 03.05.2026 | 17:00 | 22 days + 3,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Arbeiten an Kabeltrögen |  | N |  | 19.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-82668 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2026 | 2026 | 19 | 22 | 09.05.2026 | 08:00 | 25.05.2026 | 08:00 | 16 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Graz Hbf Errichtung UF (Josef-Huber-Gasse) Phase 1.1 |  | N |  | 03.06.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65129 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Üst Bm 2L | Niklasdorf | 2026 | 2026 | 28 | 32 | 10.07.2026 | 20:30 | 03.08.2026 | 04:30 | 23 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Errichtung Widerlager für Straßenbrücke in km 9,182 (EK-Auflassung) |  | N |  | 27.08.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-90462 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Vbf | 2026 | 2026 | 24 | 25 | 13.06.2026 | 14:00 | 21.06.2026 | 17:00 | 8 days + 3,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Arbeiten an Kabeltrögen |  | N |  | 19.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78277 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Salzburg Hbf | - | 2026 | 2026 | 31 | 34 | 02.08.2026 | 07:30 | 22.08.2026 | 05:00 | 19 days + 21,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Sanierung Gleis 203 und 205 GN/PLV |  | N |  | 23.06.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82903 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Peggau-Deutschfeistritz | Üst Pg 2 | 2026 | 2026 | 4 | 41 | 23.01.2026 | 20:00 | 11.10.2026 | 04:30 | 260 days + 7,5 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 7 |  | Erneuerung Brücke Feldgasse km 192,144 |  | N | 20-186868 | 30.08.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-91737 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | - | 2026 | 2026 | 16 | 20 | 13.04.2026 | 21:00 | 16.05.2026 | 05:00 | 32 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Errichtung ESTW und Migration Herstellen von Querungen, Tröge, Kabeltrasse |  | N | BSV6996202 | 30.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82671 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Üst Bm 2L | Niklasdorf | 2026 | 2026 | 16 | 24 | 19.04.2026 | 00:00 | 13.06.2026 | 24:00 | 56 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Sanierung Brücke km 8,951 |  | N |  | 24.02.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82947 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 7 | 9 | 09.02.2026 | 08:00 | 27.02.2026 | 20:00 | 18 days + 12,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C |  | T | 0 |  | Nahverkehrsdrehscheibe Flughafen Graz-Feldkirchen Bauphase 1 |  | N | BAT399.74.02 | 17.05.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-90494 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Kalsdorf (in Kal)=Kalsdorf-Terminal (in Kal) | < > | Kalsdorf | - | 2026 | 2026 | 3 | 4 | 12.01.2026 | 00:00 | 24.01.2026 | 24:00 | 13 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Oberleitungsarbeiten |  | N |  | 19.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-79835 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Paternion-Feistritz | - | 2026 | 2026 | 14 | 19 | 30.03.2026 | 22:00 | 08.05.2026 | 05:00 | 38 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | OL-Erneuerung Bf. Paternion-Feistritz - Vormontage der Oberleitungsmaste |  | N | SAT706 | 26.06.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83002 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2026 | 2026 | 13 | 15 | 27.03.2026 | 20:00 | 06.04.2026 | 04:00 | 9 days + 7,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 30 |  | Schotterbettreinigung und Weichenneulage W 273 |  | N |  | 10.07.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78186 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | Hieflau | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 18.09.2026 | 17:00 | 21.09.2026 | 05:00 | 2 days + 12,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Gesamtsperre Hieflau - Selzthal, Gesäusesperre - Inbetriebnahme ESTW Admont und Gstatterboden |  | N |  | 04.10.2024 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-91749 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | - | 2026 | 2026 | 37 | 40 | 07.09.2026 | 21:00 | 03.10.2026 | 05:00 | 25 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Errichtung ESTW und Migration Herstellen von Querungen, Tröge |  | N | BSV6996202 | 30.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-79552 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Abzw Lof 1 | Dorfgastein | 2026 | 2026 | 38 | 41 | 14.09.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 17:30 | 22 days + 10,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL-Erneuerung Abzw. Lof1 - Dorfgastein, - Mastziehen und Restarbeiten, Sgl 1 und 2 |  | N | SAB 514 | 13.03.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-87381 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Fbf | Graz Hbf | 2026 | 2026 | 29 | 37 | 13.07.2026 | 22:00 | 11.09.2026 | 04:00 | 59 days + 6,0 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL Errichtung der Gleigruppe 300 Neu |  | N |  | 24.02.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-91746 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | - | 2026 | 2026 | 28 | 32 | 10.07.2026 | 21:00 | 03.08.2026 | 05:00 | 23 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Errichtung ESTW und Migration Herstellen von Querungen, Tröge |  | N | BSV6996202 | 30.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82997 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Vbf | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 10.10.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 07:00 | 2 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Schotterbettreinigung und Weichenaltlage W207 |  | N | AMV699.05.02 | 29.08.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-90260 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Feldkirchen-Seiersberg | Flughafen Graz Feldkirchen | 2026 | 2026 | 16 | 37 | 17.04.2026 | 20:00 | 13.09.2026 | 17:00 | 148 days + 21,0 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung Bstg 2 - Südbereich mit Stiegenturm für barrierefreien Zugang |  | N | BAT399.74.02 | 17.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78195 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Mautern | - | 2026 | 2026 | 11 | 14 | 13.03.2026 | 21:00 | 04.04.2026 | 22:00 | 22 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Mautern; GN inkl. PLV u. WN inkl. PLV W1, W7, km 185,065-187,744 - Sanierung Randbalken Brückentragwerk km 187,386 |  | N | SAB613 | 27.08.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82521 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Üst Was 2 | Gaishorn | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 12.07.2026 | 00:10 | 14.07.2026 | 04:50 | 2 days + 4,7 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Instandsetzungsarbeiten am Brückenlager km 163,718, Gl. 2 |  | N | 21-192321 | 19.08.2024 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-91571 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Wiener Neustadt Hbf (in Nb)=Fehring, Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Gleisdorf=Weiz Bahnhof | < > | Graz-Süd | Staatsgrenze nächst Jennersdorf | 2026 | 2026 | 23 | 50 | 01.06.2026 | 21:20 | 12.12.2026 | 04:00 | 193 days + 7,7 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Streckenelektrifizierung Graz Hbf - Staatsgrenze nächst Jennersdorf |  | N |  | 30.05.2025 | High |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-83060 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 25.05.2026 | 08:00 | 08.06.2026 | 05:00 | 13 days + 21,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Graz Hbf Errichtung UF (Josef-Huber-Gasse) Phase 1.2 |  | N |  | 29.08.2024 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-88934 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | - | 2026 | 2026 | 42 | 44 | 18.10.2026 | 00:00 | 01.11.2026 | 18:00 | 14 days + 19,0 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  | C | R |  | 15 |  | Inbetriebnahme ESTW Schwarzach-St. Veit |  | N |  | 24.04.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-91530 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Leoben Hbf | 2026 | 2026 | 31 | 35 | 01.08.2026 | 12:00 | 30.08.2026 | 17:00 | 29 days + 5,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Oberleitungserneuerung Bf. Bruck a. d. Mur Fbf Umbauten Leitungen - Gustav Kramer Straße Umbauten Leitungen - Gesamter Fbf. Kabelhochführung Vi1 + Vi2 + SG 446,447,412 |  | N | AMV699.06 | 29.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-86446 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Üst Aj 5 | Hallein | 2026 | 2026 | 35 | 39 | 24.08.2026 | 22:00 | 25.09.2026 | 05:00 | 31 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung von Lärmschutzwänden |  | N |  | 30.01.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-87733 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Werndorf (in Wr)=Abzw Knoten Weitendorf | < > | Graz Puntigam | Abzw Knoten Weitendorf | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 16.08.2026 | 00:00 | 16.08.2026 | 24:00 | 1 day | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Aufstellung eines 3. Containerkranes im Güterterminal Graz Werndorf |  | N |  | 01.03.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-91743 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | - | 2026 | 2026 | 25 | 28 | 15.06.2026 | 21:00 | 09.07.2026 | 05:00 | 23 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 5 |  | Errichtung ESTW und Migration Herstellen von Querungen, Tröge |  | N | BSV6996202 | 30.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-86301 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Gaumberg, Wien Meidling (in Wbf)=Linz Hbf (in Lz), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Abzw Ast 1=Linz Hbf (in Lz), Abzww Str 27113 West (in Lzv)=Linz Vbf-Stadthafen (in Lzv) | < > | Üst Lz 2 | Linz Kleinmünchen Abzw Ast 1 Grenze ÖBB-LILO | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 29.03.2026 | 01:00 | 29.03.2026 | 04:00 | 2,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Softwaretausch Linz Hbf |  | N | PEI304 | 20.01.2025 | Minor |  |  | 51-100%
0079 | 791001 |  | < > | Krško | Krško | 2025 | 2026 |  |  | 2025-10-03 | 8:00 | 2026-07-26 | 20:00 | 296 days 12 hours | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2024-12-10 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0079 | 791005 |  | < > | Trbovlje | Trbovlje | 2025 | 2025 |  |  | 2025-10-18 | 7:00 | 2025-12-31 | 19:00 | 74 days 12 hours | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2024-12-10 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0079 | 791003 |  | < > | Ljubljana | Ljubljana | 2024 | 2026 |  |  | 2024-11-10 | 7:00 | 2026-08-31 | 19:00 | 659 days 12 hours | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2024-12-10 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0079 | 791004 |  | < > | Jesenice | Jesenice | 2026 | 2027 |  |  | 2026-02-06 | 7:00 | 2027-09-27 | 19:00 | 598 days 12 hours | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2024-12-10 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0079 | 791002 |  | < > | Sevnica | Sevnica | 2026 | 2026 |  |  | 2026-06-19 | 10:00 | 2026-12-31 | 19:00 | 195 days 9 hours | continuous | station tracks | [10 empty] | Renewal of the individual tracks |  | N |  | 2024-12-10 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0079 | 792001 |  | < > | Medvode | Škofja Loka | 2025 | 2025 |  |  | 2025-08-01 | 7:00 | 2025-08-17 | 22:00 | 16 days 15 hours | continuous | maintenance | [10 empty] | Renewal of the railway line |  | N |  | 2024-12-10 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0079 | 791006 |  | < > | Ljubljana Šiška | Vižmarje | 2026 | 2026 |  |  | 2026-08-17 | 7:00 | 2026-08-31 | 19:00 | 14 days 12 hours | continuous | maintenance | [10 empty] | Renewal of the railway line |  | N |  | 2024-12-10 | unclassified | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 0 |  |  |  | planned
0078 |  |  | <> | Savski Marof | Zaprešić | 2026 | 2026 | 22 | 52 | 2026-06-01 | 0:00 | 2026-12-31 | 23:59 | 7 months | periodical | bridge reconstruction km 442+225 (Lužnica) |  | X | X | [7 empty] | Track closure during the removing and instaling a new bridge construction - 48 hours |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | <> | Savski Marof | Zaprešić | 2024 | 2025 | 9 | 27 | 2024-03-01 | 0:00 | 2025-06-30 | 23:59 | 16 months | periodical | bridge reconstruction km 443+569 (potok Selec) |  | X | X | [7 empty] | Track closure during the removing and instaling a new bridge construction - 48 hours |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  |  | Savski Marof | Podsused Tv. | 2024 | 2025 | 5 | 27 | 2024-02-01 | 0:00 | 2025-06-30 | 23:59 | 17 months | periodical | Switch point heaters instalation |  | X | X | [7 empty] | Switch point heaters instalation in stations Savski Marof, Zaprešić and Podsused Tv. |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | <> | Zagreb GK | Zagreb GK | 2026 | 2027 | 5 | 52 | 2026-02-01 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 23 months | periodical | Tracks renewal |  | X | X | [7 empty] | Station tracks renewal and switch points replacement |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | <> | Zagreb RK | Zagreb RK | 2026 | 2026 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-12-31 | 23:59 | 1 year | periodical | Switch points replacement |  | X | X | [7 empty] | Switch points replacement in station Zagreb Ranžirni kolodvor |  | N |  | 2026-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | <> | Zagreb GK | Sesvete | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-06-30 | 23:59 | 6 months | periodical | bridge renewal km 425+966 - 427+555 (vijadukt Držićeva - Harambašićeva) |  | X | X | [7 empty] | Daily closures 6-8 hours and ocasionaly 72 hours closure |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | <> | Sesvete | Dugo Selo | 2024 | 2026 | 44 | 26 | 2024-11-01 | 0:00 | 2026-06-30 | 23:59 | 20 months | periodical | construction of the railway stop |  | X | X | [7 empty] | Construction of the new railway stop Sesvetska Sela km 436+775. Several track closures in duration of 48 to 72 hours. |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | <> | Sesvete | Sesvete | 2026 | 2026 | 1 | 26 | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-06-30 | 23:59 | 6 months | periodical | Switch points replacement in station Sesvete |  | X | X | [7 empty] | Switch points replacement in station Sesvete |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | < > | Dugo Selo | Novska | 2024 | 2025 | 1 | 52 |  |  |  |  | 2 years | periodical | Enhanced maintenance |  |  | X | [7 empty] | 6-8 hours daily closure every working day, occasional 72 hours closures depending on the needs of contractors. |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | < > | Dugo Selo | Novska | 2025 | 2030 | 44 | 52 |  |  |  |  | 4 years and 1 month | periodical | Upgrade, renewal, construction of the second track and construction of a new double-track line |  |  | X | [7 empty] | 8 hours day closure every working day from 7:00 am to 4:00 pm, occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the parts of the section (8 hours closure from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures of the line for up to 72 hours). If needed, possible closures longer than 72 hours. |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | <> | Okučani | Nova Gradiška | 2024 | 2025 | 15 | 52 |  |  |  |  | 21 months | periodical | bridge reconstruction km 281+282 |  | X | X | [7 empty] | Track closure during the removing and instaling a new bridge construction - 48 hours |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | <> | Sibinj | Okučani | 2026 | 2026 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-12-31 | 23:59 | 1 year | periodical | Renewal of the line section |  | X | X | [7 empty] | 6-8 hours daily closure every working day, occasional 72 hours closures depending on the needs of contractors. |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | < | Sibinj | Slavonski Brod | 2026 | 2026 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-12-31 | 23:59 | 1 year | periodical | Renewal of the line section |  | X | X | [7 empty] | 6-8 hours daily closure every working day, occasional 72 hours closures depending on the needs of contractors. |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | <> | Sibinj | Slavonski Brod | 2024 | 2025 | 15 | 52 |  |  |  |  | 21 months | periodical | bridge reconstruction km 226+412 (Lateralni kanal) |  | X | X | [7 empty] | Track closure during the removing and instaling a new bridge construction - 48 hours |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | > | Andrijevci | Garčin | 2025 | 2026 | 18 | 52 |  |  |  |  | 20 months | periodical | Renewal of the left track km 198+480 - 206+260 |  |  | X | [7 empty] | Closures by day (Monday - Sunday) for 6 to 8 hours (as needed) |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | > | Strizivojna-Vrpolje | Andrijevci | 2025 | 2026 | 18 | 52 |  |  |  |  | 20 months | periodical | Renewal of the right track 188+500 - 197+400 |  |  | X | [7 empty] | Closures by day (Monday - Sunday) for 6 to 8 hours (as needed) |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  | > | Strizivojna-Vrpolje | Ivankovo | 2026 | 2026 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-12-31 | 23:59 | 1 year | periodical | Renewal of the line section |  | X | X | [7 empty] | 6-8 hours daily closure every working day, occasional 72 hours closures depending on the needs of contractors. |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  |  |  | Tovarnik | Tovarnik | 2025 | 2026 | 5 | 39 |  |  |  |  | 20 months | periodical | Construction works in border station Tovarnik - alignment with Schengen border requirements |  |  | X | [7 empty] | Ocasionally daily 8 hours closures of tracks in border station Tovarnik |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0072 |  |  | <> | Sićevo | Dimitrovgrad | 2024 | 2026 | 35 | 51 |  |  |  |  | 2 years and 6 months | periodical | Civil engineering reconstruction of the Niš – Dimitrovgrad railway line | X1) | X2) | X | [7 empty] | 1) Total railway closure for 91 days in the first quarter of 2026. 2)Traffic functioning and works execution (from Tuesday 07.00 until Wednesday 19.00 and from Saturday 07.00 until Sunday 19.00) according to the dynamics 36/36/36/60 |  | N |  | 2024-12-10 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0072 |  |  | <> | Niš station | Niš station | 2024 | 2026 | 1 | 40 |  |  |  |  | 33 months | periodical | Railway bypass Niš |  |  | X | [7 empty] | Civil works on construction of railway bypass Niš |  | N |  | 2024-12-10 | minor | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0072 |  |  | <> | Sićevo | Dimitrovgrad | 2024 | 2026 | 1 | 51 |  |  |  |  | 36 months | periodical | Electrification of the Niš – Dimitrovgrad railway line and railway bypass Niš |  |  | X | [7 empty] | Traffic functioning and works execution will be performed alternately during time intervals that are going to be agreed with the Contractor |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0052 |  |  | < > | Elin-Pelin | Kostenets | 2020 | 2030 | 52 | 52 |  |  |  |  | 10 years | periodical | railway line km 22+554 to km 42+200 | X |  | X | [7 empty] | Modernization of railway infrastructure in accordance with the requirements to the railway infrastructure of the core TEN-T network as specified in Regulation 1315/2013 |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | Elin-Pelin | Kostenets | 2020 | 2027 | 52 | 52 |  |  |  |  | 7 years | periodical | railway line km 42+200 to km 62+400 | X |  | X | [7 empty] | Modernization of railway infrastructure in accordance with the requirements to the railway infrastructure of the core TEN-T network as specified in Regulation 1315/2013 |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | Elin-Pelin | Kostenets | 2020 | 2029 | 52 | 52 |  |  |  |  | 9 years | periodical | railway line km 62+400 to km 73 +598 | X |  | X | [7 empty] | Modernization of railway infrastructure in accordance with the requirements to the railway infrastructure of the core TEN-T network as specified in Regulation 1315/2013 |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | Kostenets | Septemvri | 2019 | 2028 | 52 | 52 |  |  |  |  | 9 years | periodical | railway line | X |  | X | [7 empty] | Modernization of railway infrastructure in accordance with the requirements to the railway infrastructure of the core TEN-T network as specified in Regulation 1315/2013 |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | Voluyak | Sofia | 2023 | 2027 | 50 | 50 | 2023-12-10 |  | 2027-12-13 |  | 4 years | periodical | Modernization of the railway infrastructure |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | Construction and repair works will be conducted under the conditions of full interruption of one of the running lines. Bypass line - Voluyak - Iliyantsi - Sofia |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | Dragoman | Voluyak | 2023 | 2027 | 50 | 50 | 2023-12-10 |  | 2027-12-13 |  | 4 years | periodical | Modernization of the railway infrastructure |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | Construction and repair works will be carried out under the conditions of full interruption of one of the running lines. The train traffic will be conducted along a newly built running line (the railway line is doubled) |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | Sofia station | Sofia station | 2023 | 2026 | 50 | 50 | 2023-12-10 |  | 2026-12-13 |  | 36 months | periodical | Modernization of the railway infrastructure |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | Interruption of traffic along the eastern part of the station tracks from track 8 to track 14. Partial isolation of the signalling equipment at the station. Bypass line - Voluyak - Iliyantsi - Yana - Kazichene |  | N |  | 2024-12-10 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | overpass km 97+217 | overpass km 97+217 | 2025 | 2025 | 20 | 20 |  |  |  |  | 8 hours | continuous | Overpass construction | X | [5 empty] | X |  |  |  | During the interruption from Plovdiv to Dimitrovgrad, a bypass route Kazichene – Karlovo – Plovdiv/transboarding is offered. |  | N |  | 2024-12-10 | major | 3 | 1 |  |  |  |  | publication
New
Changed
Deleted
Map
Show all

## TCR Map SŽ-I
Ljubljana-closure of tracks 10.11.2024 - 31.8.2026
Krško-closure of tracks 3.10.2025 - 26.7.2026
Sevnica-closure of tracks 19.6. - 31.12.2026
Medvode-Škofja Loka 1.8. - 17.8.2025 total closure
Jesenice-closure of tracks 6.2.2026 - 27.9.2027
Ljubljana Šiška-Vižmarje 17.8. - 31.8.2026 total closure
Trbovlje-closure of tracks 18.10.2025 - 18.1.2026

## TCR Map HŽI
Savski Marof - Zaprešić | Zagreb GK - Sesvete - | Dugo Selo - Novska | Andrijevci - Garčin | Tovarnik station
2024 - 2026 | Dugo Selo | 2025 - 2030 | Strizivojna Vrpolje - Andrijevci | Completion of works
Periodical | 2024 - 2027 | Periodical | Strizivojna Vrpolje - Ivankovo | Schengen adjustment
Bridges reconstruction and | Switch points | Upgrade, renewal, construction of | Sibinj - Slavonski Brod | 2025 - 2026
switch point replacement | replacement, | the second track and construction of | 2024 -2026
| construction of | a new double-track line | Renewal of the tracks
the new stop,
bridge construction

## TCR Map IŽS
Niš station
2024 – 2025
Periodical
Railway bypass Niš
Sićevo – Dimitrovgrad
2024 – 2026
Periodical
Reconstruction & Electrification of the Niš – Dimitrovgrad railway line

## TCR Map NRIC
Elin-Pelin - Kostenets
December 2020 - December 2030
Modernization of the railway infrastructure
Dragoman – Voluyak
December 2023 - December 2027
Modernization of the railway infrastructure
Voluyak – Sofia
December 2023 - December 2027
Modernization of the railway infrastructure
Sofia station
December 2023 - December 2026
Modernization of the railway infrastructure
Kostenets - Septemvri
December 2019 - December 2028
Modernization of the railway infrastructure
Overpass km 97+217
May 2025
Construction of the overpass