## Schedule
10000
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional) | Last update | Classification | Weekdays | Interval | Affected estimated travel volume | Affected border | Deviation location | Deviation border | Status | Additional information | Automatic process | Bitmap Days | Variant
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | No catenary | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
ÖBB Infra | 81-B-106798 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | St.Michael | - | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 19.09.2026 | 00:00 | 20.09.2026 | 24:00 | 2 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Schwellenwechsel W81 und W78 in St.Michael |  | N |  | 18.05.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-109056 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Hallein | - | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 08.09.2026 | 00:00 | 13.09.2026 | 24:00 | 6 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erhaltungsarbeiten Fahrweg Bf Hallein |  | N |  | 09.07.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-109362 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf | < > | Marchtrenk | Marchtrenk West | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 22.08.2026 | 23:30 | 23.08.2026 | 05:00 | 5,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Befahrung, Betra 1075207 |  | N |  | 24.07.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-102842 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), (San Candido/I) - Staatsgrenze nächst Sillian=Abzww Str. 40701 (in Uz) | < > | Pusarnitz | Abzww Str 40701 | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 13.10.2026 | 00:00 | 15.10.2026 | 24:00 | 3 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenteiletausch im Bf Pusarnitz Weiche 1 und Weiche 54 |  | N |  | 19.02.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-109042 | Linz Hbf (in Lz)=Staatsgrenze nächst Summerau - (Horni Dvoriste) | < > | Linz Hbf | Linz Vbf-Gleisdreieck | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 25.09.2026 | 00:00 | 28.09.2026 | 04:30 | 3 days + 4,5 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Oberleitungsarbeiten |  | N |  | 09.07.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-86290 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Gaumberg, Wien Meidling (in Wbf)=Linz Hbf (in Lz), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Abzw Ast 1=Linz Hbf (in Lz), Abzww Str 27113 West (in Lzv)=Linz Vbf-Stadthafen (in Lzv) | < > | Üst Lz 2 | Linz Kleinmünchen Abzw Ast 1 Grenze ÖBB-LILO | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 16.08.2026 | 01:00 | 16.08.2026 | 04:00 | 3,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Softwaretausch Linz Hbf |  | N | PEI304 | 01.04.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-106585 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Leoben Hbf | - | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 16.08.2026 | 00:00 | 16.08.2026 | 24:00 | 1 day | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Tausch defekter Lampen Gleisfeldbeleuchtung Gl 1 in Leoben Hbf |  | N |  | 12.05.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-109345 | Leoben Hbf (in Leb)=Trofaiach, Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Leoben Hbf (in Leb)=Leoben Göss (in Leb) | < > | Leoben Hbf | Leoben West | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 23.10.2026 | 00:00 | 26.10.2026 | 24:00 | 4 days + 1,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Stopfarbeiten Weichen und Gleise in Leoben Hbf |  | N |  | 24.07.2026 | Medium |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-108564 | Marchtrenk (in Mak)=Traun (in T) | < > | Marchtrenk | Rutzing | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 01.08.2026 | 14:00 | 01.08.2026 | 21:00 | 7,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Schwellentausch AB Schachinger (Betra 1082351) |  | N |  | 23.06.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-90260 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Feldkirchen-Seiersberg | Flughafen Graz Feldkirchen | 2026 | 2026 | 16 | 37 | 17.04.2026 | 20:00 | 13.09.2026 | 17:00 | 148 days + 21,0 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung Bstg 2 - Südbereich mit Stiegenturm für barrierefreien Zugang |  | N | BAT399.74.02 | 09.10.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-108509 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Spielfeld-Straß=Bad Radkersburg | < > | Spielfeld-Straß | - | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 19.09.2026 | 08:00 | 22.09.2026 | 17:00 | 3 days + 9,0 h | periodically | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | LED-Offensive |  | N |  | 22.06.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-82982 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 32 | 36 | 07.08.2026 | 20:15 | 31.08.2026 | 04:15 | 23 days + 8,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 10 |  | Errichtung Stiegenturm (westseitig) Bauphase 6 |  | Y | BAT399.74.02 | 21.11.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-109312 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Üst Mx 2 | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 29.08.2026 | 20:00 | 31.08.2026 | 10:00 | 1 day + 14,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | zusätzliche Vorarbeiten Migration und Inbetriebnahme ESTW Mixnitz, im Zusammenhang mit Bruck/Mur und Villach |  | N |  | 23.07.2026 | Medium |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-98395 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Marchtrenk (in Mak)=Traun (in T) | < > | Linz Hbf | Wels Hbf | 2026 | 2026 | 40 | 43 | 03.10.2026 | 20:30 | 21.10.2026 | 04:00 | 17 days + 7,5 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 7 |  | Geteilte ID B-65812 Viergleisiger Ausbau Linz - Wels HiB-Ausbau LM21, LM19 |  | N |  | 07.07.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-101928 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | - | 2026 | 2026 | 13 | 50 | 27.03.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 261 days | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Logistikgleis für Bauarbeiten ESTW Niklasdorf 2026 |  | N |  | 03.02.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-99411 | Abzw Ast 1=Linz Hbf (in Lz) | < > | Linz Hbf - gesamt | Linz Vbf-Durchfahrgr | 2026 | 2026 | 16 | 50 | 13.04.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 243 days + 18,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Viergleisige Durchbindung Linz Hbf - Linz Kleinmünchen |  | N |  | 12.02.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78277 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Salzburg Hbf | - | 2026 | 2026 | 31 | 34 | 02.08.2026 | 07:00 | 22.08.2026 | 05:00 | 19 days + 22,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Sanierung Gleis 203 und 205 GN/PLV |  | N |  | 02.04.2026 | Minor |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-106582 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Leoben Hbf | - | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 27.07.2026 | 00:00 | 31.07.2026 | 24:00 | 5 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung Verschieberbahnsteig neben Gl 208 und Gl 314 in Leoben Hbf |  | N |  | 19.05.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82529 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Üst Was 2 | Gaishorn | 2026 | 2026 | 33 | 34 | 16.08.2026 | 00:10 | 17.08.2026 | 05:20 | 1 day + 5,2 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Instandsetzungsarbeiten am Brückenlager km 163,718, Gl. 2 |  | N | 21-192321 | 22.01.2026 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-100334 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Abzw Lof 1 | Dorfgastein | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 13.10.2026 | 00:00 | 14.10.2026 | 24:00 | 2 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Abnahmebefahrung OL SGl 1 und 2 Abzw Lof1 - Dorfgastein |  | N |  | 01.12.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-100304 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Abzw Hg 1 | Abzw Hg 2 | 2026 | 2026 | 14 | 47 | 01.04.2026 | 00:00 | 19.11.2026 | 24:00 | 233 days + 1,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Sanierung Weitmoser und Hundsdorfer Viadukt SGl Abzw Hg1 - Abzw Hg2 |  | N |  | 01.12.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-92760 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb) | < > | Marchtrenk | Wels Hbf | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 364 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Viergleisiger Ausbau Linz - Wels, provisorische Umfahrung Weststrecke in Betrieb |  | N |  | 30.07.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-102142 | Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Peggau-Deutschfeistritz Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 13.09.2026 | 00:00 | 13.09.2026 | 24:00 | 1 day | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | SWT ESTW Bruck a.d.Mur (Inbetriebnahme neue Schutzsignale) SWT in der BFZ Villach Zelle 08 |  | N |  | 02.03.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-109322 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Elsbethen | St.Johann in Tirol | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 08.11.2026 | 22:00 | 09.11.2026 | 06:00 | 8,0 h | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Testabschaltung NOT AUS und GEFAHR AUS |  | N |  | 23.07.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-82070 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Kirchdorf a.d.Krems | Spital am Pyhrn | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 14.09.2026 | 21:30 | 18.09.2026 | 04:30 | 3 days + 7,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Servicefenster Instandsetzung in Nächten |  | N |  | 22.01.2026 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-100338 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Fbf | - | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 10.02.2026 | 09:00 | 01.12.2026 | 16:00 | 294 days + 7,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Wartung Wagenwaschanlage |  | N |  | 01.12.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-109096 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), St.Michael-Ost (in M)=St.Michael (in M) | < > | St.Michael | St.Michael-Ost | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 01.10.2026 | 00:00 | 11.10.2026 | 24:00 | 11 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten an Weichen in St.Michael |  | N |  | 10.07.2026 | High |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-76499 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Mallnitz-Obervellach | Pusarnitz | 2026 | 2026 | 41 | 48 | 05.10.2026 | 00:00 | 28.11.2026 | 16:00 | 54 days + 17,0 h | continuous | Others |  | LT |  | W=null |  |  |  |  | 0 |  | 2-schleifige Abschaltungen 55/110 kV-Bahnstromleitungsnetz - KW Obervellach / Mallnitz - UW Pusarnitz |  | N |  | 03.02.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-109325 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Stainach-Irdning=Attnang-Puchheim, St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Bischofshofen | Selzthal | 2026 | 2026 | 45 | 46 | 08.11.2026 | 22:00 | 09.11.2026 | 06:00 | 8,0 h | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Testabschaltung NOT AUS und GEFAHR AUS |  | N |  | 23.07.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90258 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Feldkirchen-Seiersberg | Flughafen Graz Feldkirchen | 2026 | 2026 | 9 | 37 | 27.02.2026 | 20:00 | 13.09.2026 | 17:00 | 197 days + 20,0 h | continuous | Miscellaneous |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung Bstg 2 - Südbereich mit Stiegenturm für barrierefreien Zugang |  | N | BAT399.74.02 | 10.10.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-64472 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Bad Gastein | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 24.10.2026 | 18:00 | 27.10.2026 | 05:30 | 2 days + 12,5 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R | T | 0 |  | Tauernsperre - diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Streckenverlauf |  | N |  | 18.02.2026 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-102791 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Abzw Gu 2 | Villach Hbf-Draubrücke | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 24.10.2026 | 21:00 | 26.10.2026 | 24:00 | 2 days + 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenteile- und Einzelschwellentausch Weiche 505 in Abzw Gu2 Weichenteiletausch bei der Weiche 151 in Villach Hbf Draubrücke |  | N |  | 19.02.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-103155 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | - | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 30.11.2026 | 00:00 | 03.12.2026 | 24:00 | 4 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung ESTW Niklasdorf (Kabeltröge Verlegen in Niklasdorf) |  | N |  | 26.02.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83069 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2026 | 2026 | 31 | 36 | 01.08.2026 | 22:00 | 31.08.2026 | 04:00 | 29 days + 6,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Graz Hbf Errichtung UF (Josef-Huber-Gasse) Phase 1.3 |  | N |  | 25.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-65129 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Üst Bm 2L | Niklasdorf | 2026 | 2026 | 29 | 33 | 19.07.2026 | 01:00 | 10.08.2026 | 04:00 | 22 days + 3,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung Widerlager für Straßenbrücke in km 9,182 (EK-Auflassung) |  | N |  | 28.01.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-104587 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Kalsdorf (in Kal)=Kalsdorf-Terminal (in Kal), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Wundschuh=Abzww Werndorf Süd (in Wr), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Werndorf (in Wr)=Abzw Knoten Weitendorf, Peggau-Deutschfeistritz=Deutschfeistritz | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Retznei | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 15.11.2026 | 00:30 | 15.11.2026 | 04:30 | 4,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | SWT, Migration ESTW Graz in die BFZ Villach |  | N |  | 10.04.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-108253 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Villach Hbf - gesamt | - | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 22.08.2026 | 08:00 | 22.08.2026 | 16:00 | 8,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Ergänzung Bauphase 3.5 Umbau Villach Hbf |  | N |  | 16.06.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-108545 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Pießling-Vorderstoder | - | 2026 | 2026 | 27 | 50 | 30.06.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 166 days + 1,0 h | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Abtrag der OL auf Ladegleis 622a |  | N |  | 23.06.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-78186 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | Hieflau | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 18.09.2026 | 20:00 | 21.09.2026 | 05:00 | 2 days + 9,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Gesamtsperre Hieflau - Selzthal, Gesäusesperre - Inbetriebnahme ESTW Admont und Gstatterboden |  | N |  | 08.04.2026 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-88360 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Golling-Abtenau | Üst Gg 2 | 2026 | 2026 | 39 | 41 | 25.09.2026 | 00:00 | 05.10.2026 | 05:00 | 10 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Brückenholztausch Taggerbrücke km 31,404 Golling-Abtenau - Üst Gg 2 |  | N |  | 21.04.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-108171 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | St.Michael | St.Michael-Ost | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 10.09.2026 | 00:00 | 20.09.2026 | 24:00 | 11 days | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten FW in St.Michael |  | N |  | 12.06.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-78292 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf | - | 2026 | 2026 | 32 | 33 | 08.08.2026 | 00:00 | 14.08.2026 | 23:00 | 6 days + 23,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Linz Hbf Westseite; Einbindung 4-Gl. Westbahn |  | Y | PEI304 | 10.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-100380 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Spittal-Millstättersee | - | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 25.10.2026 | 06:00 | 26.10.2026 | 20:00 | 1 day + 14,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 2 |  | Weichenschwellenwechsel Weiche 27 Bf Spittal-Millstättersee |  | N |  | 01.12.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-86446 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Üst Aj 5 | Hallein | 2026 | 2026 | 35 | 39 | 24.08.2026 | 22:00 | 25.09.2026 | 05:45 | 31 days + 7,8 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung von Lärmschutzwänden |  | N |  | 13.05.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82977 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Puntigam | Kalsdorf | 2026 | 2026 | 31 | 31 | 01.08.2026 | 23:50 | 02.08.2026 | 05:30 | 5,7 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Einhub Übergangssteg Bauphase 5 |  | N | BAT399.74.02 | 30.04.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-86285 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Gaumberg, Wien Meidling (in Wbf)=Linz Hbf (in Lz), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Abzw Ast 1=Linz Hbf (in Lz), Linz Kleinmünchen=Linz Vbf-Durchfahrgr (in Lzv), Linz Hbf (in Lz)=Staatsgrenze nächst Summerau - (Horni Dvoriste), Linz Vbf-Ost Reihungsgr (in Lzv)=Linz Hbf (in Lz), Abzww Str 27113 West (in Lzv)=Linz Vbf-Stadthafen (in Lzv) | < > | Linz Hbf | - | 2026 | 2026 | 34 | 50 | 17.08.2026 | 05:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 117 days + 20,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Abtrag Gleis 342 und Abtrag Weiche 313/314 |  | Y | PEI304 | 20.01.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-106094 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Klagenfurt Hbf (in Kt)=Weizelsdorf, Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb), STRE km 17,800 AB (Awanst)=Launsdorf-Hochosterwitz | < > | Friesach | Villach Süd Gvbf-Auen | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 02.11.2026 | 01:30 | 02.11.2026 | 04:20 | 2,8 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Softwaretausch in ESTW Krumpendorf, Pörtschach und Velden Softwaretausch in den Zellen 02 und 03 der BFZ Villach |  | N |  | 08.05.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-82011 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Eisenerz=Hieflau (in Hi), St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | Hieflau | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 20.09.2026 | 02:00 | 20.09.2026 | 04:00 | 2,0 h | continuous | Others |  | LT | S |  |  | C |  |  | 0 |  | Softwaretausch im Zuge der ESTW-Inbetriebnahmen Admont und Gstatterboden |  | N |  | 08.04.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-83731 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Nettingsdorf | Kirchdorf a.d.Krems | 2026 | 2026 | 34 | 34 | 17.08.2026 | 22:00 | 21.08.2026 | 05:00 | 3 days + 7,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Servicefenster Instandsetzung in Nächten |  | N | IH15IS27411OE | 22.01.2026 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-109368 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf | < > | Marchtrenk | Marchtrenk West | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 29.09.2026 | 15:00 | 30.09.2026 | 12:00 | 21,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | LiWe 4-gleisiger Ausbau SUZ Überstand, Schienen abziehen |  | N |  | 24.07.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-108187 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | St.Michael | - | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 25.09.2026 | 00:00 | 26.09.2026 | 24:00 | 2 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenstopfen in St.Michael |  | N |  | 12.06.2026 | Medium |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-101396 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | - | 2026 | 2026 | 31 | 48 | 01.08.2026 | 00:00 | 28.11.2026 | 24:00 | 120 days + 1,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Errichtung ESTW Ni, Verlegen Kabeltröge und Logistikgleise |  | N |  | 21.01.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-107064 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Wildon | Retznei | 2026 | 2026 | 49 | 49 | 06.12.2026 | 00:00 | 06.12.2026 | 05:00 | 5,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Migration ESTW Graz SWT Teil 2 Wi Z1 - Lei |  | N |  | 20.05.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-105455 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Üst Bo 2 | Schwarzach-St.Veit | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 21.10.2026 | 00:30 | 24.10.2026 | 18:00 | 3 days + 17,5 h | continuous | Others | T | LT | S |  |  |  | R |  | 0 |  | Inbetriebnahme ESTW Schwarzach-St. Veit - Anpassung St. Johann i.P. |  | N |  | 13.05.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-93088 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Niklasdorf | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 16.11.2026 | 00:00 | 19.11.2026 | 24:00 | 4 days | periodically | Maintenance | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsperre November Stadtwald - Oberaich oder Oberaich - Niklasdorf |  | N |  | 16.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-64470 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)=Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv) | < > | Abzww Villach Süd Gvbf-Ost | Staatsgrenze nächst Rosenbach | 2026 | 2026 | 39 | 40 | 26.09.2026 | 07:00 | 28.09.2026 | 05:30 | 1 day + 22,5 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten |  | N |  | 21.05.2026 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-88739 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Rothenthurn | - | 2026 | 2026 | 15 | 50 | 07.04.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 250 days + 1,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R |  | 0 |  | Bahnhofumbau Rothenthurn Bauphasen 1 - 19 |  | N | NAA141 | 12.01.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-102290 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Urbas=Abzw Lav 4, Wundschuh=Abzww Werndorf Süd (in Wr), Abzww Wiederndorf-Aich Nord (in Wia)=Mittlern West (in Mtl), Werndorf (in Wr)=Abzw Knoten Weitendorf, Lieboch=Wies-Eibiswald, Abzww Wettmannstätten Ost (in Wtt)=Abzww Wettmannstätten Nord (in Wtt), Zeltweg=St.Paul im Lavanttal (in Lav) | < > | Graz Don Bosco | Klagenfurt Hbf | 2026 | 2026 | 25 | 47 | 15.06.2026 | 00:00 | 16.11.2026 | 24:00 | 155 days + 1,0 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Österreichweites Update der GSM-R Anlage |  | N |  | 11.02.2026 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-109372 | Marchtrenk (in Mak)=Traun (in T) | < > | Marchtrenk | Rutzing | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 12.09.2026 | 14:00 | 12.09.2026 | 21:00 | 7,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | ZV-Tausch Weiche 3 im Bf Marchtrenk (Betra 1084276) |  | N |  | 24.07.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-106165 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Leoben Hbf | - | 2026 | 2026 | 32 | 35 | 08.08.2026 | 00:00 | 28.08.2026 | 24:00 | 21 days | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten in Leoben Hbf div. Weichen (Schwellenwechsel, GDA, Schraublochsanierung) |  | N |  | 19.05.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-79552 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Abzw Lof 1 | Dorfgastein | 2026 | 2026 | 38 | 41 | 14.09.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 17:30 | 22 days + 10,5 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL-Erneuerung Abzw. Lof1 - Dorfgastein, - Mastziehen und Restarbeiten, Sgl 1 und 2 |  | N | SAB 514 | 01.12.2025 | Unclassified |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82061 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Nettingsdorf | Kirchdorf a.d.Krems | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 10.08.2026 | 22:00 | 14.08.2026 | 05:00 | 3 days + 7,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Servicefenster Instandsetzung in Nächten |  | N | IH15IS27411OE | 22.01.2026 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-88934 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | - | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 24.10.2026 | 18:00 | 01.11.2026 | 18:00 | 8 days + 1,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R | T | 15 |  | Inbetriebnahme ESTW Schwarzach-St. Veit - Konnex Tauernsperre 24.10.26 - 27.10.26 |  | N |  | 02.07.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-108402 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz Hbf | Graz-Süd | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 11.09.2026 | 23:00 | 12.09.2026 | 04:00 | 5,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Auftragschweißarbeiten W481 |  | N |  | 18.06.2026 | Minor |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-103974 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2026 | 2026 | 32 | 33 | 09.08.2026 | 00:00 | 10.08.2026 | 24:00 | 2 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erneuerung WHZ Trafo in Bruck a.d.Mur Stadtwald |  | N |  | 17.03.2026 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-107878 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Villach Süd Gvbf - gesamt | - | 2026 | 2026 | 34 | 35 | 17.08.2026 | 07:00 | 27.08.2026 | 17:00 | 10 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Revision der Wiegeanlage in Fürnitz GUZ |  | N |  | 03.06.2026 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-106104 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl), St.Michael (in M)=St.Michael-West (in M) | < > | St.Michael | St.Michael-West | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 30.08.2026 | 00:00 | 30.08.2026 | 24:00 | 1 day | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenspeno in st.Michael |  | N |  | 08.05.2026 | Minor |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-88994 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 02.02.2026 | 07:00 | 30.11.2026 | 13:00 | 301 days + 6,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel |  | N |  | 19.09.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-98681 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Frohnleiten | Peggau-Deutschfeistritz | 2026 | 2026 | 7 | 47 | 15.02.2026 | 00:00 | 22.11.2026 | 24:00 | 281 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Periodische Überprüfung Kugelsteintunnel |  | N |  | 29.09.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-82997 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf Nord | Graz-Vbf | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 10.10.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 12:00 | 2 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Schotterbettreinigung und Weichenneulage W210 |  | N | AMV699.05.02 | 07.04.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-109255 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Bad Gastein | Mallnitz-Hintertal | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 25.10.2026 | 01:30 | 25.10.2026 | 03:30 | 3,0 h | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | ET Überprüfung OLSIG im Tauerntunnel |  | N |  | 15.07.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-87767 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Jesenice - gesamt | Rosenbach | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 06.02.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 310 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Bahnhofumbau Jesenice - Bauphase 1-6 | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | Y |  | 15.01.2026 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-102787 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf (in Vb), Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Villach Hbf - gesamt | - | 2026 | 2026 | 35 | 35 | 24.08.2026 | 01:00 | 24.08.2026 | 06:00 | 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Weichenteiletausch bei der Weiche 111 in Villach Hbf |  | N |  | 19.02.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-87733 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Werndorf (in Wr)=Abzw Knoten Weitendorf | < > | Graz Puntigam | Abzw Knoten Weitendorf | 2026 | 2026 | 33 | 33 | 16.08.2026 | 00:00 | 16.08.2026 | 24:00 | 1 day | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Aufstellung eines 3. Containerkranes im Güterterminal Graz Werndorf |  | N |  | 17.10.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-65812 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), Marchtrenk (in Mak)=Traun (in T) | < > | Linz Hbf | Wels Hbf | 2026 | 2026 | 6 | 43 | 07.02.2026 | 00:00 | 21.10.2026 | 04:00 | 256 days + 3,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R |  | 7 |  | Viergleisiger Ausbau Linz - Wels HiB-Ausbau LM 22, HiB-Einbau LM21, LM19 und LM01, Einbau W5 und Schutzgerüst LM02, LM 01 und LM02 |  | N |  | 16.09.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-109002 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | St.Johann im Pongau | - | 2026 | 2026 | 41 | 42 | 05.10.2026 | 00:00 | 16.10.2026 | 24:00 | 12 days | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bahsteigsanierung Bahnsteig 2 und 3 im Bf St. Johann im Pongau Sanierung Verschieberbahnsteig neben Gleis 9a |  | N |  | 07.07.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-107997 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Üst Gg 4 | Golling-Abtenau | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 29.10.2026 | 22:35 | 01.11.2026 | 05:15 | 2 days + 6,7 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | ET - Tragseiltausch Gleis 1 Üst Golling-Abtenau 2 |  | N |  | 08.06.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-82517 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Üst Was 2 | Gaishorn | 2026 | 2026 | 30 | 31 | 24.07.2026 | 00:00 | 01.08.2026 | 24:00 | 9 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Instandsetzungsarbeiten am Brückenlager km 163,718, Gl. 2 |  | N | 21-192321 | 22.01.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-103151 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | Üst Bm 2L | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 07.11.2026 | 00:00 | 08.11.2026 | 24:00 | 2 days | continuous | Others | T | LT | S | [5 empty] | 0 |  | Auflassen von EK km 9,416 und 8,940 zw. Niklasdorf und Üst Bm2L |  | N |  | 26.02.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-106672 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | - | 2026 | 2026 | 28 | 50 | 10.07.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | 156 days + 1,0 h | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Logistikgleis in Pernegg für Umbau Mixnitz Bärenschützklamm |  | N |  | 13.05.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-90368 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | Mixnitz-Bärenschützklamm | 2026 | 2026 | 28 | 37 | 11.07.2026 | 22:00 | 12.09.2026 | 20:00 | 62 days + 22,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 10 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphase 4A+4B in 2026 |  | N | BAP010 | 06.02.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-91530 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Leoben Hbf | 2026 | 2026 | 31 | 33 | 01.08.2026 | 00:00 | 16.08.2026 | 24:00 | 16 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Oberleitungserneuerung Bf. Bruck a. d. Mur Fbf Umbauten Leitungen - Gustav Kramer Straße Umbauten Leitungen - Gesamter Fbf. Kabelhochführung Vi1 + Vi2; |  | N | AMV699.06 | 29.06.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-108409 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Abzww Werndorf Süd | Wildon | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 18.10.2026 | 01:30 | 18.10.2026 | 03:30 | 2,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Umbau der Endlagenprüfer W60 auf IE2010 |  | N |  | 18.06.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-90390 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Peggau-Deutschfeistritz=Deutschfeistritz | < > | Pernegg | Üst Pg 2 | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 12.09.2026 | 20:00 | 13.09.2026 | 10:00 | 14,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Umbau Mixnitz Bärenschützklamm Inbetriebnahme ESTW und Migration Errichtung AWS Frohnleiten und Peggau-D. Bauphase 4B in 2026 |  | N | BAP010 | 06.03.2026 | Minor |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-104050 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Wundschuh=Abzww Werndorf Süd (in Wr), Werndorf (in Wr)=Abzw Knoten Weitendorf, Spielfeld-Straß=Bad Radkersburg | < > | Werndorf | Spielfeld-Straß | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 16.11.2026 | 22:00 | 20.11.2026 | 04:00 | 3 days + 6,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Wartungssperre Wr-Sd |  | N |  | 27.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-77853 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf | Linz Wegscheid | 2026 | 2026 | 33 | 34 | 14.08.2026 | 23:00 | 17.08.2026 | 04:00 | 2 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Abdichtung der Unterführung Untergaumberg Weichenneulage 356, 357 und Abtrag Weiche 735 |  | N |  | 12.02.2026 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-91571 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Wiener Neustadt Hbf (in Nb)=Fehring, Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Gleisdorf=Weiz Bahnhof | < > | Graz-Süd | Staatsgrenze nächst Jennersdorf | 2026 | 2026 | 23 | 50 | 01.06.2026 | 21:20 | 12.12.2026 | 04:00 | 193 days + 7,7 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 30 |  | Streckenelektrifizierung Graz Don Bosco - Gleisdorf |  | N |  | 10.03.2026 | High |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-108256 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Rothenthurn | - | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 16.10.2026 | 00:05 | 16.10.2026 | 04:55 | 4,8 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenteiletausch W2 im Bf Rothenthurn |  | N |  | 16.06.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-105058 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | St.Johann im Pongau | Schwarzach-St.Veit | 2026 | 2026 | 29 | 32 | 17.07.2026 | 00:00 | 06.08.2026 | 24:00 | 21 days | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | ET Arbeiten im Unterwerk St. Johann im Pongau - Anpassung der Bahnstromleitung |  | N |  | 24.04.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-78118 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Gaishorn | - | 2026 | 2026 | 29 | 36 | 13.07.2026 | 07:00 | 31.08.2026 | 05:00 | 48 days + 22,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Gleisneulage inkl. PLV Gl. Gl. 2 - Weichenneulagen W2 u. W1L*AB Weiche*,WN W31 - GA Gl. 4a - - Abtrag und Neubau Bahnsteig 1 |  | N | 18-178643, 18-178645 | 23.01.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-105227 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Marchtrenk (in Mak)=Traun (in T) | < > | Marchtrenk | Marchtrenk West | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 29.09.2026 | 10:00 | 01.10.2026 | 11:00 | 2 days + 1,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | SUZ-Einsatz Marchtrenk |  | N |  | 28.04.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90401 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | - | 2026 | 2026 | 37 | 50 | 13.09.2026 | 10:00 | 12.12.2026 | 23:59 | 90 days + 15,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphase 5A+5B in 2026 |  | N | BAP010 | 08.05.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-108961 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Golling-Abtenau | - | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 07.09.2026 | 07:00 | 18.09.2026 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage Gleis 204 Bf Gollling-Abenau |  | N |  | 07.07.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-100571 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2026 | 2026 | 34 | 36 | 17.08.2026 | 04:00 | 31.08.2026 | 04:00 | 14 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Umbau Graz Hbf Errichtung UF (Josef-Huber-Gasse) Phase 1.4 |  | N |  | 25.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-92605 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Klaus | - | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 23.08.2027 | 23:10 | 03.09.2027 | 05:30 | 10 days + 6,3 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Klaus; Erneuerung der Oberleitungsanlage, km 60,459 |  | N | 24-204919 | 16.06.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-103700 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Villach Hbf Autoreisezug (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Villach Hbf-Ostbf | Villach Westbf | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 12.07.2027 | 00:00 | 25.07.2027 | 24:00 | 14 days | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Oberleitung - HPA Messungen |  | N |  | 15.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-91380 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Süd Gvbf-Auen | - | 2027 | 2027 | 32 | 35 | 15.08.2027 | 00:00 | 30.08.2027 | 24:00 | 16 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 10 |  | Villach Süd Gvbf - Auen Weichenneulagen W101,106, 107 sowie Gleisneulage Gl 104, 106 Hauptarbeiten |  | N |  | 08.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-105994 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Kalwang | Wald am Schoberpaß | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 02.10.2027 | 09:10 | 02.10.2027 | 14:50 | 5,7 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Feuerwehrübung Unterwaldtunnel |  | N |  | 06.05.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84747 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk (in Mak)=Traun (in T) | < > | Hörsching | Marchtrenk | 2027 | 2027 | 3 | 5 | 24.01.2027 | 00:00 | 05.02.2027 | 24:00 | 13 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R | T | 0 |  | Viergleisiger Ausbau 1. Anschwenkung an Gleis 4 in Marchtrenk |  | N |  | 28.04.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-103382 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Villach Westbf | - | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 12.07.2027 | 07:00 | 24.07.2027 | 17:00 | 12 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Villach Westbf.; WN W433 u. 434 km 379,035-379,095 |  | N | 23-197195 | 28.05.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-103914 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2027 | 2027 | 29 | 31 | 24.07.2027 | 10:00 | 02.08.2027 | 04:00 | 8 days + 18,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Graz Hbf Errichtung UF (Josef-Huber-Gasse) Phase 2.2 |  | N |  | 30.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-92913 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Paternion-Feistritz | - | 2027 | 2027 | 32 | 37 | 13.08.2027 | 22:00 | 13.09.2027 | 04:30 | 30 days + 6,5 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Paternion-Feistritz; GN Gl. 201, 202 km 182,821 - 183,473 |  | N | SAW730 | 18.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-83847 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Werfen | Bischofshofen | 2027 | 2027 | 14 | 19 | 05.04.2027 | 00:00 | 15.05.2027 | 24:00 | 41 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Pfarrwerfen; Erneuerung Bahnsteigbeleuchtung und Bahnsteigentwässerung; Bahnsteigverlängerung auf 220m |  | N | IMT021 | 26.09.2024 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-106675 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Pernegg | - | 2026 | 2027 | 50 | 2 | 13.12.2026 | 00:00 | 15.01.2027 | 24:00 | 34 days | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Logistikgleis in Pernegg für Umbau Mixnitz Bärenschützklamm |  | N |  | 13.05.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-101683 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf | - | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 29.10.2027 | 08:00 | 02.11.2027 | 12:00 | 4 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichen und Gleiserneuerung Linz Hbf Gütergruppe Ost W162, 131,132 + Gl, 219 |  | N |  | 29.01.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90656 | Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf | < > | Wels Vbf - gesamt | - | 2027 | 2027 | 46 | 47 | 20.11.2027 | 18:00 | 22.11.2027 | 17:00 | 1 day + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage 354 |  | N |  | 26.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-99300 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Rosenbach | Jesenice | 2027 | 2027 | 5 | 47 | 01.02.2027 | 07:00 | 22.11.2027 | 13:00 | 294 days + 6,0 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Wartungsarbeiten im Karawankentunnel | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 30.10.2025 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-90529 | Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf | < > | Wels Vbf | Wels Vbf-Terminal | 2027 | 2027 | 43 | 44 | 30.10.2027 | 18:00 | 01.11.2027 | 18:00 | 2 days + 1,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage 114 |  | N |  | 25.06.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-83928 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Schwarzach-St.Veit | Mallnitz-Obervellach | 2027 | 2027 | 6 | 27 | 08.02.2027 | 00:00 | 09.07.2027 | 21:00 | 151 days + 20,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Tauernsperre - Modernisierung Tauerntunnel, Modul 2 - Viaduktsanierungen - Tunnelaufweitung und Stromschienenmontage Klamm-Tunnels - Instandsetzungsarbeiten im gesamten Streckenverlauf | Affected Border: 80, 83, 79 Affected Ims: Kufstein, Jesenice, Brenner Deviation Border(s): Tarvis | Y | AMA49901 | 03.12.2025 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-89294 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Wald am Schoberpaß | Kalwang | 2027 | 2027 | 22 | 30 | 31.05.2027 | 00:00 | 28.07.2027 | 04:30 | 58 days + 4,5 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Erneuerung der Tunnelfunkanlage im Unterwaldertunnel |  | N | 24-204933 | 25.04.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-103746 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Niklasdorf | 2027 | 2027 | 18 | 49 | 06.05.2027 | 22:00 | 11.12.2027 | 04:00 | 218 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Vorarbeiten ESTW Niklasdorf September - Dezember |  | N |  | 28.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-82001 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Rothenthurn | - | 2027 | 2027 | 6 | 27 | 08.02.2027 | 00:00 | 09.07.2027 | 16:00 | 151 days + 15,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Bahnhofumbau Rothenthurn - Bauphasen 19 - 31 |  | N | NAA141 | 24.06.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-108371 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Salzburg Itzling=Salzburg Gnigl-Einfgr (in Sb), Abzw Hw 3=Salzburg Gnigl-Vbf (in Sb) | < > | Salzburg Gnigl-Vbf | - | 2027 | 2027 | 9 | 10 | 05.03.2027 | 07:00 | 08.03.2027 | 17:00 | 3 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulagen Salzburg Gnigl-Vbf |  | N |  | 17.06.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-91934 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | Üst Mx 2 | 2027 | 2027 | 6 | 9 | 12.02.2027 | 00:00 | 06.03.2027 | 04:10 | 22 days + 4,2 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphasen 2027 - Einbau Hilfsbrücken Gl 1,2 - Mixnitzbachbrücke Errichtung Lärmschutzwände |  | N |  | 10.02.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-84755 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Marchtrenk (in Mak)=Traun (in T) | < > | Marchtrenk | - | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 23.07.2027 | 00:00 | 01.08.2027 | 24:00 | 10 days | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R | T | 0 |  | Viergleisiger Ausbau 2. Anschwenkung an Gleis 3 in Marchtrenk |  | N |  | 21.07.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-83851 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Werfen | Bischofshofen | 2027 | 2027 | 20 | 25 | 18.05.2027 | 22:00 | 26.06.2027 | 05:00 | 38 days + 7,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Pfarrwerfen; Erneuerung Bahnsteigbeleuchtung und Bahnsteigentwässerung; Bahnsteigverlängerung auf 220m zusätzlich: Erneuerung der Lärmschutzwände neben Gl. 2 km 48,02 - 48,9 |  | N | IMT021 | 24.04.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-92589 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | - | 2027 | 2027 | 32 | 33 | 12.08.2027 | 08:00 | 21.08.2027 | 18:00 | 9 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | WN/WA DKW 68/69, W 72, 73 und 74 Bf. Selzthal |  | N | 21-191813 | 16.06.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-104329 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Vbf | Graz-Fbf | 2027 | 2027 | 18 | 20 | 08.05.2027 | 00:00 | 18.05.2027 | 24:00 | 11 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Weichenneulage W244, EKW 256/257 |  | N | AMV6990502 Graz-Vbf; Verschiebebahnhöfe Modernisierungen 2021-2026, Oberbau | 30.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-103362 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 21.09.2027 | 07:00 | 24.09.2027 | 07:00 | 3 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Erneuerung Tragseil Gleis 101,201 km 381,715 - km 383,795 |  | N |  | 08.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-105793 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Seiz | - | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 01.09.2027 | 17:00 | 13.09.2027 | 05:00 | 11 days + 12,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Phase 3 - Hauptarbeiten Gl.2 - WN W 52 und 54, GN Gl. 2 |  | N | SAV644, SAU602 | 11.06.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-104360 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 11.09.2027 | 10:00 | 13.09.2027 | 04:00 | 1 day + 18,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Graz Hbf Errichtung UF (Josef-Huber-Gasse) Phase 2.4 |  | N |  | 30.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-90839 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Salzburg Itzling=Salzburg Gnigl-Einfgr (in Sb) | < > | Salzburg Hbf - gesamt | - | 2027 | 2027 | 14 | 15 | 08.04.2027 | 00:00 | 12.04.2027 | 24:00 | 5 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleis und Weichenneulage |  | N |  | 22.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-103259 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Frohnleiten Süd | Üst Pg 2 | 2027 | 2027 | 6 | 18 | 08.02.2027 | 00:00 | 03.05.2027 | 24:00 | 84 days + 23,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Sanierung Asfinag-ÜF in Peggau-Df. P2 (km 189,000) + P6 (km 191,468) Aufbau der Schutzgerüste |  | N | S35 INSB Badl - Deutschfeistritz RFL | 05.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-102372 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Üst Bm 2L | 2027 | 2027 | 40 | 42 | 09.10.2027 | 20:40 | 19.10.2027 | 04:00 | 9 days + 7,3 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Erneuerung Röschbachbrücke km 4,310 + 2DL Ausbau der Hilfsbrücken |  | N | SAC611 (21-190322) | 16.02.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-104337 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Graz-Fbf | - | 2027 | 2027 | 20 | 21 | 20.05.2027 | 00:00 | 26.05.2027 | 24:00 | 7 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gründliche Durcharbeitung und Gleisaltlage Gl. 210 und Weichenaltlage W278 |  | N |  | 30.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-103163 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Gratwein-Gratkorn | - | 2027 | 2027 | 26 | 49 | 01.07.2027 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | 164 days + 1,0 h | periodically | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gratwein-Gratkorn Bahnhofsumbau Vorphasen |  | N | BAP004 | 27.02.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-102544 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur-Übelstein | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | 2027 | 2027 | 29 | 47 | 24.07.2027 | 21:00 | 27.11.2027 | 04:30 | 125 days + 8,5 h | continuous periodically | Others | T | LT | S |  |  | C | R |  | 40 |  | Erneuerung des Korrosionsschutzes auf der Türkenbrücke Phase 1 | Affected Border: 79 Affected Ims: Spielfeld Deviation Border(s): Jesenice | N |  | 17.02.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-103289 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Frohnleiten Süd | Üst Pg 2 | 2027 | 2027 | 41 | 48 | 16.10.2027 | 23:05 | 29.11.2027 | 05:05 | 43 days + 7,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Sanierung Asfinag-ÜF in Peggau-Df. P2 (km 189,000) + P6 (km 191,468) Abbau der Schutzgerüste |  | N | S35 INSB Badl - Deutschfeistritz RFL | 05.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90845 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Hallein | - | 2027 | 2027 | 5 | 8 | 01.02.2027 | 07:00 | 28.02.2027 | 22:00 | 27 days + 15,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleisneulage Gl. 106, 108, 110, 112 Bf. Hallein |  | N | SAB582 | 22.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-104225 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W) | < > | Salzburg Hbf | - | 2027 | 2027 | 18 | 19 | 05.05.2027 | 22:00 | 10.05.2027 | 05:00 | 4 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Behebung Grauwasserschaden WN DKW313/314 |  | N |  | 24.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-91935 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | - | 2027 | 2027 | 18 | 21 | 07.05.2027 | 22:30 | 26.05.2027 | 17:00 | 18 days + 18,5 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphasen 2027 Tragwerk Mixnitzbach - Fertigstellungsarbeiten Gleis 1 |  | N |  | 10.02.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-90941 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Mallnitz-Obervellach | Penk | 2027 | 2027 | 9 | 24 | 01.03.2027 | 00:00 | 18.06.2027 | 24:00 | 109 days + 23,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Erneuerung der sicherungstechnischen Anlagen - Entwässerungsmaßnahmen im Kaponigtunnel |  | N |  | 17.05.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-106010 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Spital am Pyhrn | Linzerhaus | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 03.09.2027 | 00:00 | 13.09.2027 | 24:00 | 11 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | OL-Arbeiten |  | N |  | 06.05.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-91936 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | - | 2027 | 2027 | 21 | 25 | 29.05.2027 | 14:00 | 21.06.2027 | 17:00 | 23 days + 3,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphasen 2027 Tragwerk Mixnitzbach - Fertigstellungsarbeiten Gleis 2 |  | N |  | 10.02.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-105809 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Seiz | - | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 02.11.2027 | 21:00 | 12.11.2027 | 05:00 | 9 days + 8,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Nacharbeiten |  | N | SAV644, SAU602 | 26.05.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-104341 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2027 | 2027 | 31 | 36 | 07.08.2027 | 10:00 | 11.09.2027 | 05:00 | 34 days + 19,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Graz Hbf Errichtung UF (Josef-Huber-Gasse) Phase 2.3 |  | N |  | 30.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-91933 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | Üst Mx 2 | 2027 | 2027 | 1 | 4 | 09.01.2027 | 09:00 | 25.01.2027 | 04:00 | 15 days + 19,0 h | continuous periodically | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphasen 2027 - Errichtung der neuen Lufttrennung Mx Süd |  | N |  | 29.06.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-101502 | Linz Kleinmünchen=Linz Vbf-Durchfahrgr (in Lzv) | < > | Linz Vbf-Durchfahrgr | - | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 30.11.2027 | 07:00 | 07.12.2027 | 14:00 | 7 days + 7,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Einbau HIB Scharlinz |  | N |  | 26.01.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-103727 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Niklasdorf | Leoben Hbf | 2027 | 2027 | 14 | 24 | 05.04.2027 | 00:00 | 20.06.2027 | 24:00 | 77 days | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Vorarbeiten ESTW Niklasdorf April - Mai - Juni |  | N |  | 28.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-99288 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)=Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv) | < > | Abzww Villach Süd Gvbf-Ost | Staatsgrenze nächst Rosenbach | 2027 | 2027 | 11 | 12 | 20.03.2027 | 07:00 | 22.03.2027 | 05:30 | 1 day + 22,5 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten |  | N |  | 30.10.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-107497 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Micheldorf | Spital am Pyhrn | 2027 | 2027 | 42 | 42 | 18.10.2027 | 22:00 | 23.10.2027 | 05:00 | 4 days + 7,0 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten Pyhrn |  | N |  | 28.05.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-90533 | Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf | < > | Wels Vbf | Wels Vbf-Terminal | 2027 | 2027 | 18 | 18 | 05.05.2027 | 21:00 | 09.05.2027 | 18:00 | 3 days + 21,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Weichenneulage 112, 113 |  | N |  | 26.05.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-93398 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf, Marchtrenk (in Mak)=Traun (in T) | < > | Marchtrenk | Wels Hbf | 2027 | 2027 | 3 | 3 | 24.01.2027 | 01:30 | 24.01.2027 | 04:00 | 2,5 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Softwaretausch für Anschwenkung an Neubau und Vollinbetriebnahme Kreuzungsbauwerk Marchtrenk |  | N |  | 23.02.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-87768 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice) | < > | Jesenice - gesamt | Rosenbach | 2026 | 2027 | 50 | 39 | 13.12.2026 | 00:00 | 27.09.2027 | 24:00 | 288 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Bahnhofumbau Jesenice - Bauphasen 7-10 | Affected Border: 79 Affected Ims: Jesenice Deviation Border(s): Spielfeld | N |  | 26.06.2026 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-90090 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linzerhaus | Selzthal | 2027 | 2027 | 35 | 37 | 03.09.2027 | 22:00 | 13.09.2027 | 05:00 | 9 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Gesamtsperre Pyhrn Süd | Affected Border: 80 Affected Ims: Passau Deviation Border(s): Kufstein, Freilassing | N | SAB417 | 15.05.2025 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-107323 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Rothenthurn | - | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 26.03.2027 | 22:30 | 29.03.2027 | 05:20 | 2 days + 5,8 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | OL-Umbau Bf. Rothenthurn |  | N |  | 26.05.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-91910 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) | < > | Bruck a.d.Mur - gesamt | - | 2027 | 2027 | 42 | 44 | 24.10.2027 | 06:00 | 07.11.2027 | 05:00 | 14 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 20 |  | Gleisneulage Gl.4 und Weichenneulage W214 inkl. Planumsverbesserung km 157,552-158,216, |  | N | 20-184573 | 01.06.2025 | High |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-104088 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | Rottenmann | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 01.10.2027 | 07:00 | 04.10.2027 | 05:00 | 2 days + 22,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Teilerneuerung W 283 und W 286 Bf. Selzthal |  | N | 21-191166 | 19.03.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-104182 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Westbf | - | 2027 | 2027 | 1 | 15 | 07.01.2027 | 00:00 | 16.04.2027 | 24:00 | 99 days + 23,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Umrüstung bestehender Gleisfeldbeleuchtung auf LED Leuchtmittel |  | N | SADL020701 (24-204739) | 23.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-92722 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Bruck a.d.Mur-Fbf | Peggau-Deutschfeistritz | 2027 | 2027 | 2 | 6 | 17.01.2027 | 01:00 | 08.02.2027 | 04:00 | 22 days + 3,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Oberleitungserneuerung Bf. Bruck a. d. Mur Fbf Montage Quertragwerke zw. Bk und Bm |  | N | AMV699.06 | 20.06.2025 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-104433 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Gummern | Abzw Gu 2 | 2027 | 2027 | 23 | 25 | 13.06.2027 | 00:00 | 25.06.2027 | 24:00 | 13 days | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  |  | R |  | 0 |  | Erneuerung des Brückenobjekts D45 durch ASFINAG - Aufbau des Schutzgerüstes |  | N |  | 18.05.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-102146 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Frohnleiten | Peggau-Deutschfeistritz | 2027 | 2027 | 3 | 45 | 24.01.2027 | 01:00 | 14.11.2027 | 04:30 | 294 days + 3,5 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | Periodische Untersuchung Kugelsteintunnel |  | N |  | 10.02.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-105789 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Seiz | - | 2027 | 2027 | 33 | 35 | 21.08.2027 | 07:00 | 01.09.2027 | 17:00 | 11 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Phase 2 - Hauptarbeiten Gl.1 WN W 51, 53 u. 55 + GN Gl1 |  | N | SAV644, SAU602 | 11.06.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-103348 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Süd Gvbf-Auen | - | 2027 | 2027 | 35 | 35 | 31.08.2027 | 22:00 | 02.09.2027 | 04:00 | 1 day + 6,0 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 10 |  | Villach Süd Gvbf - Auen Weichenneulagen W101,106, 107 sowie Gleisneulage Gl 104, 106 von km 381,875 bis km 383,410 |  | N |  | 08.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-105798 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Seiz | - | 2027 | 2027 | 38 | 41 | 25.09.2027 | 07:00 | 12.10.2027 | 17:00 | 17 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Phase 5 - Vor- und Hauptarbeiten Gl.2 - WN W 2 und 5, GN Gl. 2 |  | N | SAV644, SAU602 | 11.06.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-103434 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Leoben Hbf | - | 2027 | 2027 | 17 | 22 | 02.05.2027 | 00:00 | 06.06.2027 | 24:00 | 36 days | continuous | Others |  | LT | [6 empty] | 0 |  | Sanierung Stiegenaufgänge und Lifteinhausung |  | N |  | 10.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-102400 | Abzw Ast 1=Linz Hbf (in Lz) | < > | Linz Hbf - gesamt | Linz Vbf-Durchfahrgr | 2026 | 2026 | 50 | 51 | 13.12.2026 | 00:00 | 18.12.2026 | 18:00 | 5 days + 18,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Viergleisige Durchbindung Linz Hbf - Linz Kleinmünchen |  | N |  | 12.02.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-89929 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Seiz | - | 2027 | 2027 | 31 | 33 | 02.08.2027 | 00:00 | 21.08.2027 | 07:00 | 19 days + 7,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten zur Weichenneulage |  | N | SAV644, SAU602 | 11.06.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-98009 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Stadt Rottenmann | Selzthal-Süd | 2027 | 2027 | 44 | 46 | 02.11.2027 | 00:00 | 20.11.2027 | 24:00 | 19 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Sanierung der Futtermauer km 140,683 - 144,749 |  | N | BAE0.IHA9ISSY | 26.08.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-90649 | Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf | < > | Wels Vbf | Wels Vbf-Terminal | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 06.11.2027 | 18:00 | 08.11.2027 | 23:00 | 2 days + 5,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage 114 |  | N |  | 25.06.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-92907 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Paternion-Feistritz | - | 2027 | 2027 | 30 | 32 | 26.07.2027 | 00:00 | 13.08.2027 | 24:00 | 19 days | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Paternion-Feistritz; GN Gl. 201 und 202 km 182,821 - 183,473 |  | N | SAW730 | 19.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-105796 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Seiz | - | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 25.09.2027 | 08:00 | 29.09.2027 | 07:00 | 3 days + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erweiterte Vorarbeiten - Rückbau Personentunnel Gleis 2 |  | N | SAV644, SAU602 | 05.05.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-103873 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Graz Don Bosco (in G)=Klagenfurt Hbf (in Kt), Graz-Süd (in G)=Staatsgrenze nächst Jennersdorf - (Szentgotthard), Graz Hbf (in G)=Köflach | < > | Graz Hbf | Graz Don Bosco | 2027 | 2027 | 17 | 18 | 01.05.2027 | 09:00 | 03.05.2027 | 04:00 | 1 day + 19,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Umbau Graz Hbf Errichtung UF (Josef-Huber-Gasse) Phase 2.1 |  | N |  | 30.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-86371 | Marchtrenk (in Mak)=Traun (in T) | < > | Marchtrenk | Sbl Mak 1P | 2027 | 2027 | 31 | 37 | 02.08.2027 | 00:00 | 13.09.2027 | 00:00 | 42 days | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Neubau Gleis 1 / Anbindung an Schleife Traun |  | N |  | 28.04.2025 | Major |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-108373 | Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), Salzburg Itzling=Salzburg Gnigl-Einfgr (in Sb), Abzw Hw 3=Salzburg Gnigl-Vbf (in Sb) | < > | Salzburg Gnigl-Vbf | - | 2027 | 2027 | 13 | 14 | 02.04.2027 | 07:00 | 05.04.2027 | 17:00 | 3 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulagen Salzburg Gnigl-Vbf |  | N |  | 17.06.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-91440 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Gaumberg | < > | Linz Hbf | - | 2027 | 2027 | 9 | 12 | 01.03.2027 | 07:00 | 26.03.2027 | 17:00 | 25 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Gleineulage 422, 424, 426, 430 |  | N |  | 23.04.2026 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-79759 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Mallnitz-Obervellach | - | 2027 | 2027 | 15 | 23 | 12.04.2027 | 08:00 | 12.06.2027 | 18:00 | 61 days + 10,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Böckstein - Mallnitz-Obervellach; Gleisneulage und Planumsverbesserung Gl. 2,km 43,557 - 45,069 |  | N |  | 14.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-101672 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf | - | 2027 | 2027 | 40 | 43 | 09.10.2027 | 07:00 | 28.10.2027 | 13:00 | 19 days + 6,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichen und Gleiserneuerung Linz Hbf Gütergruppe Ost Gl. 327 / 227 + 147; W180, 159, 165 Gl. 325 / 225; W179, 161, 160 u. W163,164 |  | N |  | 29.01.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-107495 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Nettingsdorf | Micheldorf | 2027 | 2027 | 41 | 41 | 11.10.2027 | 22:10 | 16.10.2027 | 04:50 | 4 days + 6,7 h | periodically | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Instandhaltungsarbeiten Pyhrn |  | N |  | 28.05.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-102361 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Üst Bm 2L | 2027 | 2027 | 19 | 21 | 14.05.2027 | 20:40 | 24.05.2027 | 04:00 | 9 days + 7,3 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Erneuerung Röschbachbrücke km 4,310 + 2DL Errichtung Hilfsbrücken |  | N | SAC611 (21-190322) | 16.02.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-103706 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), St.Veit a.d.Glan (in Vps)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Villach Hbf Autoreisezug (in Vb)=Villach Hbf-Ostbf (in Vb), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Villach Hbf-Ostbf | Villach Westbf | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 08.08.2027 | 22:30 | 13.08.2027 | 04:30 | 4 days + 6,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Fundierung und Maststellen OL-Masten |  | N |  | 15.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-106217 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Salzburg Hbf (in Sb)=Wörgl Hbf (in W), (Freilassing) - Staatsgrenze nächst Liefering=Salzburg Hbf (in Sb) | < > | Salzburg Hbf | - | 2027 | 2027 | 17 | 17 | 02.05.2027 | 00:00 | 02.05.2027 | 03:00 | 3,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Softwaretausch Salzburg Hbf + Zelle 03, ca. 90 min |  | N |  | 11.05.2026 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-92523 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | Hieflau | 2027 | 2027 | 46 | 46 | 15.11.2027 | 00:00 | 19.11.2027 | 24:00 | 5 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R |  | 0 |  | OL-Erneuerung Bf. Admont und Gstatterboden |  | N |  | 12.06.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-101689 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf | - | 2027 | 2027 | 44 | 45 | 03.11.2027 | 08:00 | 12.11.2027 | 17:00 | 9 days + 9,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichen und Gleiserneuerung Linz Hbf Gütergruppe Ost Gl. 221,223 u. W133 |  | N |  | 29.01.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-105663 | Leoben Hbf (in Leb)=Trofaiach | < > | Leoben Hbf | Trofaiach | 2027 | 2027 | 5 | 44 | 06.02.2027 | 00:00 | 06.11.2027 | 24:00 | 274 days | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Instandhaltungsfenster 2027 Vordernbergertal (Donawitz) |  | N |  | 28.05.2026 | High |  |  | 31-50%
ÖBB Infra | 81-B-89465 | Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf | < > | Wels Vbf - gesamt | - | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 17.04.2027 | 18:00 | 19.04.2027 | 17:00 | 1 day + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage W212 |  | N |  | 01.04.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-92596 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | - | 2027 | 2027 | 35 | 36 | 30.08.2027 | 00:00 | 08.09.2027 | 24:00 | 10 days | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Bf. Selzthal; WA inkl. Schotterbetterneuerung W225, W226, DKW231/232 |  | N | 21-191168, 21-192762 | 16.06.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-102237 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Leoben West | St.Michael-Ost | 2027 | 2027 | 2 | 49 | 11.01.2027 | 22:00 | 10.12.2027 | 04:00 | 332 days + 6,0 h | continuous periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Erhaltung Energietechnikanlagen Galgenbergtunnel |  | N | TKB6066001 | 10.02.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-99294 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)=Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv) | < > | Abzww Villach Süd Gvbf-Ost | Staatsgrenze nächst Rosenbach | 2027 | 2027 | 38 | 39 | 25.09.2027 | 07:00 | 27.09.2027 | 05:30 | 1 day + 22,5 h | continuous | Maintenance | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Diverse Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten |  | N |  | 30.10.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-102356 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Bruck a.d.Mur-Stadtwald | Üst Bm 2L | 2027 | 2027 | 17 | 18 | 01.05.2027 | 22:40 | 08.05.2027 | 04:30 | 6 days + 5,8 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Erneuerung Röschbachbrücke km 4,310 + 2DL Errichtung Mikropfähle für HiB |  | N | SAC611 (21-190322) | 18.05.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-103386 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Villach Westbf | - | 2027 | 2027 | 29 | 30 | 25.07.2027 | 07:00 | 26.07.2027 | 17:00 | 1 day + 10,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Villach Westbf.; WN W433 u. 434 Nacharbeiten |  | N | 23-197195 | 08.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-105802 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Seiz | - | 2027 | 2027 | 41 | 43 | 12.10.2027 | 17:00 | 26.10.2027 | 17:00 | 14 days | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Phase 6 - Hauptarbeiten Gl.1 WN W 1, 6 u. 7 + GN Gl1 |  | N | SAV644, SAU602 | 26.05.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-90929 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb) | < > | Gummern | Paternion-Feistritz | 2027 | 2027 | 7 | 12 | 15.02.2027 | 22:15 | 26.03.2027 | 05:00 | 38 days + 6,8 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C |  | T | 0 |  | Gummern - Paternion-Feistritz, GN Sgl 1km 181,600 - 182,290 |  | N | SAA99921 | 17.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-90659 | Marchtrenk (in Mak)=Wels Hbf | < > | Wels Vbf - gesamt | - | 2027 | 2027 | 47 | 48 | 27.11.2027 | 18:00 | 29.11.2027 | 17:00 | 1 day + 23,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Weichenneulage 354 |  | N |  | 26.05.2025 | Unclassified |  |  | 0%
ÖBB Infra | 81-B-103736 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.) | < > | Üst Bm 2L | Niklasdorf | 2027 | 2027 | 26 | 29 | 28.06.2027 | 22:00 | 25.07.2027 | 04:00 | 26 days + 6,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | Vorarbeiten ESTW Niklasdorf Juli - August |  | N |  | 28.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-103635 | Schwarzach-St.Veit=Villach Hbf (in Vb), Abzw Gu 2=Villach Hbf-Draubrücke (in Vb) | < > | Abzw Gu 2 | Villach Hbf Villach Hbf-Draubrücke | 2027 | 2027 | 12 | 13 | 26.03.2027 | 21:00 | 29.03.2027 | 17:00 | 2 days + 19,0 h | continuous periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Abzw Gummern 2 ; GN mit Schotterbetttotalaushub Gl. 5, km 166,506- 166,672 |  | N | 25-210234 | 13.03.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-84782 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf | Hörsching | 2027 | 2027 | 48 | 48 | 05.12.2027 | 01:30 | 05.12.2027 | 02:30 | 1,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Softwaretausch und Inbetriebnahme der Ersatzhaltestelle Leonding |  | N |  | 17.07.2025 | Minor |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-103368 | Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Westbf | Villach Süd Gvbf-Auen | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 24.09.2027 | 07:00 | 26.09.2027 | 17:00 | 2 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C |  |  | 0 |  | Erneuerung Tragseil Gleis 101,201 km 381,715 - km 383,795 |  | N |  | 08.03.2026 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-90431 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj) | < > | Mixnitz-Bärenschützklamm | - | 2026 | 2026 | 50 | 52 | 13.12.2026 | 00:00 | 21.12.2026 | 04:00 | 8 days + 4,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT |  |  |  | C |  |  | 5 |  | Bahnhofsumbau Bf. Mixnitz-Bärenschützklamm Bauphase 5B in 2026 |  | N | BAP010 | 03.06.2026 | Medium |  |  | 11-30%
ÖBB Infra | 81-B-90086 | Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Rohr-Bad Hall | Kirchdorf a.d.Krems | 2027 | 2027 | 34 | 35 | 23.08.2027 | 06:00 | 03.09.2027 | 22:00 | 11 days + 16,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Gesamtsperre Pyhrn Nord | Affected Border: 80 Affected Ims: Passau Deviation Border(s): Kufstein, Freilassing | N | SAB417 | 15.05.2025 | High |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-84776 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf | Marchtrenk | 2027 | 2027 | 47 | 48 | 26.11.2027 | 22:30 | 05.12.2027 | 01:30 | 8 days + 3,0 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R | T | 0 |  | Viergleisiger Ausbau: Einbau LM16 im Bereich Oftering 1. Anschwenkung an Gleis 4 neu im Bereich Leonding |  | N |  | 17.07.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-84777 | Knoten Wagram (in Wat)=Salzburg Hbf (in Sb), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl) | < > | Linz Hbf | Marchtrenk | 2027 | 2027 | 48 | 49 | 05.12.2027 | 01:30 | 11.12.2027 | 24:00 | 6 days + 22,5 h | continuous | Miscellaneous | T | LT | S |  |  | C | R | T | 0 |  | Viergleisiger Ausbau: Einbau LM16 im Bereich Oftering 2. Anschwenkung an Gleis 3 neu im Bereich Leonding |  | N |  | 17.07.2025 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-91682 | St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | Rottenmann | 2027 | 2027 | 39 | 40 | 01.10.2027 | 22:00 | 04.10.2027 | 05:00 | 2 days + 7,0 h | continuous | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 0 |  | Teilerneuerung W 284 und W 285 Bf. Selzthal | Affected Border: 80, 83, 79 Affected Ims: Freilassing, Passau, Spielfeld Deviation Border(s): Kufstein, Jesenice, Brenner | N | 21-191166 | 30.05.2025 | Medium |  |  | 51-100%
ÖBB Infra | 81-B-103342 | Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)=Staatsgrenze nächst Rosenbach - (Jesenice), Bruck a.d.Mur (in Bm)=Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.), Villach Seebach=Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) | < > | Villach Süd Gvbf-Auen | - | 2027 | 2027 | 32 | 32 | 11.08.2027 | 22:00 | 14.08.2027 | 04:00 | 2 days + 6,0 h | periodically | Others | T | LT |  |  |  | C | R | T | 10 |  | Villach Süd Gvbf - Auen Weichenneulagen W101,106, 107 sowie Gleisneulage Gl 104, 106 von km 381,875 bis km 383,410 |  | N |  | 08.03.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-102536 | Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)=Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj), Kalsdorf (in Kal)=Kalsdorf-Terminal (in Kal) | < > | Kalsdorf | Werndorf | 2027 | 2027 | 3 | 4 | 18.01.2027 | 22:45 | 30.01.2027 | 04:45 | 11 days + 6,0 h | periodically | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | OL-Umbau Umgehungsleitung und Vogelschutzmontagen |  | N |  | 17.02.2026 | Minor |  |  | 1-10%
ÖBB Infra | 81-B-92587 | Abzw Ams 11=Bischofshofen (in Bo), Linz Hbf (in Lz)=Selzthal (in Sl), St.Michael (in M)=Selzthal (in Sl) | < > | Selzthal | - | 2027 | 2027 | 31 | 32 | 02.08.2027 | 08:00 | 11.08.2027 | 18:00 | 9 days + 10,0 h | continuous | Others | T | LT | [6 empty] | 0 |  | WN/WA DKW 66/67, W 76,77 und 78 Bf. Selzthal |  | N | 21-191813 | 16.06.2025 | Unclassified |  |  | 0%
0079 | 7908 | Ljubljana - Celje | < > | Zagorje | Sava | 2026 | 2026 | 49 | 50 | 2026-12-04 | 11:00 | 2026-12-13 | 20:00 | 9days 9h | continuous | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | maintenance |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7911 | Koper - Ljubljana | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 41 | 52 | 2026-10-06 | 7:00 | 2026-12-23 | 19:00 | 78days 12 h | continuous | Track & Rail |  | ST |  |  |  | C |  | B | 20 |  | maintenance |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7912 | Koper - Ljubljana | < > | Brezovica | Preserje | 2026 | 2026 | 27 | 39 | 2026-06-30 | 7:00 | 2027-03-15 | 19:00 | 258days | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | C |  | B | 20 |  | maintenance |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7914 | Koper - Ljubljana | < > | Preserje | Preserje | 2026 | 2026 | 2 | 26 | 2026-01-11 | 7:00 | 2027-03-15 | 19:00 | 428days | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Station renewal |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7916 | Koper-Ljubljana | < > | Ljubljana | Ljubljana | 2023 | 2026 | 46 | 40 | 2024-11-10 | 7:00 | 2027-10-02 | 19:00 | 1056 days 12h | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Station renewal |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7923 | Ljubljana - Jesenice | < > | Jesenice | Jesenice | 2026 | 2026 | 6 | 39 | 2026-02-06 | 7:00 | 2027-09-27 | 19:00 | 598days 12h | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Station renewal |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7918 | Ljubljana - Jesenice | < > | Ljubljana Šiška | Kranj | 2026 | 2026 | 39 45 | 41 45 | 25.09.2026 2.11.2026 | 7:00 | 11.10.2026 6.11.2026 | 19:00 | 16days 12h 3days 15h | continuous | Track & Rail | T | LT+ST |  |  |  | C | R | B |  |  | maintenance |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7919 | Ljubljana - Jesenice | < > | Lesce Bled | Jesenice d.m. | 2027 | 2027 | 12 | 12 | 2027-03-19 | 23:00 | 2027-03-22 | 4:00 | 2days 5h | continuous | Track & Rail | T | LT+ST |  |  |  | C | R | B |  |  | maintenance |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7920 | Ljubljana - Jesenice | < > | Lesce Bled | Jesenice d.m. | 2027 | 2027 | 16 | 18 | 2027-04-16 | 23:00 | 2027-04-28 | 4:00 | 12days 5h | continuous | Track & Rail | T | LT+ST |  |  |  | C | R | B |  |  | maintenance |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7921 | Ljubljana - Jesenice | < > | Lesce Bled | Jesenice d.m. | 2027 | 2027 | 38 | 38 | 2027-09-17 | 23:00 | 2027-09-20 | 4:00 | 2days 5h | continuous | Track & Rail | T | LT+ST |  |  |  | C | R | B |  |  | maintenance |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7922 | Ljubljana - Jesenice | < > | Lesce Bled | Jesenice d.m. | 2027 | 2027 | 39 | 39 | 2027-09-24 | 23:00 | 2027-09-27 | 4:00 | 2days 5h | continuous | Track & Rail | T | LT+ST |  |  |  | C | R | B |  |  | maintenance |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7924 | Zidani Most - Dobova | < > | Krško | Krško | 2027 | 2027 | 4 | 38 | 2027-01-25 | 7:00 | 2027-09-20 | 19:00 | 238days 12h | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Station renewal |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7925 | Zidani Most - Dobova | < > | Sevnica | Sevnica | 2027 | 2027 | 42 | 5 | 2027-10-18 | 8:00 | 2028-01-30 | 20:00 | 104days 12h | continuous | Track & Rail | [10 empty] | Station renewal |  | N |  | 2026-07-28
0079 | 7911 | Koper - Ljubljana | < > | Borovnica | Verd | 2027 | 2027 | 1 | 13 | 2027-01-04 | 7:00 | 2027-03-31 | 19:00 | 86days 12h | continuous | Track & Rail |  | LT |  |  |  | C |  | B | 20 |  | maintenance |  | N |  | 2026-07-28
0078 |  | Savski Marof - Zagreb | <> | Savski Marof | Zaprešić | 2026 | 2027 | 22 | 52 | 2026-06-01 | 0:00 | 2027-06-30 | 23:59 | 13 months | periodical | bridge reconstruction km 442+225 (Lužnica) |  | X | X | [7 empty] | Track closure during the removing and instaling a new bridge construction - 48 hours |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Zagreb Glavni kolodvor | <> | Zagreb GK | Zagreb GK | 2026 | 2028 | 5 | 43 | 2026-02-01 | 0:00 | 2028-10-31 | 23:59 | 33 months | periodical | Tracks renewal |  | X | X | [7 empty] | Station tracks renewal and switch points replacement |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Zagreb Ranžirni kolodvor | <> | Zagreb RK | Zagreb RK | 2025 | 2027 | 48 | 52 | 2025-12-31 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 25 months | periodical | Switch points replacement |  | X | X | [7 empty] | Switch points replacement in station Zagreb Ranžirni kolodvor |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Zagreb GK - Dugo Selo | <> | Zagreb GK | Sesvete | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 24 months | periodical | bridge renewal km 425+966 - 427+555 (vijadukt Držićeva - Harambašićeva) |  | X | X | [7 empty] | Daily closures 6-8 hours and ocasionaly 72 hours closure |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Zagreb GK - Dugo Selo | <> | Sesvete | Dugo Selo | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 24 months | periodical | construction of the railway stop |  | X | X | [7 empty] | Construction of the new railway stop Sesvetska Sela km 436+775. Several track closures in duration of 48 to 72 hours. |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Sesvete | <> | Sesvete | Sesvete | 2026 | 2027 | 1 | 52 | 2026-01-01 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 24 months | periodical | Switch points replacement in station Sesvete |  | X | X | [7 empty] | Switch points replacement in station Sesvete |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Dugo Selo - Novska | < > | Dugo Selo | Novska | 2026 | 2031 | 44 | 52 |  |  |  |  | 4 years and 1 month | periodical | Upgrade, renewal, construction of the second track and construction of a new double-track line |  |  | X | [7 empty] | 8 hours day closure every working day from 7:00 am to 4:00 pm, occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the parts of the section (8 hours closure from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures of the line for up to 72 hours). If needed, possible closures longer than 72 hours. |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Novska - Slavonski Brod | <> | Sibinj | Okučani | 2026 | 2029 | 38 | 52 | 2026-10-01 | 0:00 | 2029-12-31 | 23:59 | 39 months | periodical | Renewal of the line section |  | X | X | [7 empty] | 6-8 hours daily closure every working day, occasional 72 hours closures depending on the needs of contractors. |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Novska - Slavonski Brod | < > | Sibinj | Slavonski Brod | 2026 | 2027 | 34 | 52 | 2026-09-01 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 16 months | periodical | Renewal of the line section |  | X | X | [7 empty] | 6-8 hours daily closure every working day, occasional 72 hours closures depending on the needs of contractors. |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Novska - Vinkovci | < > | Andrijevci | Garčin | 2026 | 2027 | 34 | 52 | 2026-09-01 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 16 months | periodical | Renewal of the left track km 198+480 - 206+260 |  |  | X | [7 empty] | Closures by day (Monday - Sunday) for 6 to 8 hours (as needed) |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Novska - Vinkovci | < > | Strizivojna-Vrpolje | Andrijevci | 2026 | 2027 | 34 | 52 | 2026-09-01 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 16 months | periodical | Renewal of the right track 188+500 - 197+400 |  |  | X | [7 empty] | Closures by day (Monday - Sunday) for 6 to 8 hours (as needed) |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Slavonski Brod - Vinkovci | < > | Strizivojna-Vrpolje | Ivankovo | 2026 | 2027 | 34 | 52 | 2026-09-01 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 16 months | periodical | Renewal of the line section |  | X | X | [7 empty] | 6-8 hours daily closure every working day, occasional 72 hours closures depending on the needs of contractors. |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Tovarnik | < > | Tovarnik | Tovarnik | 2026 | 2028 | 5 | 39 |  |  |  |  | 20 months | periodical | Construction works in border station Tovarnik - alignment with Schengen border requirements |  |  | X | [7 empty] | Ocasionally daily 8 hours closures of tracks in border station Tovarnik |  | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Zagreb - Rijeka | < > | Hrvatski Leskovac | Karlovac | 2026 | 2028 | 1 | 47 | 2026-01-01 | 0:00 | 2028-11-30 | 23:59 | 35 months | periodical | Construction of the second track and reconstruction of the existing track |  |  | X | [9 empty] | N |  | 2026-08-03 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Zagreb - Rijeka | < > | km 588+327 | km 588+600 | 2026 | 2027 | 38 | 34 | 2026-10-01 | 0:00 | 2027-08-31 | 23:59 | 11 months | periodical | Bridge reconstruction |  |  | X | [9 empty] | N |  | 2026-08-03 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Zagreb - Rijeka | < > | Zalesina | Delnice | 2027 | 2027 | 13 | 43 | 2027-04-01 | 0:00 | 2027-10-31 | 23:59 | 7 months | periodical | Maintenance of the Sušica tunel |  |  | X | [9 empty] | N |  | 2026-08-03 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Zagreb - Rijeka | < > | Lokve | Drivenik | 2027 | 2027 | 13 | 43 | 2027-04-01 | 0:00 | 2027-10-31 | 23:59 | 7 months | periodical | Maintenance of the track |  |  | X | [9 empty] | N |  | 2026-08-03 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Zagreb - Rijeka | < > | Škrljevo | Rijeka | 2027 | 2027 | 13 | 52 | 2027-04-01 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 9 months | periodical | Maintenance of the track |  |  | X | [9 empty] | N |  | 2026-08-03 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Zagreb - Rijeka | < > | Drivenik | Škrljevo | 2027 | 2028 | 34 | 52 | 2027-09-01 | 0:00 | 2028-12-31 | 23:59 | 16 months | periodical | Renewal of the track |  |  | X | [9 empty] | N |  | 2026-08-03 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Zagreb - Rijeka | < > | Karlovac | Zvečaj | 2027 | 2027 | 1 | 52 | 2027-01-01 | 0:00 | 2027-12-31 | 23:59 | 12 months | periodical | Maintenance of the track |  |  | X | [9 empty] | N |  | 2026-08-03 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0078 |  | Metković d.g. - Ploče | < > | Metković | Metković | 2027 | 2028 | 13 | 17 | 2027-04-01 | 0:00 | 2028-04-30 | 23:59 | 13 months | periodical | Construction works in border station Metković - alignment with Schengen border requirements |  |  | X | [7 empty] | Ocasionally daily 8 hours closures of tracks in border station Metković |  | N |  | 2026-08-03 | Medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0072 |  | Niš - Dimitrovgrad | < > | Sićevo | Dimitrovgrad | 2024 | 2026 | 35 | 51 |  |  |  |  | 2 years and 6 months | periodical | Civil engineering reconstruction of the Niš – Dimitrovgrad railway line | X1) | X2) | X | [7 empty] | 1) Total railway closure for 91 days in early September 2026. 2)Traffic functioning and works execution (from Tuesday 07.00 until Wednesday 19.00 and from Saturday 07.00 until Sunday 19.00) according to the dynamics 36/36/36/60 |  | N |  | 2026-07-30 | major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0072 |  | Niš station | < > | 1. Crveni Krst 2. Trupale 3. Trupale | 1. Matejevac 2. Crveni Krst 3. Niš ranžirna | 2024 | 2026 | 1 | 40 |  |  |  |  | 33 months | periodical | Railway bypass Niš | X |  | X | [7 empty] | 1. Total railway closure for 122 days from April 2026. 2. During total closure of Crveni Krst - Matejevac 3. According to the dynamics 36/36/36/60 |  | N |  | 2026-07-30 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0072 |  | Niš - Dimitrovgrad | < > | Sićevo | Dimitrovgrad | 2024 | 2026 | 1 | 51 |  |  |  |  | 36 months | periodical | Electrification of the Niš – Dimitrovgrad railway line and railway bypass Niš |  |  | X | [7 empty] | Traffic functioning and works execution will be performed alternately during time intervals that are going to be agreed with the Contractor |  | N |  | 2026-07-30 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | planned
0052 |  |  | < > | Elin-Pelin | Kostenets | 2020 | 2030 | 52 | 52 |  |  |  |  | 10 years | periodical | railway line km 22+554 to km 42+200 | X |  | X | [7 empty] | Modernization of railway infrastructure in accordance with the requirements to the railway infrastructure of the core TEN-T network as specified in Regulation 1315/2013 |  | N |  | 2026-07-31 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | Elin-Pelin | Kostenets | 2020 | 2027 | 52 | 52 |  |  |  |  | 7 years | periodical | railway line km 42+200 to km 62+400 | X |  | X | [7 empty] | Modernization of railway infrastructure in accordance with the requirements to the railway infrastructure of the core TEN-T network as specified in Regulation 1315/2013 |  | N |  | 2026-07-31 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | Elin-Pelin | Kostenets | 2020 | 2029 | 52 | 52 |  |  |  |  | 9 years | periodical | railway line km 62+400 to km 73 +598 | X |  | X | [7 empty] | Modernization of railway infrastructure in accordance with the requirements to the railway infrastructure of the core TEN-T network as specified in Regulation 1315/2013 |  | N |  | 2026-07-31 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | Kostenets | Septemvri | 2019 | 2028 | 52 | 52 |  |  |  |  | 9 years | periodical | railway line | X |  | X | [7 empty] | Modernization of railway infrastructure in accordance with the requirements to the railway infrastructure of the core TEN-T network as specified in Regulation 1315/2013 |  | N |  | 2026-07-31 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | Voluyak | Sofia | 2023 | 2027 | 50 | 50 | 2023-12-10 |  | 2027-12-13 |  | 4 years | periodical | Modernization of the railway infrastructure |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | Construction and repair works will be conducted under the conditions of full interruption of one of the running lines. Bypass line - Voluyak - Iliyantsi - Sofia |  | N |  | 2026-07-31 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | Dragoman | Voluyak | 2023 | 2027 | 50 | 50 | 2023-12-10 |  | 2027-12-13 |  | 4 years | periodical | Modernization of the railway infrastructure |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | Construction and repair works will be carried out under the conditions of full interruption of one of the running lines. The train traffic will be conducted along a newly built running line (the railway line is doubled) |  | N |  | 2026-07-31 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0052 |  |  | < > | Sofia station | Sofia station | 2023 | 2026 | 50 | 50 | 2023-12-10 |  | 2026-12-13 |  | 36 months | periodical | Modernization of the railway infrastructure |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | Interruption of traffic along the eastern part of the station tracks from track 8 to track 14. Partial isolation of the signalling equipment at the station. Bypass line - Voluyak - Iliyantsi - Yana - Kazichene |  | N |  | 2026-07-31 | medium | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |  |  |  |  | publication
0083 | RFI-2026-102 | Venezia - Trieste | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 1 | 31 | 2026-01-01 |  | 2026-08-01 |  | 40x270' | periodical | Others | T | [9 empty] | Villa Opicina - Bivio D'Aurisina Line upgrading Attività di piazzale - posa canalizzazioni, posa cavi, enti di campo - 2 | 80, 81 | N |  | 2025-06-04 | Minor |  |  | <10%
0083 | RFI-2026-08 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-01-01 | 0:00 | 2026-12-12 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [7 empty] | 120 |  | IPO: total closure of 240' Fri/Sat to Tue/Wed; station renewal | 80, 81 | Y |  | 2023-11-23 | Minor
0083 | RFI-2026-76 | Venezia - Trieste | < > | Bivio D'Aurisina | Trieste Centrale | 2026 | 2026 | 1 | 14 | 2026-01-01 |  | 2026-03-31 |  | 15x 240' | periodical | Bridge | T | [9 empty] | Extraordinary maintenance on a bridge km 10+473,60 | 80, 81 | Y |  | 2024-11-18 | Minor |  |  | <10%
0083 | RFI-2026-75 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 1 | 31 | 2026-01-01 |  | 2026-08-01 |  | 50x 240' | periodical | Bridge | T | [9 empty] | 50 line interruptions for the new overpass after the removal of the level crossing in Prosecco + line Upgrading | 81 | N |  | 2024-11-18 | Minor |  |  | <10%
0083 | RFI-2026-101 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 36 | 53 | 2026-09-01 |  | 2026-12-31 |  | 60x12h | periodical | Others |  | ST | [8 empty] | TS-26-35: Trieste Campo Marzio Fascio Aquilinia (interruzioni relative al fascio) for Consolidation of "San Pantaleone" tunnel | 80, 81 | N |  | 2025-06-04 | Medium |  |  | 10% - 30%
0083 | RFI-2026-45 | Venezia - Trieste | > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 1 | 50 | 2026-01-01 |  | 2026-12-12 |  | 137x 300'-390' | periodical | Others |  | ST | [8 empty] | improvement of the railway systems serving the port of trieste |  |  |  | 2024-11-18 | Minor |  |  | <10%
0083 | RFI-2026-12 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 1 | 42 | 2026-01-01 | 23:00 | 2026-10-17 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [7 empty] | 60 |  | From Mo/Tu to Sun/Mo - late trains for the direction North-South at Tarvisio station for activities of others Ims must arrive to Trieste Campo Marzio before the 11:00 p.m. in order to respect this important works (94_2026_ed.dec.23) | 80, 81 | Y |  | 2024-11-18 | Minor |  |  | <10%
0083 | RFI-2026-105 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Centrale | Trieste Centrale | 2026 | 2026 | 3 | 49 | 2026-01-13 |  | 2026-12-05 |  | 200x270' | periodical | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | Trieste Central Station renewal on electrical line (Phase 2/2) | 80, 81 | N |  | 2025-06-04 | Minor |  |  | 10% - 30%
0083 | RFI-2026-73 | Venezia - Trieste | < > | Bivio D'Aurisina | Trieste Centrale | 2026 | 2026 | 14 | 24 | 2026-04-01 |  | 2026-06-12 |  | 45x 240' | periodical | Switch | T | [9 empty] | 45 line interruptions of 4h for works on the overpass km 8+700 | 80, 81 | Y |  | 2024-11-18 | Minor |  |  | <10%
0083 | RFI-2026-109 | Ljubljana - Udine | < > | Aurisina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 18 | 27 | 2026-05-01 |  | 2026-06-30 |  | 29 x 270' | periodical | Others | T | [9 empty] | Villa Opicina - Bivio D'Aurisina Line upgrading Appalto 4 - Prove di integrazione | 80, 81 | N |  | 2025-06-04 | Minor |  |  | <10%
0083 | RFI-2026-121 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 33 | 34 | 2026-08-14 |  | 2026-08-19 |  | 96h | continuous | Others | T | [9 empty] | Trieste Campo Marzio - Works for Phase 5 | 80, 81 | N |  | 2025-06-04 | Medium |  |  | >50%
0083 | RFI-2026-130 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 45 | 49 | 2026-11-02 |  | 2026-11-30 |  | 20x300' | periodical | Track & Rail |  | ST | [8 empty] | IPO nocturnal closure of 300' for track (I,II) for track and switches renewal | 80, 81 | N |  | 2025-06-04 | Minor |  |  | 10% - 30%
0083 | RFI-2026-131 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2026 | 2026 | 45 | 47 | 2026-11-02 |  | 2026-11-20 |  | 1x6h | periodical | Track & Rail | T | ST | [8 empty] | IPO nocturnal closure of 300' for track (III, IV, V, VI, VIII) and switches renewal + a total closure of 6h | 80, 81 | N |  | 2025-06-04 | Minor |  |  | 10% - 30%
0083 | RFI-2027-04 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2026 | 2027 | 51 | 50 | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-12-11 | 4:00 | 240' | periodical | Others | T | [7 empty] | 120 |  | IPO: total closure of 240' Fri/Sat to Tue/Wed; station renewal | 80, 81 |  |  | 2024-11-18 | Minor |  |  | <10%
0083 | RFI-2027-05 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2027 | 51 | 50 | 2026-12-13 | 23:00 | 2027-12-11 | 4:00 | 300' | periodical | Others | T | [7 empty] | 60 |  | From Mo/Tu to Sun/Mo - late trains for the direction North-South at Tarvisio station for activities of others Ims must arrive to Trieste Campo Marzio before the 11:00 p.m. in order to respect this important works | 80, 81 |  |  | 2024-11-18 | Minor |  |  | <10%
0083 | RFI-2027-33 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 52 | 53 | 2026-12-26 |  | 2026-12-31 |  | 72h | continuous | Others | T | [9 empty] | PRG E ACC TRIESTE C.M station interruption (1 for Fasci Servola and Aquilina) | 80, 81 |  |  | 2026-03-02 | Medium |  |  | >50%
0083 | RFI-2025-61 | Ljubljana - Udine | < > | Villa Opicina | Villa Opicina | 2027 | 2027 | 28 | 28 | 2027-07-17 |  | 2027-07-18 |  | 40h | continuous | Others | T |  |  |  |  | C | R |  | Y |  | PRG + ACC Villa Opicina (TS-25-20), cancellation of the trains (rerouting via Jesenice possible) Full closure of the station | 81 | N |  | 2026-03-02 | Medium |  |  | >50%
0083 | RFI-2027-34 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2026 | 33 | 34 | 2027-08-14 |  | 2027-08-19 |  | 72h | continuous | Others | T | ST | [8 empty] | PRG and ACC Trieste 2 station interruption (1 for Fasci Servola and Aquilina) | 80, 81 |  |  | 2025-11-17 | Medium |  |  | >50%
0083 | RFI-2027-35 | Venezia - Trieste | < | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2027 | 51 | 18 | 2026-12-14 |  | 2027-04-30 |  | 105 x 4/6h | periodical | Others | [10 empty] | TS-27-31: NUOVO PRG E ACC TRIESTE CAMPO MARZIO LAVORAZIONI FASE 4, 5 E 6 | 80, 81 |  |  |  | Minor |  |  | 10% - 30%
0083 | RFI-2027-36 | Venezia - Trieste | < | Monfalcone | Bivio D'Aurisina | 2027 | 2027 | 3 | 14 | 11/01/2027 |  | 02/04/2027 |  | 60x4h | periodical | Others | [10 empty] | TS-27-72: PASSERELLE VIADOTTO SABLICE | 80, 81 |  |  |  | Minor |  |  | 10% - 30%
0083 | RFI-2027-37 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Centrale | Trieste Campo Marzio | 2027 | 2027 | 27 | 31 | 2027-06-28 |  | 2027-07-30 |  | 35x5h | periodical | Track & Rail | T | [9 empty] | TS-27-24: GALLERIA DI CINTURA RINNOVO BINARIO P/D | 80, 81 |  |  |  | Minor |  |  | < 10%
0083 | RFI-2027-38 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Centrale | Trieste Campo Marzio | 2027 | 2027 | 28 | 29 | 2027-07-05 |  | 2027-07-16 |  | 2x4h | periodical | Others | T | [9 empty] | TS-27-75: FORMAZIONE MEZZO BIMODALE VVFF IN GALLERIA DI CINTURA | 80, 81 |  |  |  | Minor |  |  | 10% - 30%
0083 | RFI-2027-39 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2027 | 2027 | 15 | 16 | 10/04/2027 |  | 11/04/2027 |  | 12h | periodical | Others | T | ST | [8 empty] | TS-27-25: NUOVO PRG E ACC TRIESTE CAMPO MARZIO LAVORAZIONI FASE 4 - attivazione light | 80, 81 |  |  |  | Medium |  |  | >50%
0083 | RFI-2027-40 | Venezia - Trieste | < > | Monfalcone | Bivio D'Aurisina | 2027 | 2027 | 36 | 37 | 03/09/2027 |  | 05/09/2027 |  | 45h | continuous | Switch | T | [9 empty] | TS-27-23: MONFALCONE - RINNOVO DEVIATOIO 1, 3, INTERSEZIONE 1001, 2, 8, 9, 14 + RINNOVO TRATTI 2-8, 8-14, PUNTA 2, CALCIO 14, CALCIO 9, 9-11 | 80, 81 |  |  |  | Medium |  |  | >50%
0083 | RFI-2027-41 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2027 | 53 | 34 | 2026-12-28 |  | 2027-08-19 |  | 2x72h | continuous | Others | T | ST | [8 empty] | TS-27-20: POTENZIAMENTO IMPIANTI FERROVIARI A SERVIZIO DEL PORTO DI TS E ATTIVAZIONE ESTENSIONE ACC A FASCI SERVOLA E AQUILINA | 80, 81 |  |  |  | Medium |  |  | >50%
0083 | RFI-2027-42 | Venezia - Trieste | < | Villa Opicina | Bivio D'Aurisina | 2027 | 2027 | 2 | 28 | 2027-01-04 |  | 2027-07-09 |  | 120x4,5h | periodical | Others |  | ST | [8 empty] | TS-27-77: PRG E ACC VILLA OPICINA FASE 2 - LAVORI ARM, TE E IS E TLC | 80, 81 |  |  |  | Minor |  |  | < 10%
0083 | RFI-2027-43 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Centrale | Monfalcone | 2027 | 2027 | 3 | 50 | 11/01/2027 |  | 10/12/2027 |  | 13x2h | periodical | Others | T | [9 empty] | TS-27-81: TRIESTE - MONFALCONE_MONITORAGGIO MANUTENZIONE LINEE 2027 | 80, 81 |  |  |  | Minor |  |  | 30% - 50%
0083 | RFI-2027-44 | Venezia - Trieste | < | Villa Opicina | Bivio D'Aurisina | 2027 | 2027 | 46 | 50 | 2027-11-08 |  | 2027-12-10 |  | 35x5h | periodical | Track & Rail |  | LT | [8 empty] | TS-27-82: VILLA OPICINA_RINNOVO DEV.3A, 4A, 4B, 12 + TRATTI DI BINARIO | 80, 81 |  |  |  | Minor |  |  | 10% - 30%
0083 | RFI-2027-45 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Centrale | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2027 | 53 | 53 | 28/12/2026 |  | 31/12/2026 |  | 30h | continuous | Switch | T | [9 empty] | TS-27-27: RINNOVO INTERSEZIONE DI BIVIO BARCOLA E DEV 31, 32 | 80, 81 |  |  |  | Medium |  |  | >50%
0083 | RFI-2027-46 | Venezia - Trieste | < > | Trieste Centrale | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2027 | 51 | 2 | 14/12/2026 |  | 08/01/2027 |  | 20x5h | periodical | Switch | T | [9 empty] | TS-27-84: RINNOVO INTERSEZIONE DI BIVIO BARCOLA E DEV 31, 32 | 80, 81 |  |  |  | Minor |  |  | < 10%
0083 | RFI-2027-47 | Venezia - Trieste | < | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2027 | 2027 | 2 | 18 | 04/01/2027 |  | 30/04/2027 |  | 80x8h | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-26-35: TRIESTE C.MARZIO FASCIO AQUILINIA _ATTIVITÀ PREPARATORIE CONSOLIDAMENTO GALLERIA SAN PANTALEONE | 80, 81 |  |  |  | Minor |  |  | 10% - 30%
0083 | RFI-2027-48 | Venezia - Trieste | < | Trieste Campo Marzio | Trieste Campo Marzio | 2026 | 2027 | 51 | 24 | 14/12/2026 |  | 12/06/2027 |  | 115x4h | periodical | Others |  | ST | [8 empty] | TS-27-89: ELETTRIFICAZIONE FASCIO SERVOLA - AQUILINIA (COMPLETAMENTO) | 80, 81 |  |  |  | Minor |  |  | 10% - 30%
0083 | RFI-2027-49 | Venezia - Trieste | < > | Monfalcone | Bivio D'Aurisina | 2027 | 2027 | 35 | 39 | 23/08/2027 |  | 24/09/2027 |  | 25x5h | periodical | Switch | T | ST | [8 empty] | TS-27-22: MONFALCONE - RINNOVO DEVIATOIO 1, 3, INTERSEZIONE 1001, 2, 8, 9, 14 + RINNOVO TRATTI 2-8, 8-14, PUNTA 2, CALCIO 14, CALCIO 9, 9-11 | 80, 81 |  |  |  | Minor |  |  | < 10%
0083 | RFI-TS-26-05 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio D'Aurisina | Villa Opicina | 2027 | 2027 | 53 | 53 | 2027-12-28 |  | 2027-12-30 |  | 36h | continuous | Others | T | [7 empty] | 120 |  | Line upgrading (TS-26-05) | 80, 81 |  |  | 2024-11-18 | Medium |  |  | >50%
0083 | RFI-2028-01 | Venezia - Trieste | < | Trieste Campo Marzio | Trieste Aquilinia | 2028 | 2028 | 1 | 27 | 2028-01-03 |  | 2028-06-30 |  | 180d | continuous | Others |  | LT | [8 empty] | TS-28-05: consolidamento galleria San Pantaleone | 80, 81 |  |  |  | Major |  |  | 30% - 50%
0083 | RFI-TS-27-08 | Ljubljana - Udine | < > | Bivio D'Aurisina | Villa Opicina | 2028 | 2028 | 23 | 27 | 2028-06-01 |  | 2028-06-30 |  | 40h | continuous | Others | T | [7 empty] | Y |  | PRGe ACC Villa Opicina - attivazione fase 3 (TS-27-08) | 80, 81 |  |  | 2024-11-18 | Medium |  |  | >50%
0073 |  | Palaiofarsalos-Kalambaka | < > | Palaiopharsalos | Kalambaka | 2023 | 2027 | 37 | 27 | 2023-09-06 |  | 2027-06-30 |  | 1394d | continuous | Restoration of the single-track railway | X | [9 empty] | Restoration of the single-track railway line from Palaiofarsalos to Kalambaka, in identified sections of the line, following the natural disasters ‘Daniel’ and ‘Elias |  |  |  | 2025-12-19 | major | 1,2,3,4,5,6,7
0073 |  | Thessaloniki - Athina | < > | Larisa | Leianokladi | 2024 | 2026 | 1 | 52 | 2024-01-01 |  | 2026-12-30 |  | 1095d | Continuous | Maintenance |  | LT | S | [7 empty] | one track closed and the other one with speed restriction |  |  |  | 2025-12-19 |  | 1,2,3,4,5,6,7
Formulas:
Week = WEEKNUM([Period from])
To = WEEKNUM([Period to])
New
Changed
Deleted
Map
Show all

## TCR Map ÖBB-I
Rosenbach - Jesenice 1.2.2027 - 22.11.2027
Schwarzach-St.Veit - Mallnitz-Obervellach 8.2.2027 - 9.7.2027
Jesenice - gesamt - Rosenbach 6.2.2026 - 27.9.2027
Bruck a.d.Mur - gesamt 24.10.2027 - 7.11.2027
St. Michael - St. Michael-Ost 1.10.2026 - 11.10.2026
Rohr-Bad Hall - Kirchdorf a.d.Krems 23.8.2027 - 3.9.2027
Marchtrenk - Sbl Mak 1P 2.8.2027 - 13.9.2027
Villach Süd Gvbf - gesamt 17.8.2026 - 27.8.2026
Graz-Süd - Staatsgrenze nächst. - 1.6.2026 - 12.12.2026
Linzerhaus - Selzthal 3.9.2027 - 13.9.2027
Leoben - Trofaiach 6.2.2027 - 6.11.2027
Due to high number of TCRs on WBEM RFC line sections in Austria, only TCRs with major and high impact on traffic are shawn on the map.

## TCR Map SŽ-I
Ljubljana - closure of tracks 1.1.2026 - 2.10.2027, upgrading of station, building new tracks - Phase B and C
Ljubljana - closure of tracks 1.1.2027-2.10.2027 - Phase D
Ljubljana Zalog - Ljubljana 10.1.-20.3.2027, line R13 total closure
Ljubljana Šiška - Kranj 25.9.-11.10.2026, 2.11.-6.11.2026, total closure (maintenance)
Jesenice - closure of tracks 6.2.2026 - 27.9.2027, upgrading of station, building new tracks
Lesce Bled - Jesenice d.m. 19.3.-22.3.2027, 16.4.-28.4.2027, 17.9.-20.9.2027, 24.9.-27.9.2027, total closure
Zagorje - Sava 4.12.-13.12.2026, right track closure maintenance
Krško, Sevnica - station upgrading 25.1.-24.10.2027, 18.10.2027-30.1.2028
Brezovica - Preserje 30.6.2026-15.3.2027, one track closure (upgrading of section)
Borovnica - Verd 15.3.-10.12.2027, left/right track closure, bridge upgrading
Preserje, Brezovica - closure of tracks (stations upgrading, modernization) 10.1.2026-15.3.2027

## TCR Map HŽI
Savski Marof - Zaprešić 2024 - 2027, periodical, bridges reconstruction and switch point replacement Zagreb GK - Sesvete - Dugo Selo 2024 - 2027, switch point replacement, construction of the new stop, bridge construction Dugo Selo - Novska 2026 - 2031, periodical, upgrade, renewal, construction of the second track and construction of a new double-track line Andrijevci - Garčin, Strizivojna-Vrpolje - Andrijevci, Strizivojna-Vrpolje - Ivankovo, Sibinj - Slavonski Brod 1.9.2026 - 31.12.2027, renewal of the tracks Tovarnik station 2025 - 2026, completion of works, Schengen adjustment Zagreb GK 1.9.2026 - 31.12.2027, renewal of the tracks and switch point replacement Sibinj - Okučani 1.10.2026 - 31.12.2029, renewal of the tracks Zagreb RK 1.12.2025 - 31.12.2027, switch point replacement Hrvatski Leskovac - Karlovac 1.1.2026 - 30.11.2028, construction of the second track and reconstruction of the existing track km 588+327 - km 588+600 1.10.2026 - 31.8.2027, culvert reconstruction Zalesina - Delnice 1.4.2027 - 31.10.2027, maintenance of the Sušica tunel Lokve - Drivenik 1.4.2027 - 31.10.2027, maintenance of the track Škrljevo - Rijeka 1.4.2027 - 31.12.2027, maintenance of the track Drivenik - Škrljevo 1.9.2027 - 31.12.2028, renewal of the track Karlovac - Mrzlo Polje - Zvečaj 1.1.2027 - 31.12.2027, maintenance of the track Metković station 2025-2027, completion of works, Schengen adjustment

## TCR Map IŽS
Niš station 2024 - 2026, periodical, Railway bypass Niš
Sićevo – Dimitrovgrad 2024 – 2026, periodical, Reconstruction & Electrification of the Niš – Dimitrovgrad railway line

## TCR Map NRIC
Elin-Pelin - Kostenets
December 2020 - December 2030
Modernization of the railway infrastructure
Dragoman – Voluyak
December 2023 - December 2027
Modernization of the railway infrastructure
Voluyak – Sofia
December 2023 - December 2027
Modernization of the railway infrastructure
Sofia station
December 2023 - December 2026
Modernization of the railway infrastructure
Kostenets - Septemvri
December 2019 - December 2028
Modernization of the railway infrastructure

## TCR Map RFI
Trieste Campo Marzio, 1.1.2026. - 31.12.2026., 14.8.2026. - 19.8.2026., 26.12.2026. - 31.12.2026., 20.12.2026.-19.8.2027., 10.4.2027.-11.4.2027., 3.1.2028.-30.6.2028., Consolidation of "San Pantaleone" tunnel, works for Phase 5, PRG E ACC TRIESTE C.M., switch renewal (Bivio Barcola), line upgrade for the harbour connection, station interruption (1 for Fasci Servola and Aquilina)
Villa Opicina, 17.7.2026. - 18.7.2026., PRG + ACC Villa Opicina (TS-25-20), cancellation of the trains (rerouting via Jesenice possible) Full closure of the station
Bivio D'Aurisina - Villa Opicina, 28.12.2027. - 30.12.2027., Line upgrading (TS-26-05)
Only TCRs with major and medium impact on traffic are shawn on the map.

## TCR Map OSE SMSA
Palaiofarsalos - Kalambaka 6.9.2023 - 30.6.2027, Restoration of the single-track railway line from Palaiofarsalos to Kalambaka, in identified sections of the line, following the natural disasters ‘Daniel’ and ‘Elias
Larisa - Leianokladi 1.1.2024 - 30.12.2026, One track closed and the other one with speed restriction

## TCR Map MAV
There are no planned TCRs in TT period 2026 on Hungarian WBEM RFC line section. The TCRs in TT period 2027 will be added afterwards (in updated TCRs list).